## Sheet1 (2)
附件1
汕尾市工程建设项目审批流程优化方案职责清单
序号 | 责任单位 | 工作任务 | 完成时间 | 备注
一 | 市发展改革部门 | 1、负责项目备案（核准），负责对项目批准类型、项目信息进行指导，完成项目赋码工作； | 3个工作日 （核准5个工作日）
2、依法对中介机构的价格行为进行监督检查，做好价费公示和明码标价;
|  | 3、负责项目申请报告、社会稳定风险评估报告2个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 20个自然日 | 中介服务
|  | 4、负责固定资产投资项目节能评估文件编制1个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 15个自然日 | 中介服务
|  | 5、负责触发立项用地规划许可阶段无居民海岛使用项目论证、申请占用、挖掘位置平面图、建设项目使用林地可行性报告或林地现状调查表的编制、编制入河排污口设置论证报告4个中介服务及技术审查，督促各行政部门在规定时间内完成； | 20个自然日 | 中介服务
|  | 6、负责触发立项用地规划许可阶段无居民海岛开发利用审批、审查，海域使用权初始审核、审批，建设项目压覆矿产资源审批、港口深水岸线使用初审、港口非深水岸线使用审批、森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批、建设工程永久占用林地审核、建设工程临时占用林地审核、入河排污口设置审核9个行政审批，督促各行政部门在规定时间内完成； | 20个工作日 | 行政审批
|  | 7、负责触发立项用地规划许可阶段洪水影响评价报告、（洪水影响评价报告）技术审查意见、水土保持方案报告、（水土保持方案报告）方案审查、建设项目防洪评价报告书、（建设项目防洪评价报告书）专家审查6个中介服务及技术审查和非防洪建设项目洪水影响评价报告审批、生产建设项目水土保持方案审批、河道管理范围内建设项目工程建设方案审批、涉及国家安全事项的建设项目审批4个行政审批，督促各行政部门在规定时间内完成； | 可在第一、二阶段并行办理 | 中介服务及技术审查、行政审批
|  | 8、负责触发立项用地规划许可阶段固定资产投资项目节能评估文件编制、节能报告技术评审、编制建设项目水资源论证报告书（表）、制定工程勘察设计方案、文物保护单位保护范围内进行其他建设工程设计方案编制、重点文物保护单位保护范围内进行其他建设工程设计方案编制、编制建设项目环境影响报告表、（建设项目环境影响报告表）技术评估意见、编制建设项目环境影响报告书、（建设项目环境影响报告书）技术评估意见、编制海洋工程建设项目海洋环境影响报告表、（建设项目海洋环境影响报告表）技术评估意见、编制海洋工程建设项目海洋环境影响报告书、（建设项目海洋环境影响报告书）技术评估意见14个中介服务及技术审查和固定资产投资项目节能审查、新增取水许可、文物保护单位文物保护工程许可、文物保护单位保护范围内进行其他建设工程设计方案审核、省级以下文物保护单位建设控制地带内的建设工程设计方案审核、建设项目环境影响报告表审批、建设项目环境影响报告书审批、海洋工程建设项目海洋环境影响报告表审批、海洋工程建设项目海洋环境影响报告书审批9个行政审批，督促各行政部门在规定时间内完成； | 施工许可前完成 | 中介服务及技术审查、行政审批
|  | 9、负责触发工程建设许可阶段建设工程设计方案、技术审查报告、规委会合理审查，在市属宗教活动场所改建或者新建建筑物的设计草图、位置图、效果图，超限高层建筑工程设计的可行性报告或说明，水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案评审，出具迁移、损坏水利工程设施、占用影响农业灌溉水源、灌排工程设施报告，大中型工程初步设计文件编制、拟建设场地工程地质勘察报告编制、建设项目安全评价报告、建设项目安全设施设计专篇11个中介服务及技术审查，督促各行政部门在规定时间内完成； | 工程建设许可阶段完成 | 中介服务及技术审查
|  | 10、负责触发工程建设许可阶段土地复垦方案、土地复垦方案审查、改装、拆除或者迁移城市公共供水设施方案及施工图、出具砍伐、非临时性迁移绿化苗木绿化专家评审论证结论4个中介服务及技术审查，督促各行政部门在规定时间内完成； | 施工许可阶段完成 | 中介服务及技术审查
二 | 自然资源部门 | 1、负责推进区域评估工作，在各类开发区、产业园区、新区和其他有条件的区域对压覆重要矿产资源、环境影响、节能、地质灾害危险性、地震安全性、气候可行性、洪水影响、水资源论证、水土保持、文物考古调查勘探、雷电灾害等事项进行区域评估； | 项目策划生成前期阶段
|  | 2、负责建设用地（含临时用地）规划许可证核发1个行政审批； | 3个工作日 | 行政审批
|  | 3、负责建设工程设计方案、技术审查报告、规委会合理审查3个中介服务及技术审查监管并对服务结果进行评价； | 35个自然日 | 中介服务及技术审查
|  | 4、负责建设工程规划类许可证核发（建筑类）1个行政审批； | 3个工作日 | 行政审批
|  | 5、负责触发建筑施工图设计文件审查（含人防、消防）、出具建筑垃圾受纳场地工程竣工综合验收报告、编制消纳（回填）场地平面图、城镇污水排入排水管网许可证核发（检验检测服务）、编制管线架设设计图纸、出具依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施规划设计图或管线施工图、出具防雷装置设计技术评价报告7个中介服务； | 施工许可前完成 | 中介服务
|  | 6、负责触发在宗教活动场所内拟改建或者新建建筑物不影响宗教活动场所现有布局和功能的审批、在宗教活动场所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布局和功能的审核、在其他固定宗教活动处所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布局和功能的审批、超限高层建筑工程抗震设防审批、水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批、大中型建设工程初步设计审查、危险化学品建设项目安全条件审查、危险化学品建设项目安全设施设计审查、金属冶炼建设项目安全设施设计审查、烟花爆竹批发经营企业储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查11个按需办理行政审批； | 工程建设许可阶段完成 | 行政审批
|  | 7、负责触发临时用地审批，占用、挖掘城市道路审批，因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批，建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可，砍伐、迁移城市树木，占用城市绿地审批，古典名园恢复、保护规划和工程设计审批，改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批8个按需办理行政审批； | 施工许可阶段完成 | 行政审批
|  | 8、负责推进联合测绘，加强对联合测绘的监督管理； | 竣工验收阶段12个自然日
三 | 住房城乡建设部门 | 1、负责督促审图机构开展数字化审图工作； | 12个自然日
|  | 2、负责特殊建设工程消防设计审查、建筑工程施工许可证核发2个行政审批； | 7个工作日 | 行政审批
|  | 3、负责触发城市建筑垃圾处置（受纳）核准、污水排入排水管网许可证核发 （新办）、城市桥梁上架设各类市政管线审批，依附于城市道路建设各种管线、 杆线等设施审批，防雷装置设计审核、供水报装、管道天然气报装、有线电视新建小区配套工程申请、用电申请9个按需办理行政审批； | 施工许可阶段完成 | 行政审批
|  | 4、负责触发规划条件核实测量、规划技术审查合格书、人防测量（与规划条件核实测量合并）、光纤到户通信设施第三方检测合格报告、出具防雷装置竣工检测报告5个中介服务及技术审查； | 竣工验收阶段完成 | 中介服务及技术审查
|  | 5、负责牵头各部门限时完成工程联合验收工作；负责建设工程消防验收（备案）2个行政审批； | 11个工作日 | 行政审批
|  | 6、负责房屋市政工程竣工验收备案1个行政审批； | 1个工作日 | 行政审批
四 | 政务服务数据管理部门 | 1、按照“一窗受理”的工作规程和办事指南要求负责材料受理、材料分发、办结文书送达；
2、负责电子政务外网、电子政务内网、政务云平台、统一申办平台的建设、管理、应用和安全保障工作；
3、负责政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作；
4、承担中介超市在我市的日常管理工作，牵头推进中介服务事项标准化管理，构建中介服务机构信用综合评价体系并对外公布评价结果；
5、建立工程建设行业“红黑名单”制度，做好工程建设领域的信用监管工作；
五 | 应急管理部门 | 1、负责建设项目安全评价报告、建设项目安全设施设计专篇2个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 20个自然日 | 中介服务
|  | 2、负责危险化学品建设项目安全条件审查、金属冶炼建设项目安全设施设计审查2个行政审批； | 10个工作日 | 技术审查
|  | 3、负责危险化学品建设项目安全设施设计审查、烟花爆竹批发经营企业储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查2个行政审批； | 14个工作日 | 行政审批
六 | 文化广电旅游体育部门 | 1、负责制定工程勘察设计方案、文物保护单位保护范围内进行其他建设工程设计方案编制、重点文物保护单位保护范围内进行其他建设工程设计方案编制3个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 7个自然日 | 中介服务
|  | 2、负责文物保护单位文物保护工程许可、文物保护单位保护范围内进行其他建设工程设计方案审核、省级以下文物保护单位建设控制地带内的建设工程设计方案审核3个行政审批； | 7个工作日 | 行政审批
七 | 水务部门 | 1、负责洪水影响评价报告、水土保持方案报告、编制建设项目水资源论证报告书（表）、水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案评审4个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 10个自然日 | 中介服务
|  | 2、负责建设项目防洪评价报告书1个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 28个自然日 | 中介服务
|  | 3、负责出具迁移、损坏水利工程设施，占用影响农业灌溉水源、灌排工程设施报告1个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 15个自然日 | 中介服务
|  | 4、负责技术审查意见（洪水影响评价报告）、方案审查（水土保持方案报告）2个技术审查管理； | 8个自然日 | 技术审查
|  | 5、负责专家审查（建设项目防洪评价报告书）1个技术审查管理； | 10个自然日 | 技术审查
|  | 6、负责非防洪建设项目洪水影响评价报告审批、河道管理范围内建设项目工程建设方案审批、水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批4个行政审批； | 7个工作日 | 行政审批
|  | 7、负责生产建设项目水土保持方案审批1个行政审批； | 3个工作日 | 行政审批
|  | 8、负责新增取水许可1个行政审批； | 14个工作日 | 行政审批
八 | 生态环境部门 | 1、负责编制建设项目环境影响报告表、编制建设项目环境影响报告书、编制海洋工程建设项目海洋环境影响报告表、编制海洋工程建设项目海洋环境影响报告书4个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 28个自然日 | 中介服务
|  | 2、负责编制入河排污口设置论证报告1个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 10个自然日 | 中介服务
|  | 3、负责技术评估意见（建设项目环境影响报告表审批）、技术评估意见（建设项目环境影响报告书审批）、技术评估意见（海洋工程建设项目海洋环境影响报告表审批）、技术评估意见（海洋工程建设项目海洋环境影响报告书审批）4个技术审查管理； | 10个自然日 | 技术审查
|  | 4、负责建设项目环境影响报告表审批、海洋工程建设项目海洋环境影响报告表审批2个行政审批； | 3个工作日 | 行政审批
|  | 5、负责建设项目环境影响报告书审批、海洋工程建设项目海洋环境影响报告书审批2个行政审批； | 5个工作日 | 行政审批
|  | 6、负责入河排污口设置审核1个行政审批； | 7个工作日 | 行政审批
九 | 人防部门 | 1、负责建筑施工图设计文件审查（含人防、消防）1个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 15个自然日 | 中介服务
|  | 2、负责人防测量（与规划条件核实测量合并）1个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 8个自然日 | 中介服务
|  | 3、负责应建防空地下室的民用建筑项目许可、易地修建防空地下室的民用建筑项目许可、结建式人防工程竣工验收备案3个行政审批； | 4个工作日 | 行政审批
十 | 统战部 | 1、负责在市属宗教活动场所改建或者新建建筑物的设计草图、位置图、效果图1个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 10个自然日 | 中介服务
|  | 2、负责在宗教活动场所内拟改建或者新建建筑物不影响宗教活动场所现有布局和功能的审批、在宗教活动场所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布局和功能的审核、在其他固定宗教活动处所内拟改建或者新建的建筑物改变现有布局和功能的审批3个行政审批； | 5个工作日 | 行政审批
十一 | 气象部门 | 1、负责出具防雷装置设计技术评价报告1个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 10个自然日 | 中介服务
|  | 2、负责出具防雷装置竣工检测报告1个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 5个自然日 | 中介服务
|  | 3、负责防雷装置设计审核、防雷装置竣工验收2个行政审批； | 5个工作日 | 行政审批
十二 | 林业部门 | 1、负责建设项目使用林地可行性报告或林地现状调查表的编制、申请占用、挖掘位置平面图2个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 15个自然日 | 中介服务
|  | 2、负责森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批、建设工程永久占用林地审核、建设工程临时占用林地审批3个行政审批； | 15个工作日 | 行政审批
十三 | 交通运输部门 | 1、负责港口非深水岸线使用审批（社会投资项目）、港口深水岸线使用初审（社会投资项目）2个行政审批； | 8个工作日 | 行政审批
十四 | 国家安全部门 | 1、负责涉及国家安全事项的建设项目审批、涉及国家安全事项的建设项目竣工验收2个行政审批； | 5个工作日 | 行政审批
十五 | 通信部门 | 1、负责光纤到户通信设施第三方检测合格报告1个中介服务监管并对服务结果进行评价； | 12个自然日 | 中介服务
|  | 2、负责新建住宅区、住宅建筑、商业建筑和园区光纤到户通信设施工程竣工验收备案1个行政审批； | 9个工作日 | 行政审批
十六 | 供水部门 | 1、负责供水报装1个行政审批； | 6个工作日 | 行政审批
十七 | 供电部门 | 1、负责负责用电申请（高压减容用电、高压临时用电、高压新装用电、高压增容用电）1个行政审批； | 10个工作日 | 行政审批
十八 | 燃气部门 | 1、负责管道天然气报装1个行政审批； | 7个工作日 | 行政审批
十九 | 广东网络广播电视汕尾分公司 | 1、负责有线电视新建小区配套工程申请，有线电视新建小区配套工程验收2个行政审批； | 3个工作日 | 行政审批