## 全市
2021年全市建筑市场秩序执法检查问题一览表
地区 | 序号 | 项目名称 | 存在的问题
陆河县 | 1 | 陆河县城镇供水一体化建设（一期）工程 | 1.监理单位专业监理工程师（邱寿桃、林汉光）未到场履职； 2.部分监理人员信息未录入用工实名制系统平台； 3.查无农民工工资管理协议书、额度申请表、履约保函； 4.查无劳务专管员劳动合同及社保证明； 5.未提供农民工工资发放流水凭证； 6.未开设农民工工资专用账户； 7.专职安全员配备不足； 8.项目技术负责人、施工员、质检员等关键岗位人员未到场履职； 9.项目经理现场签署笔迹与项目管理资料签署笔迹不一致，涉嫌代签； 10.施工单位部分项目管理人员信息未录入用工实名制平台； 11.招投标文件、施工合同未载明用工实名制管理及农民工工资支付相关内容； 12.施工总承包单位以陆河分公司名义与分包单位签订分包合同； 13.施工合同未载明开户银行账户信息。
| 2 | 陆河县城东苑商住建设工程 | 1.施工总承包单位派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理人员等主要管理人员未到场履职，且未对该工程的施工活动进行组织管理； 2.合同约定由总包单位负责采购的施工机械设备，由劳务分包单位广东鸿泰建筑劳务有限公司负责租赁或采购； 3.施工单位、监理单位、劳务分包单位项目管理人员信息未录入用工实名制系统平台； 4.施工单位未设立农民工工资专用账户； 5.施工单位未按规定办理农民工工资保证金； 6.建设单位未按合同约定支付工程款，未按《保障农民工工资支付条例》规定按月足额向总包单位农民工工资专用账户支付工资款。
| 3 | 陆河县新能源技术学校建设项目 | 1.施工现场无投标文件、合同载明的大型机械； 2.施工现场管理人员与中标及合同约定情况不一致； 3.施工总承包单位、监理单位未对分包单位资质及管理人员进行审核，部分分包单位管理人员未能提供上岗资格证书； 4.施工单位未按规定足额缴存农民工工资保证金； 5.施工单位农民工工资台账不完善； 6.部分项目管理人员信息未录入用工实名制系统平台。
陆丰市 | 4 | 绿海城·九榕府项目 | 1.施工总承包单位不能提供与深圳市博业装饰工程有限公司、深圳市众伟成建设工程有限公司工程款支付凭证，两家分包单位涉嫌由建设单位直接发包； 2.项目总监张新社未在场履职，监理资料总监签署的名字均为签字章； 3.部分施工单位、监理单位项目管理人员信息未录入用工实名系统平台，或已录入用工实名系统平台但无打卡记录； 4.查无农民工工资专用账户资金管理协议书。
| 5 | 陆丰市东海镇乌坎村农民公寓项目 | 1.江苏军信建筑劳务有限公司仅持有模板脚手架专业承包资质，实际承包项目劳务分包内容，涉嫌超越资质范围承揽业务； 2.施工合同未载明甲乙双方基本账户信息； 3.质量检查员、施工员、资料员及部分专职安全员未在场履职； 4.未提供农民工工资专用账户管理协议书。
| 6 | 陆丰碧桂园天玺湾B标段总承包工程 | 1.监理单位项目管理人员信息未录入用工实名制系统平台； 2.施工单位项目管理人员调整未履行变更手续； 3.施工合同未约定按月足额发放农民工工资支付方式； 4.未提供农民工工资专用账户管理协议书。
华侨管理区 | 7 | 亿福园住宅小区项目 | 1.施工单位未足额缴存工资支付保证金（应缴存金额300万元，实际缴纳150万元）； 2.监理单位项目管理人员未录入用工实名制系统平台； 3.施工单位未提供模板脚手架、外脚手架材料租赁赁证； 4.监理单位专业监理工程师、监理人员配备数量不足； 5.建设单位未按规定向总包单位农民工工资专用账户拨付农民工工资部分款项； 6.施工单位部分项目管理人员（安全员梁伟明、质量员梁翔）无打卡记录； 7.施工总承包合同签订不规范，项目规模与施工许可证不一致； 8.未按规定由农民工工资专用账户及时足额向农民工工资卡支付劳务费用。
| 8 | 华侨管理区华侨新村住宅楼（二期）工程 | 1.施工单位未办理农民工工资保证金手续； 2.部分作业人员实名登记信息未录入用工实名制系统平台； 3.用工实名制系统出勤率低（仅40%），作业人员信息未实行动态更新； 4.项目监理单位未落实监理例会制度； 5.监理单位专监、监理员未在场履职； 6.总监理工程师未对监理规划、监理实施细则进行审批； 7.施工合同、监理合同中未明确实名管理要求； 8.监理单位未对施工企业落实用工实名情况进行监理； 9.查无农民工工资专用账户监管协议书； 10.施工合同未约定甲乙双方开户银行及账户信息； 11.总承包合同未载明按月足额支付农民工工资相关内容。
汕尾高新区 | 9 | 汕尾高新区红草园区配套基础设施文体中心工程 | 1.施工总承包单位广东基础工程集团有限公司涉嫌将该项目桩基础工程分包给不具备地基基础专业承包资质的广东金粤建设有限公司施工； 2.施工单位项目技术负责人（陈淑娇）、质量员（龚慧）、安全员（李宇、梁瑞）等项目管理人员未在场履职； 3.未提供农民工工资专用账户开户凭证、监管协议书及工人工资发放流水凭证； 4.总承包合同未约定按月足额发放农民工工资相关内容； 5.劳务分包合同未按合同要求签订（工程承包人不能为分公司，法定代表人身份证明书、承诺书、工程质量保修书、安全生产协议书、廉政建设协议书无签署时间）。 6.用工实名制管理系统作业人员信息未进行动态更新。
红海湾开发区 | 10 | 汕尾红海湾开发区人民医院迁建EPC总承包工程 | 1.未取得施工许可证及开工报告擅自施工； 2.未经施工图审查合格擅自施工； 3.项目经理与中标载明的人员不一致，且无变更手续； 4.监理单位未建立健全项目管理机构； 5.项目经理未在场组织施工，未履行请假手续； 6.项目管理机构未严格落实监理例会制度，例会记录未采用规范版本，无参会人员签到表，会议内容流于形式； 7.项目专职安全员配备数量不足； 8.部分监理人员实名信息未录入用工实名制系统平台； 9.施工单位与广东鹏翔建设工程有限公司存在地基工程业务往来，施工单位未合理解释业务内容； 10.施工合同未载明甲乙双方开户银行账号信息； 11.施工合同未约定按月足额支付农民工工资相关内容； 12.施工单位以分支机构名义与分包单位签订分包合同，分包合同未签署签订日期； 13.未提供农民工工资支付专用账户申请书及监管协议书。
海丰县 | 11 | 汕尾海丰碧桂园二期项目 | 1.建设单位将一个工程的建筑消防的施工部分发包给佛山市房建集团有限公司，涉嫌违法发包； 2.项目监理单位未建立健全项目管理机构，专监、监理员均未在场履职； 3.总监理工程师未按规定审核监理规划、旁站方案、实施细则等监理文件，采用国家明令废止的法律法规，内容流于形式，毫无针对性； 4.农民工工资专用账户监管协议书签订不规范； 5.未提供农民工工资专用账户开户凭证； 6.农民工工资支付保证金保单办理手续不规范； 7.总包合同缺建设单位开户银行账户账号信息； 8.监理单位未认真履行监理职责，对桩基分包单位及铝合金门窗专业分包单位资质进行审查； 9.施工单位不能提供桩基、铝合金门窗工程分包手续证明文件。
| 12 | 海丰县中医院感染科综合大楼（基坑支护、基础工程和土方开挖）阶段项目 | 1.变更后项目负责人资格等级低于原项目负责人； 2.施工单位质量检查员（林海流）实名信息未录入用工实名系统，无在在场履职记录； 3.专职安全员数量配备不足； 4.专监（钟尖）、监理员（叶秋荣、邹浪）实名信息未录入用工实名制系统平台，且未在场履职； 5.农民工工资支付保证金保单办理手续不规范； 6.施工总承包合同未载明甲乙双方开户银行账户账号信息； 7.未提供农民工工资专用账户开户凭证及监管协议书； 8.总承包合同未按要求约定按月足额支付农民工工资相关内容。
| 13 | 海丰县产业转移工业园3号区（生态四期）市政工程 | 1.总承包合同未按要求约定支付农民工工资相关内容； 2.施工劳务分包合同未载明建设单位开户银行账户账号信息； 3.未提供农民工工资支付专用账户监管协议书。
市直辖区 | 14 | 恒大悦珑湾首期项目 | 1.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包和专业承包单位，涉嫌存在违法发包行为； 2.施工单位、监理单位部分项目管理人员未通过用工实名制系统采集录入实名信息； 3.分包单位未落实委托施工总承包单位代发工资制度； 4.施工单位项目负责人、安全员、质量员等项目管理人员未到场履职； 5.监理单位专业监理工程师郑东旭、龙观荣、张清亮等人未到场履职； 6.施工总承包单位未提供防水防腐专业分包单位及土石方工程专业分包单位工程款支付凭证； 7.总包合同未按要求约定按月足额支付农民工工资相关内容； 8.未提供悦珑湾4个标段开工报告； 9.施工单位未按约定及时足额支付农民工工资； 10.监理单位未对项目专业承包单位、劳务份包单位资格情况进行审查。
| 15 | 碧桂园国际商业中心二区、三区（5#-A、5#-B）工程 | 1.施工总承包单位涉嫌将该项目模板工程分包给不具备模板脚手架专业承包资质的韶关市华创建筑劳务分包有限公司施工； 2.建设单位涉嫌将一个单位工程的基坑支护部分发包给福建永强岩土股份有限公司施工； 3.脚手架分包单位福州常红建筑劳务有限公司、爬架分包单位四川慧美匠心建设工程有限公司项目管理人员、特种作业人员信息未录入用工实名制系统平台； 4.爬架分包单位四川慧美匠心建设工程有限公司项目管理人员、特种作业人员与项目架构设置不一致； 5.项目负责人谭渊源未到场履职，无打卡记录； 6.施工员黄子豪、刘康宝未在场履职，无履职记录，涉嫌存在出借（专业）资格证书行为； 7.监理单位专监、监理员均未在场履职； 8.未提供农民工工资保证金、保函、管理协议书及额度申请表，未提供农民工工资专用账户监管协议； 9.施工合同未按要求约定按月足额支付农民工工资相关内容； 10.未提供惠州市展升建筑机械设备有限公司资质证书及安全生产许可证。
市城区 | 16 | 万德隆阳光城愉景湾项目A区（1#、2#、7#、8#）楼工程 | 1.四川秉诚建筑劳务有限责任公司仅提供模板脚手架专业承包资质，实际承包包括抹灰、混凝土、砌筑等工程内容； 2.施工总承包单位、监理单位未对模板脚手架分包单位企业资质及人员架构设置情况进行审核； 3.未提供模板脚手架分包协议（合同）； 4.未提供施工总承包单位、分包单位项目管理架构设置文件及人员证书； 5.部分作业人员信息未录入用工实名制系统平台； 6.监理单位未提供项目监理机构设置文件及监理例会记录。