## 全市
附件
房屋市政工程建筑工地安全生产专项整治督导检查情况一览表
地区 | 序号 | 整改通知书文号 | 项目名称 | 存在的问题和隐患
陆河县 | 1 | 汕建质执 〔2021〕22号 | 螺河湾商住二期建设 | 1.施工图纸地下室高度5.6米，基坑支护及土方施工专项方案，基坑开挖深度3.9～5.5米，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条，（一）未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的规定。
陆丰市 | 2 | 汕建质执 〔2021〕23号 | 宝丽莱大酒楼 | 1.基坑支护工程专项施工方案未进行专家论证，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十四条，（一）未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的规定。
陆丰市 | 3 | 汕建质执 〔2021〕24号 | 君豪酒店项目 | 1.现场未公示危大工程分部分项危险源，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十三条（二）款； 2.施工企业安全员未到位履职，涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十三条（三）款。
陆河县 | 4 | 汕建质督〔2021〕78号 | 螺河湾商住二期建设 | 1.未按2021年10月4日陆河县建设工程安全质量执法检查整改通知书中第①点外墙脚手架搭设未按方案施工，连墙个别部位不足，同步同跨立杆接驳口在同一水平位置离墙距离；第③点模版支撑系统梁体支撑未按方案施工，利用扣杆传递上部荷载，单梁杆上层未捣制，下层轮扣水平连杆提前拆除；第⑤点现场材料未及时清理分类堆放； 2.基坑支护专项施工方案报审表，总监审批日期2021年10月21日早于施工企业审批人（技术负责人）黄育坚2021年10月22日； 3.根据施工图纸地下室高度5.6米，基坑支护及土方施工专项方案，基坑开挖深度3.9～5.5米，未列入超一定规模分项分部工程项目，未组织专家论证； 4.基坑开挖未编制降水，排水专项施工方案； 5.（第6#栋）变压器部位的外墙脚手架下未硬底化，坑洼、部分脚手架底部积水，排水不畅或泡在水中； 6.临边（楼层）防护个别部位不完善，楼梯栏杆安全围护个别上层未跟上； 7.电梯口围护高度不足，未按要求满铺挡板及防坠网； 8.个别井口围护未完善； 9.个别二级配电箱未安装防护，个别圆盘锯使用无防护罩，现场使用电缆线未套管保护，个别配电箱一闸多接； 10.塔式起重机械基础积水及周边未做防护，现场特种作业：塔吊指挥员只有1人，施工机具未做重复接地； 11.疫情防控工作不到位，现场未见管理人员测量体温。
陆河县 | 5 | 汕建质督〔2021〕79号 | 华发观山水花园一标段3、4期 | 1.项目经理（负责人）长期不到位履职; 2.危大工程施工监测和安全巡视资料不完善； 3.未见监理单位建立危大工程安全管理档案； 4.技术交底缺交底部位，交底时间，交底人； 5.临时用电，监理单位未盖章； 6.施工企业安全生产责任制考核在4月份止，未更新； 7.一级电箱未按要求设防电胶垫，防鼠网，消防设施缺铁锹，防雨措施不到位，防火板围护； 8.各层临边围护个别部位不完善； 9.项目大门张贴内容，外架掛网脱落，施工电梯未报批登记，建筑垃圾等整改未完善到位。
陆丰市 | 6 | 汕建质督〔2021〕80号 | 陆丰市宝丽莱大酒楼 | 1.查无基坑支护施工图； 2基坑支护安全专项施工方案编制施工企业未审批； 3.消防水池，深基坑，基坑支护属超一定规模分部分项工程项目，未列入超一定规模的危险性较大分部分项工程汇总表，未论证先开工； 4.“施工单位和监理单位关键岗位人员不在岗”仍未按整改通知书整改到位； 5.现场栏杆围护不严，基坑支护喷锚个别位置剥落； 6.电箱安装不规范，无重复接地，线路图，检修记录，电箱未上锁，使用机具距离等； 7.查无起重机械安全操作技术交底。
陆丰市 | 7 | 汕建质督〔2021〕81号 | 君豪酒店及顺豪苑4#、5#楼 | 1.现场未公示危大工程分部分项危险源; 2.脚手架未按方案搭设，防护网破损，转角扫地杆，高低位置扫地杆搭设，水平杆或斜杆伸出主节点长度，悬挑梁转角悬挑方法位置伸入板面锚固长度； 3.脚手架开口处一字处未设之字撑； 4.人货梯通道，临边围护不严； 5.楼层临边围护个别位置安全围护不严，楼梯临边围护未按进度跟上； 6.电梯井，楼层围护洞口围护不严，电梯井内未按规范要求满铺安全挡板，防护棚防护挡板双层满铺不完善； 7.脚手架底部个别位置积水，地下室积水，1#塔吊基础积水； 8.模版工程未按模版安全专项方案搭设，顶部步距，手调螺杆、扣件传递上部荷载； 9.圆盘锯未安装防护罩，调直机侧面防护缺失及未重复接地； 10.项目经理未参加例会，在场履职，安全员未到位履职； 11.楼层消防栓水带和水枪缺失； 12.安全网未采用阻燃材料； 13.工地现场疫情防控措施不到位。
海丰县 | 8 | 汕建质督〔2021〕82号 | 海丰永利公馆 （一期） | 1.电缆线拖地过长，开关箱及分配电箱未设回路标识； 2.钢筋加工场设备未实行一机一闸一漏，开关标识不清； 3.部分开关容量与电缆不匹配（电缆小，开关大），部分开关有拼接混接多及回路现象； 4.个别单相用电设备按三相漏电开关，部分分配电箱，开关箱操作面不畅通； 5.3#塔机最顶附着埋件螺栓未扭紧，附着框未设内撑； 6.3#塔吊安全通道缺少防护栏及安全网； 7.3#塔吊安装及附着方案未注明附着次数及相关附着安装高度； 8.8#施工电梯的开关箱未按“一机一箱”设置，且安装距离超过3米，无相关标识； 9.施工电梯运行记录不全，相关特种作业人员配备不足（二笼一人）； 10.氧气和乙炔未分开存放，正在使用的未保持5米间距； 11.塔吊顶升加节未见验收记录； 12.1#栋商铺脚手架底部未硬地化，无排水设施，局部积水，架体水平杆伸出主节点长度不足； 13.脚手架未设踢脚板，未按规定设置防坠网，开口处及一字型位置未设之字斜撑及水平横杆，个别部位缺少扫地杆； 14.人货梯通道口围护不严，楼层临边、洞口围护不严； 15.消防箱与消防管脱离，未按规范安装； 16.人货梯基础回顶（施工缝留置部位）回顶与方案不符； 17.基坑日常巡视检查记录只有29天（2020年9月1日至9月29日）； 18.基础支护及土石方工程验收记录及施工技术交底记录无签署日期，交底记录接受人未盖指模； 19.卸料平台通道口无铺设脚手板，无栏杆围护继续使用，卸料平台设在阳台上，未作加固措施，未按方案搭设，停止使用。
新区管委会 | 9 | 汕建质督〔2021〕83号 | 高新区红草园区配套基础设施文体中心 | 1.特种作业人员配备不够，现场电焊机有4台，工作焊工只有1个，司索信号工只有1人，桩机工证件无效； 2.临时用电方案无平面图无系统图与现场不一致； 3.桩机安装验收记录未见； 4.临时用电总配电箱回路标志不清，有多回路拼接一个开关，分配电箱、开关箱有多回路混接现象； 5.临时用电未按一机一闸一漏一箱进行设置； 6.电焊作业现场未配置灭火器； 7.钢筋加工场设备未设防护棚，配电回路未标识； 8.有2台钢筋弯曲机按钮开关损坏，改装不符合要求，应立即停用； 9.相关安全技术交底未及时更新； 10.施工机具未见进场安装验收记录； 11.现场用电电缆电线拖地，移动工作平台未设固定支撑； 12.监理单位未对模版工程进行编制细则，塔吊安装旁站记录无签日期； 13.查无危大工程安全巡查记录； 14.楼层安全围护不完善，楼梯安全栏杆欠缺； 15.离墙大于200mm未铺设脚踏板，个别连墙杆件拆除后未及时恢复，卸料平台通道两旁未设护栏，钢丝绳老旧剥落； 16.模版顶部步距大于650mm，现场1200mm,扫地杆欠缺，模板支架高度7.8m,纵横间距达1.25米X1.15米； 17.建筑物内未设消防系统，灭火器材不完善。
城区 | 10 | 汕建质督〔2021〕84号 | 保利B002B005地块项目三期工程 | 1.塔吊，人货梯现场未挂使用登机牌； 2.塔吊供电电缆未套管，架设电缆与架体个别位置紧靠在一起； 3.一级电箱未设防鼠网，没有“有人工作，禁止合闸”的警示牌，绝缘电板铺设不足不规范，应作防御措施； 4.个别配电箱采用一箱多插座，未使用工业插座； 5.钢筋制作场地，地面用电线管未设防护盖板，个别设备未重复接地，未标责任人及责任人电话； 6.个别消防箱没有按规定就位，个别消防箱变形； 7.设备进场验收，检查表无签检查意见； 8.钢筋切断调直机，弯曲机，电机进场查验登记表各有2名，现场多台，并且未分开登记，而用电设备登记分项1至3项，用电设备明细表3至7项，没有进场查验登记； 9.临时电线电箱，电缆等用电器没有台账，合格证，检验报告，进场验收； 10.加强台风过后的安全检查； 11.脚手架转角处，断口处的横向斜撑的设置不规范，钢丝绳未按规定做好维护保养，钢丝绳未按规定设置“安全环”，架体垃圾杂物未及时清理； 12.危大工程安全技术交底针对性不强，施工过程巡查无记录，验收无量化内容。
市直 | 11 | 汕建质督〔2021〕85号 | 建鑫集贤雅苑项目 | 1.个别电箱未标使用设备，线路图未重复接地； 2.人货梯未挂8+1人员限载标志； 3.个别用电电箱地面积水； 4.施工现场切割机电线未架空，未设灭会器材； 5.3#、4#楼塔吊：其它用电设备用电箱紧靠塔吊，塔吊围护不严，个别护栏塌倒，未设警示标志，电线电缆随塔吊而上，固定在塔吊架体上； 6.5#楼消防设施未跟上； 7.牌楼公示部分脱落陈旧； 8.临时用电安全专项施工方案报审表无管理人员，其他人员名单，管理框架图，无临电平面布置图，系统布置与详图； 9.施工机具，设备进场谗言登记表，只有一部钢筋弯曲机，交流弧2部，冲孔桩机2部，而施工现场多部，其它施工机具未履行设备进场查验记录； 10.临电：电线、电箱、电缆，用电器材未建立台账，提供合格证，检验报告，进场查验记录； 11.模板支架（轮扣式）个别立杆自由端高度不符合要求，部分梁采用扣件承载； 12.脚手架，个别立杆对接连接位置不符合要求，架体未按规定每隔3层（10M）设置水平兜网，架体上垃圾杂物未及时清理； 13.升降机两侧防护不严，个别临边防护不到位； 14.危大工程安全技术交底针对性不强。