## 2022年
附件1
民生补短大会战2022年任务清单（工作事项）
序号 | 事项名称 | 工作内容 | 启动 时间 | 完成 时间 | 2022年度 工作目标 | 牵头领导 | 牵头 单位 | 责任单位 | 季度推进计划 |  |  |  | 进展情况
[9 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
合计（41项）
一、居民增收（4项）
1 | 稳定岗位扩就业提高工资性收入 | （1）扩大公益性岗位兜底安置符合条件的就业困难人员，全年开发公益性岗位350个，安置帮扶就业困难人员实现就业2000人以上。提高专项招聘高校毕业生的比例，扩大“三支一扶”计划等基层服务项目招募规模，统筹不少于3500个机关事业单位岗位专项用于招聘高校毕业生。 | 2022年初 | 2022年底 | 开展线上线下各类招聘活动200场以上。每年发布不少于10000个就业岗位招聘信息；开发350个公益性岗位。帮扶就业困难人员实现就业2000人以上。统筹不少于3500个机关事业单位岗位专项用于招聘高校毕业生。 | 庄红琴 | 市人力资源社会保障局 | 市工业信息化局、市农业农村局、市商务局、市教育局、市退役军人事务局，各县（市、区）人民政府 | 开展就业援助月等活动，广泛宣传最新的就业创业政策，落实就业帮扶措施，加强岗位推送，开展多种形式的线上线下系列招聘活动50场以上，发布不少于2500个就业岗位招聘信息，开发公益性岗位90个，帮扶就业困难人员实现就业500人以上。发布《2022年广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生公告》，全市事业单位招聘岗位1044个，计划招聘1832人。做好2022年高校毕业生“三支一扶”计划岗位征集工作。第一季度，统筹发布政府聘员招聘公告，计划招聘150名政府聘员。 | 大力宣传贯彻最新的就业创业政策，进村入户开展送政策、送岗位、送服务活动，常态化开展就业帮扶措施，线上线下系列招聘活动累计100场以上，累计发布不少于5000个就业岗位招聘信息，累计开发公益性岗位180个，累计帮扶就业困难人员实现就业1000人以上。开展2022年广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生笔试、面试、体检工作。做好2022年高校毕业生“三支一扶”招募工作 。第二季度，统筹发布政府聘员招聘公告，计划招聘150名政府聘员。 | 大力宣传贯彻最新的就业创业政策，统筹开发公益性岗位，常态化开展就业帮扶措施，线上线下系列招聘活动累计150场以上，累计发布不少于7500个就业岗位招聘信息，累计开发公益性岗位270个，累计帮扶就业困难人员实现就业1500人以上。完成2022年广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生拟聘人员聘用工作。做好2022年高校毕业生“三支一扶”上岗工作。第三季度，统筹发布政府聘员招聘公告，计划招聘150名政府聘员。 | 大力宣传贯彻最新的就业创业政策，继续统筹开发公益性岗位，常态化开展就业帮扶措施，线上线下系列招聘活动累计200场以上，累计发布不少于10000个招聘信息，累计开发公益性岗位350个，累计帮扶就业困难人员实现就业2000人以上。做好2022年高校毕业生“三支一扶”服务管理工作。第四季度，统筹发布政府聘员招聘公告，计划招聘150名政府聘员。
|  | （2）充分发挥园区引领作用，推动高质量就业，2022年全市产业园区新动工工业项目33个，新投产工业项目25个。 | 2022年初 | 2022年底 | 2022年全市产业园区新动工工业项目33个，新投产工业项目25个。 | 温树斌 | 市工业信息化局 | 各县（市、区）人民政府、汕尾高新区管委会 | 推进六大“万亩千亿”产业平台建设，各产业园区第一季度各产业园区新动工产业项目达5个，新建成投产项目达5个。 | 推进六大“万亩千亿”产业平台建设，各产业园区第二季度新动工产业项目达15个，新建成投产项目达10个。 | 推进六大“万亩千亿”产业平台建设，各产业园区第三季度新动工产业项目达25个，新建成投产项目达15个。 | 推进六大“万亩千亿”产业平台建设，各产业园区第四季度新动工产业项目达33个，新建成投产项目达25个。
2 | 鼓励居民创业创新提高经营性收入 | （3）培育市场主体，提高经营性收入。围绕2022年汕尾市《政府工作报告》重点工作任务清单的要求，站位全市经济社会发展大局，以深化商事制度改革为抓手，进一步降低市场准入门槛，提升开办企业便利度，全力做好市场主体培育。 | 2022年初 | 2022年底 | 2022年，实现全年新登记市场主体3.5万户,其中企业6000户。 | 温树斌 | 市市场监管局 | 市工业信息化局、市统计局、市商务局、市政务服务数据管理局、市税务局，各县（市、区）人民政府 | 持续优化企业开办服务，激发市场主体活力。力争新登记市场主体7000户，其中企业1500户。 | 持续深化商事制度改革，提升市场准入便利度，切实当好“店小二”，全力培育市场主体。力争新登记市场主体9000户，其中企业1500户。 | 持续压缩企业开办时间，着力提升各类市场主体在汕尾投资创业的体验度和获得感。力争新登记市场主体10000户，其中企业1700户。 | 持续提升企业开办服务能力，促进市场主体培育。力争新登记市场主体9000户，其中企业1300户。
|  | （4）加快农业品牌建设，2022年新增国家级名牌1-2个、省级名牌3个、市级名牌10个以上，全力推进国家级、省级现代农业产业园全产业链建设。着力培育新型经营主体，2022年，培育新增市级以上农业龙头企业20家，培育新增市级以上农民专业合作社示范社15家、家庭农场10家。 | 2022年初 | 2022年底 | 组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌、“粤字号”农业知名品牌、市级名牌农产品申报工作，推进农业区域公用品牌建设，把特色品牌做强做大。2022年，培育新增市级以上农民专业合作社示范社15家、家庭农场10家。培育新增市级以上农业龙头企业20家，全力推进国家级、省级现代农业产业园全产业链建设。 | 曾宏武 | 市农业农村局 | 市供销社、市市场监管局，各县（市、区）人民政府 | 积极组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌。完成省级农民合作社示范社监测工作。制定《汕尾市重点农业龙头企业认定和运行监测管理办法》。指导陆丰市申报国家现代农业产业园，组织各县（市、区）积极申报2022年省级现代农业产业园。 | 积极组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌；抓好荔枝营销工作。加强宣传，积极培育发展农民合作社及家庭农场等新型经营主体，在数量和质量上双提升。启动省级、市级农业龙头企业认定监测工作，组织发动各地积极申报。指导督促各县（市）区产业园按照《汕尾市关于加快全产业链创新发展推动省级现代农业产业园全方位提质的实施意见》建设省级现代农业产业园。 | 积极组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌、市级以上名牌农产品申报工作；办好2022年农民丰收节。强化示范引领，积极开展市级示范家庭农场和农民合作社认定工作，认定和培育市级以上示范家庭农场10家、市级以上农民合作社示范社15家。指导督促各县（市）区产业园按照《汕尾市关于加快全产业链创新发展推动省级现代农业产业园全方位提质的实施意见》建设省级现代农业产业园。 | 积极组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌、市级以上名牌农产品申报工作。总结全市农民合作社、家庭农场等新型经营主体发展情况，推广优秀经验。完成市级农业龙头企业认定监测工作。指导督促各县（市）区产业园按照《汕尾市关于加快全产业链创新发展推动省级现代农业产业园全方位提质的实施意见》建设省级现代农业产业园。
|  | （5）加大金融投入，提高经营性收入。加大普惠金融支持力度，持续关注脱贫人口、中小微企业及个体工商户等主体，提高金融服务覆盖面。 | 2022年初 | 2022年底 | 加强普惠金融投放力度，确保涉农、小微企业、个体工商户贷款增速高于其他贷款增速。两项资金达到5倍杠杆率。 | 曾宏武 | 市金融工作局 | 人民银行汕尾市中心支行、市银保监分局等各有关单位，各县（市、区）人民政府 | 新增涉农贷款2亿元；新增信保基金业务达到50笔以上，余额达到8500万元；融资专项资金业务不少于10笔，转贷额2500万元以上。 | 各项贷款增速达到15%。涉农、小微企业、个体工商户贷款贷款增速不低于15%。“两项资金”业务加快发展，进一步深化融资担保机构与银行机构的合作，新增信保基金业务累计达到100笔以上，余额达到1.6亿元；融资专项资金转贷额5000万元以上，缓解小微市场主体“融资难”问题。 | 各项贷款增速达到15%，涉农贷款余额达到260亿元以上，涉农、小微企业、个体工商户贷款贷款增速不低于15%。实现信保基金与银行合作新模式，“两项资金”业务达到5倍杠杆。 | 各项贷款增速达到15%，涉农、小微企业、个体工商户贷款增速高于其他贷款增速，“两项资金”业务受到各类市场主体的推崇，业务量创出新高，达到年初确定的目标。
3 | 激活居民资产提高财产性收入 | （6）扩大农村土地收益，提高财产性收入。深化“新地改”“新权改”，推广股票田新型集体经济发展模式，推进扶持集体经济试点工作。 | 2022年初 | 2022年底 | 全面消除零收入“空壳村”，集体经济年收入10万元以上村集体占比达到75%以上、50万元以上村集体占比达到20%。 | 曾宏武 | 市农业农村局 | 市自然资源局、市商务局、市金融工作局、市文化广电旅游体育局，各县（市、区）人民政府 | 做好2019、2020年度扶持壮大村级集体经济试点工作“回头看”，查找存在问题，落实整改措施，并总结工作经验，指导2021年、2022年度扶持壮大村级集体经济试点工作。 | 加快推进 2021、2022年度扶持村级集体经济试点工作。 | 深化“新地改”“新权改”，推动股份合作制改革和推广“股票田”新型集体经济发展模式。 | 力争新增20个村组实行经营性资产股份合作制改革，“股票田”新型发展模式在各县（市、区）新增1-2个成功实践案例，完成集体经济增长任务。
4 | 强化社会兜底保障提高转移性收入 | （7）提高城乡低保标准和补差水平，城镇低保标准从每人每月888元提高到924元、城镇低保补差水平从每人每月682元提高到710元,农村低保标准从每人每月648元提高到684元，农村低保补差水平从每人每月407元提高到476元。 | 2022年初 | 2022年底 | 困难群众的基本生活保障明显提高。 | 庄红琴 | 市民政局 | 各县（市、区）人民政府 | 配合财政部门做好2022年困难群众救助资金配套测算工作，孤儿基本生活保障完成提标并按新标准发放，2022年困难残疾人生活补贴每人每月188元，重度残疾人护理补贴每人每月252元，各县（市、区）按省的补贴标准执行。 | 进一步调整城乡低保标准和特困人员救助供养标准，对全自理、半失能、全失能的特困人员按照最低工资标准的2%、30%、60%发放护理补贴，做好孤儿基本生活保障工作的监督和核查；加强资金的监管，督促各县（市、区）做好残疾人两项补贴资格认定工作。 | 督促各县（市、区）全面落实2022年标准，按时足额发放低保、特困金、特困护理补贴，并及时对未达标月份进行补发。做好孤儿基本生活保障工作的监督和核查；加强资金的监管，督促各县（市、区）按时、足额发放补贴。 | 对各县（市、区）提标情况进行督查和验收，对提标工作推进缓慢的县区给与通报，做好孤儿基本生活保障工作的监督和核查，加强资金的监管，对全年工作进行总结。
|  | （8）进一步扩大城乡居民养老保险覆盖范围，今年底城乡居民养老保险参保人数达到102万人；工伤保险参保人数达到18.7万人，同比增长8.7%；失业保险参保人数达到13.3万人，同比增长2.3%；大力推进被征地农民养老保障资金分配力度，加强督查督导，确保100%完成被征地农民养老保障留存资金分配任务，保障被征地农民合法权益。 | 2022年初 | 2022年底 | 今年底城乡居民养老保险参保人数达到102万人；被征地农民养老保障留存资金100%分配到位。 | 庄红琴 | 市人力资源社会保障局、市税务局 | 各县（市、区）人民政府，市社保局。 | 1.城乡居民参保人数达到95.9万人，确保完成率达到94%； 2.工伤保险参保人数达到15.9万人，确保完成率达到85%；失业保险参保人数达到11.31万人，确保完成率达到85%； 3.被征地农民养老保障资金分配任务完成80%； | 1.城乡居民参保人数达到98万人，确保完成率达到96%； 2.工伤保险参保人数达到17.77万人，确保完成率达到95%；失业保险参保人数达到12.64万人，确保完成率达到95%； 3.被征地农民养老保障资金分配任务完成90%。 | 1.城乡居民参保人数达到100万人，确保完成率达到98%； 2.工伤保险参保人数达到18.33万人，确保完成率达到98%；失业保险参保人数达到13.03万人，确保完成率达到98%； 3.被征地农民养老保障资金分配任务完成98%。 | 1.城乡居民参保人数达到102万人，确保参保人数完成率达到100%； 2.工伤保险参保人数达到18.7万人，确保完成率达到100%；失业保险参保人数达到13.3万人，确保完成率达到100%； 3.被征地农民养老保障资金分配任务完成100%。
|  | （9）进一步加大基本养老保险征收力度，实现法定人群应保尽保，社保费应收尽收。今年底企业职工基本养老保险缴费人数达到14.8万人（以省人社厅、省税务局下达我任务为准），征收基金达16.4亿元，负责做好工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险征缴工作。 | 2022年初 | 2022年底 | 今年底企业职工基本养老保险缴费人数达到14.8万人，征收基金达16.4亿元。 | 黄志坚 | 市税务局 | 各县（市、区）人民政府、红海湾经济开发区管委会、华侨管理区管委会，市社保局 | 企业职工基本养老保险缴费人数达到14.6万人，征收基金达4.1亿元。 | 企业职工基本养老保险缴费人数达到14.7万人，征收基金达8.2亿元。 | 企业职工基本养老保险缴费人数达到14.8万人，征收基金达12.3亿元。 | 企业职工基本养老保险缴费人数达到14.8万人，征收基金达16.4亿元。
|  | （10）提升医疗保障水平，提高转移性收入。2022年，全市城乡居民医保参保率达95%以上，财政补助标准人均增加30元，城乡居民普通门诊待遇提高到200元。 | 2022年初 | 2022年底 | 医疗保障水平进一步提高，补齐短板，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 庄红琴 | 市医疗保障局 | 各县（市、区）人民政府 | 做好城乡居民应征基础数据清洗核对、网签及个账代缴准备工作，推进城镇职工医保征缴工作，落实好财政补助资金；起草《汕尾市城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹实施办法》及《汕尾市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》征求意见稿，将城乡居民参保人普通门诊报销限额从每年100元提高到200元，建立健全职工医保门诊共济保障机制；推进“双通道”医药机构管理系统建设工作；推进落实国家组织药品和医用耗材集中采购和使用工作，降低药品采购价格，完成我市有生育医疗业务的二级及以上定点医疗机构生育联网直接结算工作。 | 完成基础数据清洗核对、网签及个账代缴测试工作，持续推进城镇职工医保征缴工作；出台《汕尾市城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹实施办法》及《汕尾市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》，持续做好“双通道”和重大重大疾病巡访工作；不断完善采购机制，强化"线上线下"采购监管，改进货款结算机制，完善医保经办服务网络，完成我市有生育医疗业务的定点医疗机构生育联网直接结算工作。 | 科学确定城乡居民医保年度征缴任务指标，启动城乡居民医保征缴工作， 出台《汕尾市医疗救助实施办法》，实施困难群众大病倾斜保障，落实“二次救助”政策。健全重大疾病巡访监测机制，加强采购供应环节的监管，对公立医疗机构下单采购到药品入库进行全流程监管，做好医疗机构药品采购、采购平台对接、供应配送等全流程跟进服务。 | 开展2023年度城乡居民医保征缴工作，持续做好城镇职工医保征缴工作，督促医疗机构完成国家组织药品、耗材集中采购任务量及落地工作；对于国家组织药品、耗材采购使用情况进行督查、通报，持续推进医疗保障各项工作。
二、就业提质（5项）
5 | 打造“三项工程”稳就业促就业特色品牌 | （11）发挥“三项工程”在推动“富民”“强县强市”的作用，强化技能就业，促进居民增收，推动产业培育，带动经济发展。推动成立汕尾市烹饪协会，突出“三甲”、碣石、金厢、红海湾、金町湾、莲花山等地域美食特色，新建一批“粤菜师傅”乡村特色培训点，推进市城区二马路“粤菜师傅美食一条街”建设，建成“粤菜师傅一基地三平台”，发展过夜经济。推行“粤菜师傅+技能竞赛”，举办汕尾市第二届“粤菜师傅”技能大赛和汕尾市百名粤菜名师名厨评比活动。到2022年底，全市开展“粤菜师傅”培训累计2000人次以上，带动就业创业4000人次以上。 | 2022年初 | 2022年底 | 建设“粤菜师傅”乡村特色培训点2个以上，开展“粤菜师傅”培训累计2000人次以上，带动就业创业4000人次以上。 | 庄红琴 | 市人力资源社会保障局 | 市发展改革局、市教育局、市自然资源局、市民政局、市卫生健康局、市商务局、深圳对口帮扶汕尾指挥部，各县（市、区）人民政府 | 1、到河口镇北中村和水唇镇螺洞村调研，指导陆河县做好2022年乡村特色培训点建设工作； 2、到市高级技工学校和陆丰市技工学校开展职业技能竞赛专题调研； 3、全市开展“粤菜师傅”培训300人次。 | 1、在河口镇北中村和水唇镇螺洞村新建2个乡村特色培训点； 2、做好汕尾市第一届职业技能大赛筹备工作，发动各地各单位报名； 3、全市开展“粤菜师傅”培训累计700人次。 | 1、发挥乡村培训点作用，举办汕尾市“粤菜师傅”送教下乡技能培训活动； 2、举办汕尾市第一届职业技能大赛，并根据省工作部署，组建参赛队伍参加省职业技能竞赛和国家职业技能竞赛； 3、全市开展“粤菜师傅”培训累计1200人次。 | 1、完成建设”粤菜师傅“乡村特色培训点2个以上。2、举办汕尾市第一届职业技能大赛。3、全市开展“粤菜师傅”培训累计2000人次以上，带动就业创业4000人次以上。
|  | （12）推动创建高水平技师学院，力争“十四五”期末纳入高等学校序列；完善汕尾市高级技工学校一期项目配套，重点推进汕尾市高级技工学校二期项目和高技能公共实训基地建设，加快创建陆丰市高级技工学校，推动陆河县新能源技工学校投用，开展海丰县技工学校建设项目前期工作，扩大技工院校招生规模2300人以上。 | 2022年初 | 2022年底 | 重点推进汕尾技师学院（汕尾市高级技工学校二期项目）和高技能公共实训基地建设，加快创建陆丰市高级技工学校，推动陆河县新能源技工学校投用，扩大技工院校招生规模2300人以上。 | 庄红琴 |  |  | 1、推进汕尾技师学院二期项目征地工作，完成一期项目收尾工作。2、完成陆丰市技工学校可研、初步规划设计、概算等前期工作。 | 1、继续推进汕尾技师学院二期项目征地工作，完成一期项目收尾工作。2、完成陆河县新能源技工学校综合楼外墙完成装修及学生宿舍外墙完成装修。 | 1、汕尾技师学院二期建设项目地基勘探，开工建设。2、完成陆河县新能源技工学校食堂外墙装修。2、开展技工学校2022年招生工作，计划招生任务数2300名。 | 1、推进汕尾技师学院二期项目工程建设。2、并完成全市技工学校招生任务2300人以上。
|  | （13）推进“南粤家政”工程，发挥汕尾市家政服务协会作用，培育一批“南粤家政”省级家政服务龙头企业、市级家政服务龙头企业。扶持建设15个“南粤家政”基层服务站（含基层家政服务示范站4个），开展“南粤家政”送教下乡培训活动，开展家政职业技能培训5000人次以上，带动就业创业10000人次以上。 | 2022年初 | 2022年底 | 全市开展“南粤家政”培训5000人次以上，带动就业创业10000人次以上。扶持建设15个“南粤家政”基层服务站，其中基层家政服务示范站4个。 | 庄红琴 |  |  | 以母婴、居家、养老、医护四大培训项目为重点，开展“南粤家政”培训500人次。调查县区实际情况和需求，分解“南粤家政”基层服务站建设任务至县区；依托家政服务超市、基层服务示范站等平台，推广“南粤家政”送教下乡培训活动。 | 以母婴、居家、养老、医护四大培训项目为重点，开展“南粤家政”培训1500人次。指导县区按照相关文件要求进行选址，整合资源建设“南粤家政”基层服务站；依托家政服务超市、基层服务示范站等平台，推广“南粤家政”送教下乡培训活动。 | 以母婴、居家、养老、医护四大培训项目为重点，开展“南粤家政”培训3000人次。持续追踪县区基层服务站建设进度，继续加强工作指导，加快基层服务站建设进度；依托家政服务超市、基层服务示范站等平台，推广“南粤家政”送教下乡培训活动。 | 以母婴、居家、养老、医护四大培训项目为重点，开展“南粤家政”培训5000人次。督促县区按照任务时间进度建设“南粤家政”基层服务站，确保年底前完成15个基层服务站建设；依托家政服务超市、基层服务示范站等平台，推广“南粤家政”送教下乡培训活动。
|  | （14）加快培育农业龙头企业，促进就业创业。 | 2022年初 | 2022年底 | 着力培育新型经营主体，2022年，培育新增市级以上农业龙头企业20家。 | 曾宏武 | 市农业农村局 | 各县（市、区）人民政府 | 制定《汕尾市重点农业龙头企业认定和运行监测管理办法》。 | 启动省级、市级农业龙头企业认定监测工作，组织发动各地积极申报。 | 开展省级、市级农业龙头企业认定监测工作，组织发动各地积极申报。 | 完成市级农业龙头企业认定监测工作。
|  | （15）组织养老护理员培训工作。 | 2022年初 | 2022年底 | 组织养老护理员和养老服务机构人员通过网络进行线上培训工作。 | 庄红琴 | 市民政局 | 各县（市、区）人民政府 | 开展摸底调查。组织相关养老服务机构以及社区居家养老服务机构等基层 为老服务一线护理人员，养老服务机构内需要继续提升护理技能和管理水平的业务骨干，养老机构院长、负责人及管理人员等参加报名活动。 | 组织相关养老服务机构以及社区居家养老服务机构等基层 为老服务一线护理人员，养老服务机构内需要继续提升护理技能和管理水平的业务骨干，养老机构院长、负责人及管理人参与网上培训。（第一至第四期） | 组织相关养老服务机构以及社区居家养老服务机构等基层 为老服务一线护理人员，养老服务机构内需要继续提升护理技能和管理水平的业务骨干，养老机构院长、负责人及管理人参与网上培训。（第五期） | 组织参训人员对培训内容进行总结提升。
|  | （16）根据国家、省出台的家政服务商业综合保险方案，研究符合我市实际的保险方案，鼓励家政企业参保雇主责任保险，为员工投保意外伤害保险、职业责任保险。鼓励保险公司积极参与推广家政服务商业综合保险，同时关注并指导保险公司做好理赔服务，紧抓理赔效率与服务水平，切实保障消费者合法权益。大力推进家政服务业提质扩容，加大对家政服务从业人员的培训力度，大力开展家政培训提升行动。不断推进汕尾家政服务业的建设，不断增强汕尾家政服务业的市场竞争力。加强家政服务人员的诚信建设。推进“南粤家政”标准化建设，加快建设以道德教育为核心的诚信体系，录入诚信平台。 | 2022年初 | 2022年底 | 推进家政服务业提质扩容，加大对家政服务从业人员的培训力度，组织培训人数1000人次。 | 叶健德 | 市商务局 | 各县（市、区）人民政府 | 按照上级的工作部署和要求，做好家政服务从业人员培训工作前期准备。 | 按照上级的工作部署和要求，提高家政服务标准化水平。落实家政资金安排，落实家政培训专业机构开展培训工作。 | 按照上级工作部署和要求，草拟家政服务从业人员培训工作方案，并报局党组会议审议。 | 按照局党组会审议通过家政服务从业人员培训工作方案，开展培训工作。
6 | 落实企业纾困解难“减、降、返、补、培”惠民政策 | （17）延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施失业保险浮动费率等政策。加大援企稳岗力度，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。缓缴失业保险、工伤保险费。我市受新冠肺炎疫情影响生产经营遇到暂时困难的餐饮、零售、旅游企业申请阶段性缓缴失业保险、工伤保险费的，可按规定予以缓缴，缓缴期间免收滞纳金。 | 2022年初 | 2022年底 | 按照省的部署，全面落实好失业保险稳岗返还政策 | 黄志坚 | 市税务局 | 市工业信息化局、市社保基金管理局，各县（市、区）人民政府 | 协调市税务、发改、生态环境、市场监管等部门，加快完成各项数据比对工作，初步确定符合发放的企业名单。 | 待省稳岗返还政策文件下发后，及时转发文件、协调布置相关工作，尽快启动发放工作。 | 认真做好符合发放条件的企业网上公示、上会等工作。 | 落实发放工作，确保发放工作按时完成
|  | （18）打好“降、返、缓、补”组合拳，发挥就业专项资金稳定和促进就业作用，补贴支持中小企业和个体户吸纳就业、就业创业平台建设、职业技能提升培训、创业担保贷款等工作，切实减轻企业负担，稳住市场主体。 | 2022年初 | 2022年底 | 发挥好专项资金稳定和促进就业作用 | 庄红琴 | 市人力资源社会保障局 | 市发展改革局、市工业信息化局、市农业农村局、市文广旅体局、市市场监督管理局、市教育局、汕尾银保监分局、人民银行汕尾市中心支行，各县（市、区）人民政府 | 加大与工信局等部门对接，大力支持中小企业和个体户纾困工作，落实好人社领域优惠政策。 | 加大人社惠民政策宣传，大力支持中小企业和个体户纾困工作，落实好人社领域优惠政策。 | 加大人社惠民政策宣传，大力支持中小企业和个体户纾困工作，落实好人社领域优惠政策。 | 加大人社惠民政策宣传，大力支持中小企业和个体户纾困工作，落实好人社领域优惠政策。
|  | （19）全面推进汕尾市创业担保贷款实施工作，加强宣传推广，引导各经办银行机构把握好贷前审核，切实有效缓解创业创新市场主体的融资难题。 | 2022年初 | 2022年底 | 推进汕尾市创业担保贷款，引导各经办银行机构加强宣传推广切实有效缓解创业创新市场主体融资难题。 | 庄红琴 | 市人力资源社会保障局、中国人民银行汕尾中心支行 | 各县（市、区）人民政府 | 共同推进汕尾市创业担保贷款实施工作，引导各经办银行机构加强宣传推广，切实有效缓解创业创新市场主体融资难题。 | 共同推进汕尾市创业担保贷款实施工作，引导各经办银行机构加强宣传推广，切实有效缓解创业创新市场主体融资难题。 | 共同推进汕尾市创业担保贷款实施工作，引导各经办银行机构加强宣传推广，切实有效缓解创业创新市场主体融资难题。 | 共同推进汕尾市创业担保贷款实施工作，引导各经办银行机构加强宣传推广，切实有效缓解创业创新市场主体融资难题。
|  | （20）加大对受疫情影响严重的行业企业、中小微企业、个体工商户的支持力度，稳定和扩大实体经济特别是中小微企业吸纳就业能力。 | 2022年初 | 2022年底 | 贯彻落实《广东省进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展的若干政策措施》，制定出台《汕尾市关于进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展实施方案》；组织30名以上民营企业家赴国内一流大学培训学习，免费培训100名以上民营企业家高层管理人员，免费培训800人次以上中小企业、民营企业和服务机构经营管理人员；举办第七届“创客广东”汕尾市中小企业创新创业大赛暨第四届“创客汕尾”大赛，鼓励全民创新创业精神，吸引100家以上中小企业及创客团队参赛。 | 温树斌 | 市工业和信息化局 | 各县（市、区）人民政府 | 1.加大《广东省进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展的若干政策措施》宣贯力度，加快《汕尾市关于进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展实施方案》制定出台工作进度； 2.第一季度共免费培训60人次以上中小企业、民营企业和服务机构经营管理人员； 3、开展“创客汕尾”大赛前期筹备工作。 | 1.加大《广东省进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展的若干政策措施》宣贯力度，加快《汕尾市关于进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展实施方案》制定出台工作进度； 2.第二季度共免费培训200人次以上中小企业、民营企业和服务机构经营管理人员； 3.开展“创客汕尾”大赛参赛项目征集及初赛、复赛工作。 | 1.加大《广东省进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展的若干政策措施》《汕尾市关于进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展实施方案》宣贯力度； 2.第三季度共免费培训400人次以上中小企业、民营企业和服务机构经营管理人员； 3.开展“创客汕尾”大赛复赛及省赛工作。 | 1.加大《广东省进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展的若干政策措施》《汕尾市关于进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展实施方案》宣贯力度； 2.第四季度共组织30名以上民营企业家赴国内一流大学培训学习，免费培训100名以上民营企业家高层管理人员，免费培训800人次以上中小企业、民营企业和服务机构经营管理人员； 3.开展“创客汕尾”大赛决赛及赛后服务工作。
7 | 构建市、县、镇、村“四位一体”就业服务网络体系 | （21）加强与深圳等珠三角地区对口劳务帮扶机制，完成农村劳动力转移就业15000人，做好农村劳动力转移就业后相关服务，促进农村劳动力稳定就业。规范就业登记管理，加强数据核查核验，确保全市城镇新增就业50000人以上，城镇登记失业率控制在3%以内，“零就业家庭”动态管理归零。 | 2022年初 | 2022年底 | 实现农村劳动力转移1.5万人，全市城镇新增就业50000人以上，城镇登记失业率控制在3%以内，“零就业家庭”动态管理归零。 | 庄红琴 | 市人力资源社会保障局 | 市教育局、市农业农村局、深圳对口帮扶汕尾指挥部，各县（市、区）人民政府 | 开展就业援助月等活动，广泛宣传最新的就业创业政策，落实就业帮扶措施，积极宣传农村劳动力转移就业相关政策，发布转移就业岗位信息，实现农村劳动力转移累计0.35万人，城镇新增就业1.1万人以上，城镇登记失业率控制在3.0%以内，“零就业家庭”动态管理归零。 | 大力宣传贯彻最新的就业创业政策，进一步规范就业登记管理，加强数据核查核验，积极宣传农村劳动力转移就业相关政策，发布转移就业岗位信息，实现农村劳动力转移累计0.7万人，城镇新增就业累计2.3万人以上，城镇登记失业率控制在3.0%以内，“零就业家庭”动态管理归零。 | 大力宣传贯彻最新的就业创业政策，督促各县（市、区）按时完成既定就业登记录入系统任务，规范就业登记管理，加强数据核查核验，积极宣传农村劳动力转移就业相关政策，发布转移就业岗位信息，实现农村劳动力转移累计1.1万人，城镇新增就业累计3.8万人以上，城镇登记失业率控制在3.0%以内，“零就业家庭”动态管理归零。 | 大力宣传贯彻最新的就业创业政策，督促各县（市、区）按时完成既定就业登记录入系统任务，规范就业登记管理，加强数据核查核验，积极宣传农村劳动力转移就业相关政策，发布转移就业岗位信息，实现农村劳动力转移累计1.5万人，城镇新增就业累计5万人以上，城镇登记失业率控制在3.0%以内，“零就业家庭”动态管理归零 。
|  | （22）兜牢困难群众生活底线，保障困难失业人员基本生活。 | 2022年初 | 2022年底 | 困难群众的基本生活保障明显提高。 | 庄红琴 | 市民政局 | 各县（市、区）人民政府 | 配合财政部门做好2022年困难群众救助资金配套测算工作，孤儿基本生活保障完成提标并按新标准发放，2022年困难残疾人生活补贴每人每月188元，重度残疾人护理补贴每人每月252元，各县（市、区）按省的补贴标准执行。 | 按省厅文件规定的城乡低保最低标准，进一步调整城乡低保标准和特困人员救助供养标准，并经市政府审定后，印发各县（市、区）执行。按照市府办公布的最新全市最低工资标准，按照不低于最低工资标准的2%、30%、60%的标准提高特困人员照料护理补贴，制定文件通知印发各县（市、区）执行做好孤儿基本生活保障工作的监督和核查；加强资金的监管，督促各县（市、区）做好残疾人两项补贴资格认定工作。 | 市民政局草拟低保和特困提标文件按程序上报市政府印发，督促各县（市、区）全面落实2022年标准，按时足额发放低保、特困金、特困护理补贴，并及时对未达标月份进行补发。做好孤儿、基本生活保障工作的监督和核查；加强资金的监管，督促各县（市、区）按时、足额发放补贴。 | 对各县（市、区）提标情况进行督查和验收，对提标工作推进缓慢的县区给与通报，做好孤儿、基本生活保障工作的监督和核查，加强资金的监管，对全年工作进行总结。
8 | 支持鼓励就地就近就业 | （23）举办“南粤春暖”专项招聘、民营企业招聘月、高校毕业生专场招聘、流动招聘等线下招聘活动，创新推出“直播带岗”等网络招聘活动，实现就业服务不停歇、招聘活动不打烊，全年开展各类招聘活动200场次以上。进一步发挥市人力资源服务产业园促就业保用工的平台作用，2022年市人力资源服务产业园引进5家机构，机构进驻不少于24家，确保年营收不低于1.8亿元，比2021年营收翻一番。 | 2022年初 | 2022年底 | 1.开展线上线下各类招聘活动200场以上。 2.每年发布不少于10000个就业岗位招聘信息。 3.确保市人力资源服务产业园2022年营收不低于1.8亿元。 | 庄红琴 | 市人力资源社会保障局 | 各县（市、区）人民政府 | 充分依托“汕尾在线人力资源市场”和“汕尾就业”小程序线上平台开展“南粤春暖”、“南粤家政”等网络招聘活动，大力推广“直播+”招聘活动，并根据疫情防控，积极举办“南粤春暖”、高校毕业生等专场招聘会；以流动招聘形式，组织重点企业进入乡村开展流动招聘活动，搭建灵活多样招聘平台，进行就业政策指引和岗位推送，线上线下系列招聘活动50场以上，发布不少于2500个就业岗位招聘信息，人力资源服务产业园累计营收不低于0.20亿元。 | 充分依托“汕尾在线人力资源市场”和“汕尾就业”小程序线上平台开展“南粤春暖”、“南粤家政”、百日千万网络招聘专项行动以及直播带岗等网络招聘活动，并根据疫情防控，积极举办“南粤春暖”、民营企业招聘月、大中城市联合招聘高校毕业生专场活动；以流动招聘形式，组织重点企业进入乡村开展流动招聘活动，搭建灵活多样招聘平台，进行就业政策指引和岗位推送，搭建灵活多样招聘平台，进行就业政策指引和岗位推送，线上线下系列招聘活动累计100场以上，累计发布不少于5000个就业岗位招聘信息，为人力资源服务产业园引进2家机构，累计营收不低于0.5亿元。 | 充分依托“汕尾在线人力资源市场”和“汕尾就业”小程序线上平台开展“重点企业”和“南粤家政”等网络招聘活动，并根据疫情防控，积极举办“就业帮扶行动周”和“南粤春暖”以及高校毕业生等专场招聘会；以流动招聘形式，组织重点企业进入乡村开展流动招聘活动，搭建灵活多样招聘平台，进行就业政策指引和岗位推送，线上线下系列招聘活动累计150场以上，累计发布不少于7500个就业岗位招聘信息，人力资源服务产业园累计营收不低于0.8亿元。 | 充分依托“汕尾在线人力资源市场”和“汕尾就业”小程序线上平台开展“高校毕业生”和“南粤家政”等网络招聘活动，并根据疫情防控，积极举办“金秋招聘月”、高校毕业生就业服务周等专场招聘会；以流动招聘形式，组织重点企业进入乡村开展流动招聘活动，搭建灵活多样招聘平台，进行就业政策指引和岗位推送，线上线下系列招聘活动累计200场以上，累计发布不少于10000个招聘信息，人力资源服务产业园引进3家机构，累计营收不低于1.8亿元。
|  | （24）解决规上企业生产经营问题。 | 2022年初 | 2022年底 | 保障重点工业企业生产经营平稳。 | 温树斌 | 市工业和信息化局 | 各县（市、区）人民政府 | 收集汇总全市规上工业企业反映的各种生产经营问题，积极协调帮助解决，保障工业经济平稳健康发展。 | 收集汇总全市规上工业企业反映的各种生产经营问题，积极协调帮助解决，保障工业经济平稳健康发展。 | 收集汇总全市规上工业企业反映的各种生产经营问题，积极协调帮助解决，保障工业经济平稳健康发展。 | 收集汇总全市规上工业企业反映的各种生产经营问题，积极协调帮助解决，保障工业经济平稳健康发展。
|  | （25）开展基层农技培训，培育农村创业创新带头人，提升创业就业技能。健全动态监测和帮扶机制，保持帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体不变，确保脱贫人口稳定转移就业。 | 2022年初 | 2022年底 | 1.加强乡村人才培养。分类实施乡村人才培训计划，2022年分级分类培养600名以上引领一方、带动一片的高素质农民。 2.持续落实防返贫监测帮扶机制。全面落实农村低收入人口常态化帮扶机制,继续做好防止返贫动态监测工作，防范因灾因病因疫致贫风险。 | 曾宏武 | 市农业农村局 | 各县（市、区）人民政府 | 1.总结2021年高素质农民培育工作并做好绩效，发布高素质农民培育预通知； 2.与行业部门实施数据比对共享，推送疑似对象名单走访核实，分析研判返贫致贫风险，确保应纳尽纳。 | 1.发布培育通知制定《2022年汕尾市高素质农民培育实施方案》，及我下达高素质农民培育任务，督促各任务县加紧推进； 2.对照省最新标准，在4—6月期间，组织基层干部开展集中摸排行动，同时充分用好农户自主申报、部门筛查预警等方式，将有劳动能力脱贫人口家庭年人均可支配收入在9920元以下的返贫致贫人口纳入监测和帮扶范围。 | 1.完成培训机构遴选和高素质农民遴选工作，持续开展高素质农民培育工作； 2.与行业部门实施数据比对共享，推送疑似对象名单走访核实，分析研判返贫致贫风险，确保应纳尽纳。 | 1.各项目县完成高素质农民培育任务，市农业农村局按《实施方案》开展验收工作； 2.对通过帮扶后符合风险消除条件的监测对象，按程序实施“风险消除”核查、验收和公示后，有序退出一批。
|  | （26）加大就业指导和推荐力度，有效帮扶退役军人就业。提升退役军人就业创业能力。大力支持学历提升。组织开展退役军人专场精准招聘会，精准为退役军人就业服务。 | 2022年初 | 2022年底 | 全市组织开展退役军人专场精准招聘会12场，适应性培训6场，退役军人现代学徒制大专班5个，建立退役军人就业合作企业30家以上，举办第一届汕尾市退役军人创业创新大赛。 | 庄红琴 | 市退役军人事务局 | 各县（市、区）人民政府 | 1.组织召开2场退役军人精准招聘会和2场退役军人适应性培训； 2.做好“退役不褪色，就业在起航”汕尾市退役军人网络招聘季和第一届汕尾市退役军人创业创新大赛及退役军人现代学徒制教学点筹备工作。 | 1.举办2022年度“退役不褪色，就业再起航”汕尾市退役军人网络招聘季活动，为期3个月； 2.发动退役军人选报现代学徒制大专班教学点和专业工作； 3.建立退役军人就业合作企业10家以上； 4.启动第一届汕尾市退役军人创业创新大赛仪式，并做好宣传发动工作，于6月份进行初赛。 | 1.组织第一届汕尾市退役军人创业大赛决赛工作； 2.建立退役军人就业合作企业10家以上； 3.组织好退役军人现代学徒制教学点开班工作。 | 1.组织开展全市4场以上退役军人适应性培训工作和9场退役军人专场精准招聘会； 2.建立退役军人就业合作企业10家以上。
9 | 实施技能提升促进创业行动 | （27）全面建立职业技能等级认定制度，支持技工院校和企业自主开展职业技能等级认定，促进我市技能人才持证率稳步上升，2022年新增取得职业技能等级证书（职业资格证书）10000人次以上，其中，初、中级工6700人次以上；高级工及以上3300人次（含技师270人次）；就业人员持证率整体提升，以技能等级提升促进高质量就业。 | 2022年初 | 2022年底 | 力争2022年新增取得职业技能等级证书（职业资格证书）10000人次以上，其中，初、中级工6700人次；高级工及以上3300人次（含技师270人次）；就业人员持证率整体提升，以技能等级提升促进高质量就业。 | 庄红琴 | 市人力资源社会保障局 | 市教育局、市工业信息化局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市应急管理局，各县（市、区）人民政府 | 发动全市各地企业、民办职业培训机构等积极申报开展职业技能等级认定工作，力争取得新增获取职业技能等级证书（职业资格证书）1000人，其中：初、中级工600人次；高级工及以上100人次（含技师30人次）。 | 遴选符合资质的培训机构向省申请备案申报，力争取得新增获取职业技能等级证书（职业资格证书）2000人，其中：初、中级工1200人次；高级工及以上200人次（含技师60人次）。 | 落实汕尾技师学院面向社会开展职业技能等级认定，力争取得新增获取职业技能等级证书（职业资格证书）5000人，其中：初、中级工4000人次；高级工及以上1000人次（含技师180人次）。 | 持续开展职业技能等级认定工作，力争全年新增获取职业技能等级证书（职业资格证书）10000人，其中：初、中级工6700人次；高级工及以上3300人次（含技师270人次）。
三、教育强基（6项）
10 | 推进学前教育优质发展 | （28）扩大普惠性学前教育资源。持续推进公办幼儿园新改扩建，2022年，全市推进新改扩建公办幼儿园14所，增加公办学位5820个以上（不含购买学位）。 | 2022年初 | 2022年底 | 通过新改扩建14所公办幼儿园，增加公办学位5820个以上。其中城区新改扩建4所，增加公办学位1980个；海丰县新改扩建6所，增加公办学位2160个；陆丰市新改扩建1所，增加公办学位540个；陆河县新改扩建3所，增加公办学位1140个。 | 黄志坚 | 市教育局 | 市委编办、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市住房城乡建设局，各县（市、区）人民政府 | 城区：4所新改扩建公办幼儿园办理项目前期工程手续。海丰县：县机关幼儿园主体封顶；梅陇镇实验幼儿园、公平镇实验幼儿园完成控规编制、评审及用地手续。陆丰市：1所新改扩建土建改造开工，完成内外部改造。陆河县：河田镇中心幼儿园实施后续工程，东坑镇中心幼儿园完成教学楼基础（桩基等）工程，上护镇中心幼儿园实施地上建筑工程。 | 市城区完成雅居乐、华附配套幼儿园配套工程的招投标工作，交付工程预付款，继续推进香洲街道第二幼儿园项目、红草镇第二幼儿园项目建设；海丰县机关幼儿园开始室内安装及其他配套项目开工建设，梅陇镇实验幼儿园、可塘镇中心幼儿园、公平镇实验幼儿园建设基础，海城镇中心幼儿园基本完成前期手续，金山幼儿园完成移交手续；陆丰市内湖镇三陂郭靖幼儿园土建改造工程完工；陆河县河田镇中心幼儿园继续实施后续工程，做好招生前期工作，东坑镇中心幼儿园完成教学楼主体工程，上护镇中心幼儿园启动地上安装工程。 | 城区：雅居乐、华附配套幼儿园及香洲街道第二幼儿园、红草镇第二幼儿园按工程进度支付进度款。海丰：县机关幼儿园投入使用；梅陇镇实验幼儿园、公平镇实验幼儿园、可塘镇中心幼儿园建设主体；海城镇中心幼儿园开工建设；金山幼儿园投入使用。陆丰：内湖镇三陂郭靖幼儿园全部完工，设备完成调试，竣工验收。陆河：河田镇、东坑镇中心幼儿园开园招生；上护镇中心幼儿园实施保卫室安装工程。 | 城区：雅居乐、华附配套幼儿园及香洲街道第二幼儿园、红草镇第二幼儿园按合同工程进度完成验收交付。海丰县：县机关幼儿园、金山幼儿园投入使用，梅陇镇实验幼儿园、公平镇实验幼儿园配套项目开工建设；可塘镇中心幼儿园完成建设；海城镇中心幼儿园完成主体建设。陆丰：内湖镇三陂郭靖幼儿园竣工验收。陆河：河田镇、东坑镇中心幼儿园继续推进幼儿园绿化、美化等工作；上护镇中心幼儿园实施园建绿化工程。
11 | 推动义务教育均衡发展 | （29）全力开展义务教育学位供给保障行动，新改扩建公办义务教育学校19所，新增公办学位约2.14万个，解决我市义务教育学位供给紧张问题，保障义务教育优质学位供给。 | 2022年初 | 2022年底 | 新改扩建公办义务教育学校19所，新增公办学位约2.14万个。 | 黄志坚 | 市教育局 | 市发展改革局、市自然资源局、市金融工作局、深圳对口帮扶汕尾指挥部，各县（市、区）人民政府 | 市直：签订代建协议，完成第二、第三学校校园总体设计方案报批工作。城区：完成香洲初级中学用地征用和初步设计构思；完成品清小学拆除重建工程和设备设施配套项目及新港街道海滨小学拆除重建工程项目新建前期的各项准备工作。海丰：6所学校完成项目立项批复、可行性研究报告、方案及各项工作，并开工建设。陆丰：编制完成月度推进计划，完成6个项目建设用地报批各项准备工作。陆河：完成陆河县第三中学（实验中学迁建）土地征用和吉溪小学扩建教学楼项目的第一层主体工程。 | 市城区：香洲中学做好地上作物赔偿款和预付征地款等的各项准备工作。凤山街道盐町头小学完成监理、设计施工总承包招投标工作，签订合同开工建设，支付工程预付款。东涌镇品清小学完成监理、设计施工总承包挂网工作。海丰县：海丰县云岭实验学校启动开工建设、海丰县城东镇赤山小学可塘中学、陶河镇陶东小学、赤坑镇中心小学、平东镇谷兜小学等5所学校继续推进主体建设。陆丰市：东海镇中心小学新校区、陆丰市行政新区初级中学做好征地各项准备工作、甲子镇瀛江学校、甲子镇中心小学、桥冲镇大塘学校、河西镇竹林小学做好项目施工标公开招投前期工作。陆河县：水唇镇吉溪小学西栋教学楼建设项目教学楼主体结顶。陆河县第三中学（实验中学迁建）新建项目教体育馆基础完成。 | 市直：编制完成月度推进计划，推进2所学校开工建设。城区：争取完成新建学校征地手续，完成初步设计方案、勘察、编制概算等前期工作，完成2所改扩建学校施工的30%以上。海丰：6个项目学校完成施工60%以上，项目支出进度达年初计划的100%。陆丰：按征地进度完成项目可行性研究报告编制工作、项目立项批复，做好项目勘察、设计、预算等工作。陆河：陆河县第三中学前期工程基本完工，吉溪小学改扩建项目整体完工，新增学位300个。 | 市直：第二、第三学校开工建设，完成年度计划投资的100%。城区：1所新建学校开工，2所改扩建学校完成施工计划的50%以上，项目支出进度达到年初计划的80%。海丰：6个项目主体结构施工基本完成，部分设备进场安装，进行项目扫尾及验收工作，项目支出进度达年初计划的100，新增学位4870个。陆丰：视项目前期工作进度情况，争取完成项目施工标公开招投标并开工建设。陆河：启动推进陆河县第三中学二期工程，完成吉溪小学改扩建项目学校的资金结算工作
12 | 推进职业教育产教融合发展 | （30）在信利、比亚迪、海珍等企业设立产教融合实训基地，制定产教融合实训基地方案，推行工学结合、订单式培养人才模式，提升职业教育服务地方经济社会发展的能力。 | 2022年初 | 2022年底 | 在信利、比亚迪、海珍等企业设立产教融合实训基地 | 黄志坚 | 市教育局 | 市发展改革局、市工业信息化局、市人力资源社会保障局、市总会、市工商联、深圳对口帮扶汕尾指挥部，各县（市、区）人民政府 | 制定对应产教融合实习实训基地方案 | 产教融合实训基地牵头学校组织其他相关学校和企业联合制定、完善实习实训基地实施细则 | 依据汕尾市职业技术学校与信利、海丰县中等职业技术学校与汕尾市海珍、陆丰市第二职业技术学校与汕尾比亚迪制定的产教融合实习实训基地建设实施细则，牵头相关中职学校与企业具体实施。 | 根据各产教融合基地实施过程中碰到的问题，进行总结完善，确保产教融合实习实训落实落地，发挥示范引导效应，在全市中职学校推广。为汕尾经济发展培养出更多的技术技能人才和能工巧匠。
13 | 推进特殊教育扩容提质 | （31）加快推进市特殊教育学校综合楼、食堂、学生宿舍、实训中心和体育活动中心建设。开办特殊教育职业教育高中部，与柏丽湾酒店等企业合作，帮助特殊教育学生就学就业。将专门学校建设纳入经济社会发展总体规划，启动专门学校建设和专门教育工作，争取在2022年前完成前期工作，在2023年前建成一所专门学校。 | 2022年初 | 2023年底 | 1.完成市特殊教育学校标准化学校建设用地征地工作，做好项目建设相关准备工作； 2.开办职业教育高中部； 3.完成市专门学校标准化学校建设用地征地工作，做好学校建设相关准备工作。 | 黄志坚 | 市教育局 | 市委编办、市发展改革局、市自然资源局、市人力资源社会保障局、市金融工作局、市住房城乡建设局、深圳对口帮扶汕尾指挥部，各县（市、区）人民政府 | 1.做好市特殊教育学校标准化学校建设用地规划，向政府报送请示； 2.筹办市特殊教育学校职业教育高中部； 3.拟制专门学校建设和专门教育工作相关文件，开展考察工作，成立学校项目筹建工作领导小组。 | 1.开展市特殊教育学校标准化学校建设用地征地工作； 2.做好市特殊教育学校职业教育高中部招生前期准备工作； 3.加快推进修缮改造工作。同时，开展市专门学校建设用地征地工作。 | 1.完成市特殊教育学校标准化学校建设用地征地工作后，拟制可行性规划报告和项目规划建设设计图纸； 2.9月份，市特殊教育学校职业教育高中部招生办学； 3.专门学校临时校区9月招生试办学。同时开展市专门学校建设用地征地工作； 4.开始市专门学校项目立项审批，拟制项目规划建设设计图纸。 | 1.完成市特殊教育学校标准化学校建设用地征地工作后，争取完成可行性规划报告和项目规划建设设计图纸审批； 2.完成市专门学校建设用地征地工作后，争取完成市专门学校项目立项审批和项目规划建设设计图纸审批，力争学校项目建设开始动工。
14 | 深化教育领域综合改革 | （32）推动义务教育“双减”改革落地。聚焦“校内提质、校外减负”，加强投入和保障，丰富课后服务内容，提升课后服务水平，规范校外培训机构办学行为，努力实现“双减”背景之下的教育提质增效。 | 2022年初 | 2022年底 | 努力实现“双减”背景之下的教育提质增效 | 黄志坚 | 市教育局 | 各县（市、区）人民政府 | 发布“双减典型案例”系列报道和做好 开学初的“双减”宣传动员工作；开展寒假 培训机构专项巡查，进一步巩固双减成效。 | 发布“双减典型案例”系列报道，做好“双减”宣传工作。协调发改部门制定出台课后服务收费标准和教师补贴标准指导意见；制定出台教师“弹性上下班”制度。落实省、市部署的各项工作，开展校外培训机构执法检查、防止侵害群众利益行为，群众校外培训负担显著减轻；推动校外培训机构资金监管银行接入监管平台，落实校外培训选课报名、交费消课等在监管平台进行。 | 举办“双减”专题讲座；协调发改部门制定出台课后服务收费标准和教师补贴标准指导意见；制定出台教师“弹性上下班”制度。做好义务教育 学校暑期托管服务工作。加强暑假校外培训 机构专项巡查，健全校外培训机构常态化监 管。 | 开展“双减”专项督导检查；举办“双 减”论文、案例征集评比活动；校外培训机 构办学行为得到规范，义务教育阶段学科类 “一对一”“一对多”“转入地下”等“隐 形变异”培训行为普遍减少。
|  | （33）推进集团化办学。探索“名校+分校”“名校+新校”“名校+弱校”等模式，推进集团化办学、学区化治理和城乡学校共同体建设，创新驱动区域内教育高质量发展。 | 2022年初 | 2022年底 | 全市创建5个中小学幼儿园教育集团，其中幼儿园教育集团1个，小学教育集团4个。 | 黄志坚 |  |  | 进一步完善推进集团化办学实施方案。 | 研究制定《汕尾市中小学幼儿园集团化 办学考核办法（试行）》。指导集团化办学龙头学校发挥总校优质教育资源的辐射带动作用，推进集团内教育资源共享、校区文化共建、校区特色共融。 | 全教师交流轮岗机制，建立资源共建共享机制，集中集团专业力量，帮助成员校提升常规课程教学水平，打造特色课程，凝练办学特色。 | 2022年底，全市创建5个中小学幼儿园教育集团，其中幼儿园教育集团1个，小学教育集团4个。
15 | 加强教育人才队伍建设 | （34）委托华南师范大学培训118名校长后备人才。开展中小学党组书记校长读书班、骨干教师培训等各类培训，实施教研员进校带班，发挥12个省级名师工作室、40个市级名师工作室辐射带动作用，全力提升师资队伍整体素质。 | 2022年初 | 2022年底 | 1.组织教师全员培训，有效提高教师综合素质。2.培养118名 中小学青年干部，为培养后备干部做准备。3.落实专职教研员到学校开展教学指导、深入课堂听课评课，每年不少于60节；开设公开课、示范课或专题讲座，每年不少于5次。4.加强省、市名师工作室辐射带动作用，提高教师教学水平。促进提升教学质量。 | 黄志坚 | 市教育局 | 各县（市、区）人民政府 | 做好各类培训的计划。118名青年干部委托华师大进行培训。评选增补的20个市级名师工作室主持人。开展全市中小学校教学视导活动，教研员入校指导校本教研，教研员进校带班，深入课堂听评课等教研活动。举办改进课堂教学讲座等活动。 | 市城区、海丰县、陆丰市、陆河县教研机构定期开展教研活动，教研员每月进校不少于10天、听、评课不少于10节，至少有1次公开、示范课或专题讲座 | 市城区、海丰县、陆丰市、陆河县教研机构定期开展教研活动，教研员暑假期之外每月进校不少于10天、听、评课不少于10节，至少有1次公开、示范课或专题讲座。定期举办新课标、新教材等培训活动，开展中小学教学视导活动。组织区域教研、专题教研、新课程实施教研等活动。教研员入校指导校本教研，深入课堂听评课等教研活动。 | 市城区、海丰县、陆丰市、陆河县教研机构定期开展教研活动，教研员每月进校不少于10天、听、评课不少于10节，至少有1次公开、示范课或专题讲座。定期举办新课标、新教材等培训活动，开展中小学教学视导活动。组织区域教研、专题教研、新课程实施教研等活动。教研员入校指导校本教研，深入课堂听评课等教研活动。
四、健康汕尾（9项）
16 | 加强疾病预防控制体系建设 | （35）2022年底前，全面完成市、县两级疾控机构实验室检测能力建设，推动市城区疾控中心建设。加快市第三人民医院建设，2022年底前完成二期225张床位投入使用。推动市城区、陆丰市、陆河县公立精神病专科医院和海丰县专科综合医院（包含精神病医院）建设，全面提升全市精神卫生服务能力。 | 2022年初 | 2022年底 | 市级疾控中心实验室能力提升，实验室A类仪器设备配备率90%，单日最高核酸检测量达10000管，具备基因测序、抗体检测能力。陆丰市疾控中心单日最高核酸检测量达到500人份以上，海丰县疾控中心单日最高核酸检测量达到400人份以上，陆河县疾控中心单日最高核酸检测量达到300人份以上。 推动市城区疾控中心完善机构建设。 2022年底前，市第三人民医院二期225张床位投入使用，市城区、海丰县、陆丰市、陆河县建设精神病专科医院。 2022年底前，各县（市、区）严重精神障碍患者报告患病率达到5‰以上，规律服药率达到65%以上，精神分裂症规律服药率达到70%以上，规范管理率达到90%以上，面访率达到80%以上，体检率达到40%以上。 2022年底前，艾滋病检测人次达人口量12%以上，符合治疗条件的艾滋病感染者接受抗病毒治疗比例达80%及以上，艾滋病患者病毒载量检测比例达到80%及以上，接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达90%及以上。 | 庄红琴 | 市卫生健康局 | 市委编办、市发展改革局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市生态环境局、市疾控中心、深圳对口帮扶汕尾指挥部，各县（市、区）人民政府 | 市级、海丰县、陆丰市、陆河县疾控中心加快实验室检测能力建设进度。市城区疾控中心完成机构设置，制定建设实施方案，明确每项任务工作目标、推进时间表和路线图。市第三人民医院：加快内部装修。 | 市疾控中心单日最高核酸检测量达10000管，具备基因测序、抗体检测能力，海丰县、陆丰市、陆河县疾控中心加快实验室检测能力建设进度。市城区疾控中心落实办公场所。 市第三人民医院完成内部装修，完成污水处理。市城区完成精神病专科医院建设项目择址、建设方案，海丰县协调解决项目选址问题，陆丰市加快精神病专科医院主体建设，陆河县精神病专科医院完成主体建设，加快内部装修进度。 加强严重精神障碍患者、艾滋病危险人群服务管理，各县（市、区）严重精神障碍患者报告患病率达到5‰以上，规律服药率达到65%以上，精神分裂症规律服药率达到70%以上，规范管理率达到90%以上，面访率达到80%以上，体检率达到20%以上。艾滋病检测人次达人口量6%以上，符合治疗条件的艾滋病感染者接受抗病毒治疗比例达80%及以上，艾滋病患者病毒载量检测比例达到60%及以上，接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达90%及以上。 | 海丰县、陆丰市、陆河县疾控中心加快实验室检测能力建设进度。市城区疾控中心加快人才引进。 市第三人民医院开展二次精装修。市城区完成公立精神病专科医院立项及用地相关手续，海丰县确定精神病专科医院选址报县政府同意，陆丰市加快精神病专科医院主体建设，陆河县公立精神病专科医院完成主体建设，加快推进内部装修进度。 加强严重精神障碍患者、艾滋病危险人群服务管理，各县（市、区）严重精神障碍患者报告患病率达到5‰以上，规律服药率达到65%以上，精神分裂症规律服药率达到70%以上，规范管理率达到90%以上，面访率达到50%以上，体检率达到30%以上。艾滋病检测人次达人口量10%以上，符合治疗条件的艾滋病感染者接受抗病毒治疗比例达80%及以上，艾滋病患者病毒载量检测比例达到70%及以上，接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达90%及以上。 | 海丰县、陆丰市、陆河县疾控中心实验室检测能力建设全面完成。市城区疾控中心能实现基本运转。 市第三人民医院：完成二次精装修，完成医疗垃圾暂存间建设，二期225张床位投入使用。市城区完成完成项目稳评、环评、图纸设计等前期工作、力争开工建设，海丰县精神病专科医院拟进行初步项目设计、争取开工建设，陆丰市精神病专科医院完成主体建设，陆河县精神病专科医院投入使用。 加强严重精神障碍患者、艾滋病危险人群服务管理，各县（市、区）严重精神障碍患者报告患病率达到5‰以上，规律服药率达到65%以上，精神分裂症规律服药率达到70%以上，规范管理率达到90%以上，面访率达到80%以上，体检率达到40%以上。艾滋病检测人次达人口量12%以上，符合治疗条件的艾滋病感染者接受抗病毒治疗比例达80%及以上，艾滋病患者病毒载量检测比例达到80%及以上，接受抗病毒治疗的感染者治疗成功率达90%及以上。
17 | 提升医疗救治能力水平 | （36）完成传染床位、ICU床位建设。 | 2021-05-01 | 2022年底 | 2022年底前，全市建成传染病床300张，ICU床位数200张。 | 庄红琴 | 市卫生健康局 | 市发展改革局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、深圳对口帮扶汕尾指挥部、深汕中医医院建设办，各县（市、区）人民政府 | 市人民医院完成传染病楼改造：完成市财政局造价限价审核工作，进入招投标阶段，成立新冠肺炎定点医院管理专班，推进汕尾市人民医院传染病改造大楼项目，压实市人民医院主体责任，持续跟进项目造价限价审核进度。压实各县（市、区）落实属地监管责任，跟进辖区内传染病床的建设。 | 市人民医院完成传染病楼改造：进入工程建设阶段，并于6月底完成工程建设，压实市人民医院主体责任，持续跟进项目的工程进程。压实各县（市、区）落实属地监管责任，跟进辖区内传染病床的建设。 | 各县（市、区）传染病床建设进入工程竣工验收阶段：1.压实各县（市、区）落实属地监管责任，跟进辖区内传染病床的建设。2.压实各县（市、区）相关医疗机构的主体责任，确保传染病建设保质保量。 | 完成全市传染病床、ICU病床建设。
|  | （37）尽快与广州中医药大学签订合作协议，确定深汕中医医院运营方，2022年启动工程建设，协调推进人才储备等工作，2024年底深汕中医医院一期工程竣工，投入使用。加快海丰、陆丰、陆河县中医医院医疗救治能力建设。大力支持深汕中心医院推进高水平医院建设，2022年，完成医院的全面运营。 | 2021-06-01 | 2024年底 | 与广州中医药大学签订合作协议，确定运营方。海丰县中医医院感染科综合大楼计划6月中旬主体封顶后进行二次室内装修。陆丰市中医医院成功创建二甲。陆河县中医院根据现有空缺编制加大人员招聘力度，引进学科带头人和医疗技术人才，做好学科建设规划。深化医院设计工作，开展主体工程招投标、开展桩基础建设、地下室施工。 | 庄红琴 |  |  | 深汕中医医院：起草《援建深汕中医医院项目协议书》，调整援建模式，征求各方意见，并于近期签订协议。海丰县中医医院：完成感染科综合大楼负一层建设。陆丰市中医医院：组织二甲创建初审工作，实现20项核心指标均已达标。2022年2月份陆河县中医院参加陆河县事业单位公开招聘发布拟招聘7人，参加2022年广东医科大学访企拓岗促就业专项行动拟招聘8人。新院区1至3月营业收入27812.19元，门诊人次100多人次。深汕中心医院：肿瘤修复中心、泌尿前列腺中心、心脏大血管中心、消化疾病诊治中心、泌尿结石中心挂牌。 | 深汕中医医院：签订《汕尾市人民政府、广州中医药大学共建广州中医药大学汕尾医院合作协议》，完成初步方案设计，开展详勘。海丰县中医医院：完成感染科综合大楼2-9层板浇筑混凝土。陆丰市中医医院：邀请省中医药协会专家进行指导，完善各项评审指标。陆河县中医院根据现有空缺编制加大人员招聘力度同时加快新院区附属配套工程以及信息化软硬件建设进度。深汕中心医院：开展无窗口服务以及智慧医院建设、实现无纸化办公。 | 深汕中医医院：完成主体工程招投标，施工许可。海丰县中医医院，主体封顶。陆丰市中医医院：开展创建二级甲等医院评审。陆河县中医院视人员招聘实际情况，进行内、外科、急诊科科室建设。深汕中心医院：实施科研对接计划，启动二期建设项目。 | 深汕中医医院：施工建设，开展桩基础建设等。海丰县中医医院：：完成感染科综合大楼外墙砖铺设及排水工程、装修。陆丰市中医医院：巩固二级甲等医院创建成果。陆河县中医院视人员招聘实际情况，完善内、外科、急诊科科室建设，加强对常见病、多发病的诊治能力的提升。深汕中心医院：完成医院的全面运营，四级手术量达20%以上。
17 | 提升医疗救治能力水平 | （38）面推进汕尾逸挥基金医院“五大救治中心”建设，加快创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿等三大救治中心建设，2022年，启动市妇幼保健计划生育服务中心项目建设，力争海丰县、陆河县妇幼保健机构新院2023年投入使用。 | 2022年 | 2025年 | 启动市妇幼保健计划生育服务中心项目建设，海丰县、陆河县妇幼保健院2022年底前投入使用。 | 庄红琴 | 市卫生健康局 | 市发展改革局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、深圳对口帮扶汕尾指挥部、深汕中医医院建设办，各县（市、区）人民政府 | 1.市妇幼保健计划生育服务中心：编制项目可研报告书（初稿）； 2.海丰县妇幼保健院：完成竣工验收； 3.陆河县妇幼保健院：完成竣工验收。 | 1.逸挥基金医院调整创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿等三大救治中心建设方案，加快推进建设进程。海丰县彭湃纪念医院启动卒中中心建设，形成具体方案。海丰县彭湃纪念医院启动卒中中心建设，形成具体方案。陆河县人民医院提交卒中、胸痛中心情况报告； 2.市妇幼保健计划生育服务中心：采购项目初勘服务，形成初勘报告，开展专家论证，完善可研报告，开展用地预审论证； 3.海丰县妇幼保健院：催促（一期)工程施工方备齐材料向县财政提交结算审核。同时争取补齐资金，启动第二标段为已建综合楼（一期）特殊功能科室装修及医疗设备等附属工程项目招投标等程序； 4.陆河县妇幼保健院：完善院内装修，完成儿科、检验科等专业科室建设，完善医院信息化系统建设。 | 1.加快推进逸挥基金医院创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿三大救治中心建设；海丰县彭湃纪念医院加快卒中中心建设，关键性指标达到标准；陆丰市人民医院卒中、胸痛关键性指标达到要求； 2.市妇幼保健计划生育服务中心：项目取得发改立项批复，争取项目建设资金； 3.海丰县妇幼保健院：争取补齐资金，力争完成第二标段为已建综合楼（一期）特殊功能科室装修及医疗设备等附属工程项目招投标等相关工作； 4.陆河县妇幼保健院：完成儿科、儿保科设备采购、安装、调试；完善市政配套建设（含市政道路、市电、供水等）。 | 1.逸挥基金医院完成“五大救治中心”建设；海丰县彭湃纪念医院完成卒中中心建设任务；陆丰市人民医院完成卒中、胸痛中心建设，通过评审； 2.市妇幼保健计划生育服务中心：项目缴纳划拨土地补偿费，取得项目不动产权证书，推进前期工作； 3.海丰县妇幼保健院：力争尽早开工，尽快竣工，投入使用； 4.陆河县妇幼保健院：完善投入运营启动前相关科室功能测试，10月开始搬迁试运营、力争10月底前完成整体搬迁。
18 | 提高基层防控水平 | （39）完善全市39家基层医疗卫生机构发热诊室规范化设置，强化全市8家发热门诊管理。市城区马宫街道社区卫生服务中心新建规范化发热诊室。 | 2022年初 | 2022年底 | 完善全市39家基层医疗卫生机构发热诊室规范化设置，强化全市8家发热门诊管理。 | 庄红琴 | 市卫生健康局 | 市委编办、市发展改革局、市人力资源社会保障局、市医疗保障局、市自然资源局、市住房城乡建设局，市市场监督管理局、市商务局、各县（市、区)人民政府 | 组织各县（市、区）按照国家、省标准要求对全市39家基层医疗卫生机构发热诊室设置管理情况进行自查。 | 全市39家基层医疗卫生机构按照国家、省标准要求对发热诊室自查发现情况进行全面整改；指导市城区建设马宫街道社区卫生服务中心规范化发热诊室；加强业务指导督查力度。 | 进一步规范全市39家基层医疗卫生机构发热诊室管理设置；市城区马宫街道社区卫生服务中心建成规范化发热诊室；加强业务指导督查力度。 | 实现全市40家（包含新建成1家）基层医疗卫生机构规范化设置并运行。
|  | （40）建立健全完善村医队伍保障机制，实现663个已建成公建村卫生站规范化运行。 | 2022年初 | 2022年底 | 实现663个公建村卫生站规范运行 | 庄红琴 |  |  | 研究部署启动全市农村卫生站建设及“村医”履职问题专项整治行动，印发实施方案并组织开展全面排查。 | 1.全面开展专项整治行动，加强督查指导力度，到4月底全面完成专项整治行动，进一步强化公建村卫生站及村医队伍管理。 2.推广借鉴先进地区村医队伍管理经验做法，压实县（市、区）政府主体责任，制定完善村医保障机制，建立劳动关系、落实工资待遇、建立养老和退出机制。 3.开展公建村卫生站信息化建设前期工作，将卫生院基卫系统延伸到村级。 | 1.压实县（市、区）政府主体责任，不断制定完善村医保障机制，建立劳动关系、落实工资待遇、建立养老和退出机制； 2.定期开展督查指导； 3.加强村医队伍骨干人员培训力度； 4.启动公建村卫生站信息化建设。 | 1.压实县（市、区）政府主体责任，不断制定完善村医保障机制，建立劳动关系、落实工资待遇、建立养老和退出机制； 2.定期开展督查指导； 3.村级完成信息化建设，实现村663个公建村卫生站规范化运行。
|  | （41）2022年全市创建广东省卫生镇。 | 2022年初 | 2022年底前 | 申报创建18个省卫生镇 | 庄红琴 |  |  | 1.启动省卫生镇创建工作，对标筛选确定创建镇名单； 2.加强对各县（市、区）创建省卫生镇申报工作的指导； 3.组织对各县（市、区）爱卫办人员及申报创建省卫生镇有关工作人员的业务培训，进一步提高业务水平，确保有序推进卫生创建工作。 | 1.各县（市、区）政府落实创建主体责任，加快基础设施建设，大力开展环境卫生综合整治，加强病媒生物防制，深入开展卫生创建工作； 2.组织做好省卫生镇申报材料的受理和审核； 3.加强对各县（市、区）有关申报镇的督查、指导； 4.对创建省卫生镇申报材料审核合格的单位开展暗访。 | 1.各县（市、区）政府落实创建主体责任，持续加强基础设施建设，大力开展环境卫生综合整治，加强病媒生物防制，压实创建镇落实暗访整改的工作； 2.继续加强对各县（市、区）有关申报镇的督查、指导； 3.邀请省、市相关领域专家进行技术评估，并整理材料上报省。 | 1.各县（市、区）政府落实创建主体责任，进一步完善基础设施建设，大力开展环境卫生综合整治，强化病媒生物防制，做好接受省的复核各项工作； 2.继续加强对各县（市、区）创建镇的督查、指导，以最好的环境面貌接受省的复核。
19 | 强化院前急救能力建设 | （42）启动市医疗急救指挥中心项目建设，2022年，启动陆丰市、海丰县、陆河县急救指挥中心运行，配备相应医疗急救队伍。每个县（市、区）在2022年前建设1-2个救护车标准化洗消中心或洗消点，确保满足一车次一消毒需求。 | 2022-03-01 | 2022年底 | 启动市医疗急救指挥中心项目建设，2022年，启动陆丰市、海丰县、陆河县急救指挥中心运行，配备相应医疗急救队伍。每个县（市、区）在2022年前建设1-2个救护车标准化洗消中心或洗消点，确保满足一车次一消毒需求。 | 庄红琴 | 市卫生健康局 | 市委编办、市发展改革局、市医疗保障局、市自然资源局、市住房城乡建设局，各县（市、区)人民政府 | 完成各急救指挥中心基建和软件系统建设；落实市医疗急救指挥中心项目建设的可行性研究报告，落实征地手续。 | 制定急救指挥中心人员招聘计划和洗消点建设方案；落实市医疗急救指挥中心项目建设的基建地址。 | 落实急救指挥中心人员招聘计划和洗消点建设方案的工作。 | 启动急救指挥中心运行，配备相应医疗急救队伍，建立救护车标准化洗消中心或洗消点；落实推进市医疗急救指挥中心项目建设工作
20 | 深化医药卫生体制改革 | （43）积极学习借鉴三明市医改经验，深化医保支付方式改革，推进公立医院薪酬制度改革，加快城市医联体和县域医共体建设，完善分级诊疗体系。持续提高就医体验、诊疗效率和质量以及医院运营管理水平。强化市全民健康信息综合管理平台应用模块建设和数据对接，推动标准和技术规范在全民健康信息化建设中的应用，规范数据采集，加强数据管理，保障数据质量。 | 2022-03-01 | 2022年底前 | 深入推广三明市医改经验，深化“五医”联动改革，加快城市医联体建设，推进县域医共体实现“六统一”管理。组织开展全市卫生健康系统信息平台数据采集规范工作，开展信息化调查，优化完善全民健康信息综合管理平台便民服务功能，实现与省平台的互联互通，提高数字监管能力。 | 庄红琴 | 市卫生健康局 | 市发展改革局、市医保局、市人力资源社会保障局、市政务服务数据管理局，各县（市、区）人民政府 | 1.起草《汕尾市深入推广福建省三明市经验 深化医药卫生体制改革实施方案（征求意见稿）》； 2.组织开展全市卫生健康系统做好信息平台数据采集规范工作，从源头落实数据标准，规范数据采集，加强数据管理，保障数据质量。 | 1.印发《汕尾市深入推广福建省三明市经验 深化医药卫生体制改革实施方案》； 2.组织开展2021年度县域医共体绩效评价工作； 3.印发2022年医共体建设重点任务清单，各县域医共体推进总医院领导机构实体化设置，启动内部成员单位清产核资工作成； 4.开展信息化调查工作，组织对全市卫生健系统信息化水平进行摸底，了解底数。 | 1.做好深化公立医院薪酬制度改革相关配套文件起草准备工作； 2.启动医疗服务价格调整评估； 3.各县域医共体完成总医院领导机构实体化设置并完成相关领导班子成员任命，完成医共体清产核资并实行财务统一管理； 4.优化完善全民健康信息综合管理平台便民服务功能，提高居民对于医疗需求的便利性。 | 1.完成医疗服务价格调整评估； 2.参照省，力争出台深化公立医院薪酬制度改革相关配套文件； 3.支持工作推进较快并完成财务统一管理的县域医共体申报医保支付方式改革试点； 4.继续完善市全民健康信息综合管理平台建设项目相关应用模块和数据对接，加快和省平台的数据对接与回落，提高数字监管能力。
21 | 完善公共设施“平疫结合”功能改造 | （44）规范集中隔离场所设置，建立集中隔离场所储备清单，落实全市10700个隔离房间储备。 | 2022年 | 3月31日前完成隔离场所储备 | 全市储备隔离场所10700个房间 | 庄红琴 | 市卫生健康局、市住建局、市发改局、市文化广电旅游体育局、市自然资源局按职责分工负责 | 各县（市、区）人民政府 | 完成10700个隔离房间的储备任务，其中城区2200间、海丰2900间、陆丰4000间、陆河1200间、红海湾350间、华侨50间； | 完成10700个隔离房间的储备任务。建立储备隔离场所清单和批次启用机制，落实隔离场所规范管理；按“集中隔离场所场地、人员、医疗物资储备标准”落实隔离场所场地、人员、物资储备，完善应急启用预案。要求各地5月31日前完成第一批次、第二批次储备隔离场所按标准落实规范整改和综合评估，第三批次储备隔离场所按标准完成改造设计图纸。各地新改建隔离场所（城区东坑小学、龙溪村老区医院、陆河新河工业园C、D栋、海丰纬兴毛织厂）5月31日前完工投入使用。 | 完成10700个隔离房间的储备任务。按“集中隔离场所工作人员配置指引”落实各储备隔离场所工作人员配备，每个隔离场所至少配备1名感控员，落实“以老带新、共同工作、逐步过度”培训机制，开展工作人员岗前、岗中培训并建立培训台账，各储备隔离场所按“集中隔离场所医疗物资储备标准”落实7天消耗量的物资储备。 | 完成10700个隔离房间的储备任务。完善各储备隔离场所场地、人员、物资储备方案，查漏补缺。各地新建隔离场所（城区卫生防疫中心、陆丰点石村健康驿站、陆河南部新城健康驿站）于12月31日前完工可投入使用。
22 | 加强医疗卫生人才队伍建设 | （45）2022年，全市计划引进医疗卫生人才1000名。加快住院医师规范化培训基地建设，加强全科医生等紧缺人才培养。 | 2022年初 | 2022年底 | 多措并举开展招聘活动，柔性引进高层次人才，持续实施“组团式”紧密型帮扶，引进医疗卫生人才1000名。加快全科住院医师规范化培训基地建设，加强师资队伍建设，大力实施全科医生培训项目，严格培训过程管理，提高培训质量。 | 庄红琴 | 市卫生健康局 | 市委组织部、市人力资源社会保障局、市委编办、市医疗保障局，各县（市、区）人民政府 | 组织全市有关医疗卫生机构参加2022年广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生活动。督导全科住院医师规范化培训基地增加培训学科。 | 开展“校园组团式”专项招聘活动，充分发挥我市博士工作站和博士流动工作室的平台效应，柔性引进高层次人才，推进省“组团式”紧密型帮扶，引进医疗卫生人才300名。做好全科医生培训招生宣传及招生计划。 | 累计引进医疗卫生人才600名，组织举办卫生人才专项招聘活动1场次；按年度计划开展全科医生培训。 | 持续开展多形式人才招聘活动，加大人才引进力度，累计引进医疗卫生人才1000名。争取省卫健委加强我市住培基地建设，完成年度全科医生培训任务。
23 | 加强中小学校医务室建设 | （46）编制学校卫生室建设方案，统筹和指导辖区内建设与中小学校及幼儿园规模、师生员工数量相适应的学校卫生室。将中小学校及幼儿园卫生室设置纳入当地区域卫生规划。中小学校及幼儿园医务室按设置标准配齐设备及药品。 | 2022年初 | 2022年底 | 编制汕尾市学校卫生室建设方案，争取将中小学校及幼儿园卫生室设置纳入当地区域卫生规划。 | 黄志坚 | 市教育局 | 市发展改革局、市卫生健康局，各县（市、区）人民政府 | 深入各县（市、区）调研，对全市各级各类学校卫生室建设现状、校医配备情况、设施设备及药品配置情况进行摸底调查，为编制学校卫生室建设方案提供依据。 | 草拟《汕尾市学校卫生室建设方案》，征求各县市区、市直有关部门意见，完善学校卫生室建设方案，并与政府、发改部门、教育部门、卫健部门积极沟通，争取将中小学校及幼儿园卫生室设置纳入当地区域卫生规划。 | 出台《汕尾市学校卫生室建设方案》，市县两级成立汕尾市学校卫生室建设工作领导小组，统筹和指导辖区内建设学校卫生室。 | 按照《汕尾市学校卫生室建设方案》，争取与当地区域卫生规划同规划同部署同落实，启动学校卫生室建设。
24 | 加强食品安全保障能力 | （47）结合市十大民生实事“加强食品药品安全监督检测能力建设”的部署要求，统筹全市完成18650批次食品安全监督抽检任务（覆盖量不少于省级下达“每千人5.5批次”要求）和24万批次食用农产品快速检测任务；突出目标导向、问题导向、民生导向，不断提高抽检监测的靶向性和问题发现率，为全市食品安全靶向精准监管提供有力支撑，推动企业落实主体责任，全面提升食品安全保障水平；积极申报创建省级食品安全示范城市，推动食品安全成果共治共享。 | 2022年初 | 2022年底 | 1.全市完成18650批次食品安全监督抽检任务； 2.全市完成24万批次食用农产品快速检测任务； 3.积极参与省食品安全示范市创建工作。 | 温树斌 | 市市场监管局 | 市食安委各成员单位、各县（市、区）人民政府 | 1.结合辖区食品安全监管实际，按照“突出问题导向、均衡推进”的要求，统筹规划、科学制订2022年民生实事食品安全监督抽检工作实施方案。明确食品安全监督抽检任务承检机构，全面开展抽样检测工作； 2.科学制定民生实事食用农产品快检工作实施方案，明确各地工作任务和要求，全市完成不少于60000批次快检任务； 3.上报创建食品安全示范城市申报材料，持续跟踪省关于示范城市的有关动态，积极争取创建资格。 | 1.按既定方案序时进度推进食品安全监督抽检工作，确保“时间过半，任务过半”； 2.均衡推进食用农产品快检工作，全市完成不少于60000批次快检任务； 3.持续跟踪省关于食品安全示范城市的有关动态，积极争取省工作支持。 | 1.按序时进度持续均衡推进抽检工作； 2.持续均衡推进食用农产品快检工作，全市完成不少于60000批次快检任务； 3.待省级正式批复后，组织各相关单位学习创建标准、细则等要求，开展前期调研学习。 | 1.按序时进度持续均衡推进抽检工作，12月中旬左右完成全年任务； 2.持续均衡推进食用农产品快检工作，全市完成不少于60000批次快检任务； 3.待省级正式批复后，组织各相关单位学习创建标准、细则等要求，开展前期调研学习。
五、文化强市（8项）
25 | 完善公共文化基础设施 | （48）加快工作谋划推进步伐，坚持高位推动科学谋划，扎实做好市文化中心项目建设前期工作，协调推进立项、勘察设计、施工招标等各项工作，积极推动市文化馆、市博物馆、市青少年活动中心、市科技馆落地建设。 | 2022年 | 2025年 | 启动项目建设。 | 周小壮 | 市文化广电旅游体育局 | 市城区人民政府、市发展和改革局、市自然资源局、团市委、市科协、市代建项目事务中心 | 建设规模、建设内容、投资模式、规划布局等明确后，组织编制可行性研究报告（修编）。 | 协助业主单位开展项目立项、建设用地划拨，组织开展勘察设计招标、地质勘察、设计方案编制等工作。 | 组织开展规划报建、初步设计、概算审批等工作。 | 组织开展施工图及施工图预算编制审核，施工招标等工作，启动项目建设。
26 | 打造新型公共文化空间 | （49）在中心城区创新打造3个融合图书阅读、艺术展览、文化沙龙、文化传承、互联网、轻食餐饮等服务的新型公共文化空间。 | 2022年 | 2022年底前 | 在市中心区建设3个城市书吧。 | 庄红琴 | 市文化广电旅游体育局 | 市文化广电旅游体育局 | 对我市城市书吧建设进行前期调研、制定城市书吧建设工作计划、争取资金支持我市城市书吧建设。 | 从补短板资金中调剂2022年我市城市书吧建设经费，形成分配方案报市政府审定、制定城市书吧建设项目采购需求书、进行城市书吧建设项目采购，签订建设合同。 | 启动城市书吧书吧建设阶段。 | 建设城市书吧，年底完成城市书吧建设，市文化广电旅游体育局对项目进行验收。
27 | 提高馆站服务效能 | （50）购买20个公益性服务岗位，结合实际，安排在部分县级公共图书馆、文化馆或（乡镇）街道新时代文明实践服务中心，落实专人公共文化服务工作，提高公共文化服务效能。 | 2022年初 | 2022年底 | 在县级图书馆、文化馆，乡镇（街道）落实20个文化服务岗位。 | 庄红琴 | 市文化广电旅游体育局 | 各县（市、区）人民政府 | 对我市我市公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）新时代文明实践服务中心公共文化服务情况开展调研，制定工作计划；争取中央、省、市、县各级财政资金支持我市公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）新时代文明实践服务中心购买服务岗位 | 落实原革命区苏和 原中央苏区购买公共文化服务岗位经费，形成分配方案报市政府审定后，报市财政将免费开放资金下达给各县（市、区）财政。 | 督促各县（市、区）文化广电旅游体育局按要求使用专项资金。 | 市文化广电旅游体育局加强专项资金使用情况和绩效评价工作的监督检查。
28 | 保障馆（站 ）正常开放 | （51）对全市、县两级公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）新时代文明实践服务中心进行补助，支持其对社会实行免费开放，提供基本公共文化服务项目，维持日常运转所需水电费、消防、安全监控、物业管理维护以及购买服务等支出。 | 2022年初 | 2022年底 | 对我市5个公共图书馆、5个公共文化馆、52个乡镇（街道）新时代文明实践服务中心进行补助。 | 庄红琴 | 市文化广电旅游体育局 | 市委宣传部、市委编办、深圳对口帮扶汕尾指挥部，各县（市、区）人民政府 | 对我市市县两级公共图书馆、文化馆（站）和乡镇（街道）新时代文明实践服务中心免费开放情况开展调研，制定工作计划；争取中央、省、市、县各级财政资金支持我市公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）新时代文明实践服务中心对群众实施免费开放。落实市、县两级公共图书馆，乡镇（街道）新时代文明实践服务中心免费开放经费，形成分配方案报市政府审定后，报市财政将免费开放资金下达给各县（市、区）财政。 | 督促各县（市、区）文化广电旅游体育局按要求使用专项资金。 | 督促各县（市、区）文化广电旅游体育局按要求使用专项资金。 | 市文化广电旅游体育局加强专项资金使用情况和绩效评价工作的监督检查。
29 | 提高基层软硬件设施建设水平 | （52）对全市689名农村文体协管员予以补助，支持其开展农村文化体育工作。支持其利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传，普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活。管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。 | 2022年初 | 2022年底 | 对我市689名农村文体协管员予以补助。 | 庄红琴 | 市文化广电旅游体育局 | 市委宣传部，各县（市、区）人民政府 | 对我市农村综合性文化服务中心工作开展情况进行调研，制定工作计划；争取中央、省、市、县各级财政资金支持我市农村综合性文化服务中心开展工作。落实农村文体协管员补助经费，形成分配方案报市政府审定后，报市财政农村文体协管员补助资金下达给各县（市、区）财政。 | 督促各县（市、区）文化广电旅游体育局按要求使用专项资金。 | 督促各县（市、区）文化广电旅游体育局按要求使用专项资金。 | 市文化广电旅游体育局加强专项资金使用情况和绩效评价工作的监督检查。
30 | 加快体育强市建设 | （53）向符合要求的300个社区、自然村配建全民健身器材，为村民提供体育健身的场所和设施，补齐自然村全民健身器材短板，提高村民健康水平。 | 2022年初 | 2022年底 | 为300个社区、自然村配建全民健身器材。 | 庄红琴 | 市文化广电旅游体育局 | 市自然资源局、市公安局，各县（市、区）人民政府 | 完成第一批器材招标采购工作，汇总社区、自然村基本信息。 | 开展第一批全民健身器材安装工作，做好自然村和第三方安装工作沟通协调工作。完成第批批器材招标采购工作，汇总社区、自然村基本信息。 | 开展第一批全民健身器材验收工作。开展第二批全民健身器材安装工作，做好社区、自然村和第三方安装工作沟通协调工作。 | 开展第二批全民健身器材验收工作。全年工作总结，梳理保存相关文件资料。
31 | 完善旅游业配套服务 | （54）指导创建各县（市、区）推进国家3A级旅游景区创建工作。 | 2022年初 | 2022年底 | 力争今年创建2-3家国家3A级旅游景区。 | 庄红琴 | 市文化广电旅游体育局 | 市自然资源局、市公安局，各县（市、区）人民政府 | 收集各县（市、区）创意愿，并进行指导创建。 | 收集第一批创3A景区材料，并进行具体指导。 | 评定2022年第一批3A级旅游景区，并收集第二批申报材料。 | 评定2022年第二批3A级旅游景区。
|  | （55）指导金町湾旅游区完善各项配套设施，创建省级旅游度假区。 | 2022年初 | 2022年底 | 指导金町湾旅游区创建为省级旅游度假区。 | 庄红琴 | 市文化广电旅游体育局 | 市自然资源局、市公安局，各县（市、区）人民政府 | 按照省厅工作部署，补充金町湾旅游区申报省级旅游度假区的相关材料，并推荐上报。 | 指导金町湾旅游区完善相关配套设施，争取通过省级旅游度假区评定。 | 指导金町湾旅游区完善相关配套设施，争取通过省级旅游度假区评定。 | 指导金町湾旅游区完善相关配套设施，争取通过省级旅游度假区评定。
|  | （56）指导螺洞世外梅园旅游区创建国家4A级旅游景区。 | 2022年初 | 2022年底 | 指导螺洞世外梅园旅游区创建国家4A级旅游景区。 | 庄红琴 | 市文化广电旅游体育局 | 陆河县人民政府 | 向省文旅厅推荐螺洞世外梅园申报国家4A级旅游景区。 | 指导螺洞世外梅园旅游区完善相关配套设施，争取通过国家4A级旅游景区评审。 | 指导螺洞世外梅园旅游区完善相关配套设施，争取通过国家4A级旅游景区评审。 | 指导螺洞世外梅园旅游区完善相关配套设施，争取通过国家4A级旅游景区评审。
|  | （57）各县（市、区）至少引进一个文旅体项目。 | 2022年 | —— | 各县（市、区）至少引进一个文旅体项目。 | 庄红琴 | 市文化广电旅游体育局 | 各县（市、区）人民政府 | 各县（市、区）引进文旅体项目。 | 各县（市、区）上报至少一个文旅体项目，跟踪对接。 | 跟踪对接。 | 跟踪对接。
|  | （58）开展“冬养汕尾”品牌营销。 | 2022年 | 持续推进 | 开展“冬养汕尾”品牌营销，提高汕尾旅游知名度。 | 庄红琴 | 市文化广电旅游体育局 | 市委宣传部、市农业农村局、市自然资源局、市商务局、市气象局、汕尾广播电视台、汕尾日报、各县（市、区）人民政府（管委会）〕 | 制定“冬养汕尾品牌推广方案”工作方案，起草建设“冬养汕尾”联席会议制度。 | 经征求意见并报市政府审定。 | 正式印发方案并按方案推进冬养汕尾品牌营销工作。 | 按方案推进冬养汕尾品牌营销工作。
32 | 推进智慧广电平台建设 | （59）1、通过推进智慧广电建设，通过电视大屏推进党史学习、党建宣传进村入户，巩固基层思想文化阵地，推进村务、党务、财务三公开，畅通社情民意，推进平安村居（雪亮工程）建设，推进普法宣传提升乡村治理能力，推进应急广播体系建设，建设特色农产品智慧广电商城，通过农家电视书屋和电视课堂，提升乡村文明水平等任务。 2、实现4个功能板块：乡村党建、乡村治理、乡村文明、乡村创业。 3、实现8大功能：和谐乡村、富裕乡村、法治乡村、平安乡村、民主乡村、学习乡村、文明乡村。 | 2022年 | 2023年 | 在2021年6月30日前完成一个村级试点的建设工作基础上，2021年底前能实现一定程度的推广。下半年在城区之外其他5个县区再各建一个试点，实现一定程度的推广。 | 庄红琴 | 市文化广电旅游体育局 | 汕尾广播电视台、广东省广播电视网络股份有限公司汕尾分公司，各县（市、区）人民政府 | 完成智慧广电项目初步设计方案，对城区智慧广电试点进行现场踩点研究，完善项目设计方案。 | 完成城区智慧广电建设试点建设。 | 对城区以外其他5个县区进行选点，现场考察，确认试点建设位置，并开工建设。 | 对城区以外其他5个县区试点建设，并于年底完成建设。
六、兜底保障（9项）
33 | 提升养老托育服务质量 | （60）编制我市“一老一小”整体解决方案。 | 2022年 | 2022年底 | 完成我市“一老一小”整体解决方案编制工作。 | 黄志坚 | 市发展改革局 | 市民政局、市卫生健康局 | 对接省发展改革委正在编制的《广东省“一老一小”整体解决方案》有关内容和指标数据，会同市民政局、市卫健局开展我市“一老一小”整体解决方案研究工作。 | 紧密跟踪《广东省“十四五”时期“一老一小”整体解决方案》出台进程，由市民政局负责起草我市养老服务整体解决方案、市卫健局负责起草我市托育服务整体解决方案。 | 根据省“一老一小”整体解决方案，汇总市民政局和市卫健局的方案，形成我市“一老一小”整体解决方案》（初稿），完成征求意见、登网公示、合法性审查等相关工作，组件并联合市民政局、市卫健局上报市政府审定。 | 完成我市“一老一小”整体解决方案的编制工作。
34 | 强化社会救助能力 | （61）2022年，城镇低保标准提高到924元、补差水平提高到710元，农村低保标准提高到684元、补差水平提高到476元。2022年，城乡特困人员供养标准分别提高到每人月1479元、1095元。孤儿基本生活最低养育标准集中供养提高到每人月1949元、分散供养（含事实无人抚养儿童）提高到每人月1313元。困难残疾人生活补贴提高到每人月188元、重度残疾人护理补贴提高到每人月252元。 | 2022年初 | 2022年底 | 困难群众基本生活保障明显提高。开展困难群众基本生活保障水平提升行动,包括提高城乡低保标准和补差水平,提高城乡特困人员供养标准,提高集中供养孤儿、散居孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活保障标准,提高困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准。出台《汕尾市临时救助办法》。 | 庄红琴 | 市民政局 | 市残联，各县（市、区）人民政府 | 1.结合我市实际，初步拟定2022年城乡低保、特困供养标准，做好提标资金测算工作，配合财政部门做好2022年困难群众救助资金配套测算工作； 2.孤儿基本生活保障完成提标并按新标准发放； 3.按照《广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于2022-2025年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》要求，2022年困难残疾人生活补贴每人每月188元，重度残疾人护理补贴每人每月252元，各县（市、区）按省的补贴标准执行。 | 1.按省厅文件规定的城乡低保最低标准，进一步调整城乡低保标准和特困人员救助供养标准，并经市政府审定后，印发各县（市、区）执行。按照市府办公布的最新全市最低工资标准，按照不低于最低工资标准的2%、30%、60%的标准提高特困人员照料护理补贴，制定文件通知印发各县（市、区）执行； 2.做好孤儿基本生活保障工作的监督和核查； 3.加强资金的监管，督促各县（市、区）做好残疾人两项补贴资格认定工作； 4.起草《汕尾市临时救助办法（征求意见稿）》，做好征求意见等前期工作。 | 1.督促各县（市、区）全面落实2022年标准，按时足额发放低保、特困金、特困护理补贴，及时对未达标月份进行补发； 2.做好孤儿基本生活保障工作的监督和核查； 3.督促各县（市、区）按时足额发放残疾人两项补贴； 4.出台《汕尾市临时救助办法》。 | 对各县（市、区）提标情况进行督查和验收，对提标工作推进缓慢的县（市、 区）给予通报，保障困难群众基本权益。
35 | 促进养老服务提质增效 | （62）不断完善养老服务政策，积极发展普型养老服务。推进养老服务设施建设，开展居家养老服务提升行动。建设智慧养老服务信息平台，推进养老服务智慧信息化建设。 | 2022年初 | 2022年底 | 养老服务实现提质增效。以办好人民满意的养老服务为目标，围绕基本建成 15 分钟养老服务生活圈，着力补齐民生短板，出台养老服务优惠政策，推进市县养老福利机构全覆盖，开展居家养老服务提升行动，打造智慧养老信息平台，加大养老服务投入，完善设施配套，改善服务条件，提升服务质量，满足多层次养老服务需求，促进我市养老服务提质增效。 | 庄红琴 | 市民政局 | 市发展改革局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市代建项目事务中心，各县（市、区）人民政府 | 1.拟定开展居家养老服务提升行动的实施方案，及时组织指导各县（市、区）示范点选址，完成选址调查摸底。持续推进幸福食堂建设； 2.起草《汕尾市促进养老服务业发展若干措施》（试行），并按规定征求有关部门意见建议。 | 1.指导各县（市、区）推进示范点建设，按“一地一策”制定示范点具体建设方案，并于5月底前完成第三方服务机构运营示范点的政府购买服务招标工作，对示范点和幸福食堂建设采取分类调度、实地督导等方式确保建设项目有效推进； 2.提请市政府审定并印发《汕尾市促进养老服务业发展若干措施》（试行）； 3.智慧养老信息平台项目完成施工图纸设计及预算书编制，并送市财政局审核； 4.市福利中心建设项目完成工程勘察工作，编制规划设计方案。 | 1.加强督导，按照工期计划推进示范点、幸福食堂建设； 2.智慧养老信息平台项目开工建设； 3.做好市福利中心建设项目概算报批工作。 | 1.完成全市10家镇（街道）、20家村（社区）示范点、160家幸福食堂建设，联合相关部门对示范点进行验收； 2.智慧养老信息平台项目竣工验收； 3.市福利中心建设项目开展施工图和预算的编制，施工图预算送审。
36 | 提升婴幼儿照护服务供给。 | （63）2022年，创建4家示范性托育机构，发挥示范引领作用，推进我市托育照护服务健康有序发展。 | 2022年初 | 2022年底前 | 创建4家示范性托育机构。 | 庄红琴 | 市卫生健康局 | 市发展改革局、市市场监管局、市教育局、市自然资源局，各县（市、区）人民政府 | 1.开展宣传活动，提高全市托育机构示范性创建工作知晓率、参与率； 2.托育机构向所在县（市、区）卫生健康行政部门申报。 | 各县（市、区）组织对各托育机构申报材料进行初审，向市卫生健康局报送材料。 | 市级评审，公示第一批示范单位名单。 | 1.发文授予第一批示范性托育机构称号； 2.加强对示范性托育机构的动态监管工作。
37 | 提升医疗保障水平 | （64）持续深化医疗保障制度改革，构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多次次医疗保障体系。2022年，全市城乡居民医保参保率达95%以上，财政补助标准人均增加30元，城乡居民普通门诊待遇提高到200元，建立健全职工医保门诊共济保障机制，加大用药保障力度，保障群众用药需求，优化经办服务，切实提高医疗保障水平，减轻群众医疗费用负担。 | 2022年初 | 2022年底 | 医疗保障水平进一步提高。瞄准群众在看病就医、购药报销、经办服务等方面存在的不足，补齐短板，切实解决群众看病贵、看病难问题，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 庄红琴 | 市医疗保障局 | 市卫生健康局、市税务局，各县（市、区）人民政府 | 1.做好城乡居民应征基础数据清洗核对、网签及个账代缴准备工作；推进城镇职工医保征缴工作；落实好财政补助资金； 2.做好前期调研和测算工作，起草《汕尾市城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹实施办法》及《汕尾市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》征求意见稿，发文征求各县（市、区）人民政府和市直各相关单位意见。将城乡居民参保人普通门诊报销限额从每年100元提高到200元，建立健全职工医保门诊共济保障机制；推进“双通道”医药机构管理系统建设工作；加强重大疾病巡访工作； 3.推进落实国家组织药品和医用耗材集中采购和使用工作，按时按质完成各批次药品和医用耗材带量采购任务，制定落实包括结余留用政策在内的各项配套措施；全面推进药品、耗材集中采购的常态化和制度化，发挥集中采购规模效益，降低药品采购价格，减轻群众负担； 4.持续完善基本医疗保险、大病保险、医疗救助、异地结算“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，推动我市有生育医疗业务的二级及以上定点医疗机构生育联网直接结算工作。 | 1.完成基础数据清洗核对、网签及个账代缴测试工作；持续推进城镇职工医保征缴工作； 2.收集各县（市、区）人民政府和市直各相关单位意见后修改完善，形成《汕尾市城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹实施办法》及《汕尾市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》（审议稿）提交市政府审议，经市政府审议同意后印发，并于7月1日前开始实施，同时，做好医保系统测试工作，提前做好政策实施前期的准备工作；持续做好“双通道”和重大重大疾病巡访工作； 3.不断完善采购机制，强化"线上线下"采购监管，净化采购环境；改进货款结算机制，推进医保基金与医药企业直接结算货款，完善采购在线支付结算机制，提高结算效率，确保及时回款； 4.健全医保经办管理服务体系，完善医保经办服务网络，探索推进医保经办服务下沉。持续推进我市有生育医疗业务的定点医疗机构生育联网直接结算工作。 | 1.科学确定城乡居民医保年度征缴任务指标，启动城乡居民医保征缴工作，全面做好征缴宣传引导工作，持续推进城镇职工医保征缴工作； 2.召开全市培训会，指导各县（市、区）按要求开展城乡居民普通门诊和职工医保门诊共济保障工作，同时，加大宣传力度，确保政策的落地实施； 3.按照省出台《广东省医疗救助实施办法》，做好前期调研和测算工作，出台《汕尾市医疗救助实施办法》，衔接乡村振兴工作，实施困难群众大病倾斜保障，落实“二次救助”政策；健全重大疾病巡访监测机制，减轻支出型医疗救助对象医疗负担； 4.加强采购供应环节的监管，对公立医疗机构下单采购到药品入库进行全流程监管，做好医疗机构药品采购、采购平台对接、供应配送等全流程跟进服务； 5.推进医保服务标准化规范化建设，推动实施统一的医保服务事项和办事指南。 | 1.开展2023年度城乡居民医保征缴工作，持续做好城镇职工医保征缴工作； 2.督促医疗机构完成国家组织药品、耗材集中采购任务量及落地工作；对于国家组织药品、耗材采购使用情况进行督查、通报； 3.总结经验，查漏补缺，持续推进医疗保障各项工作。
38 | 加强公共租赁住房保障 | （65）构建以公共租赁住房保障为主要保障方式的新型住房保障体系，立足城镇低收入住房困难家庭、新就业无房职工、城镇稳定就业的外来务工人员的基本居住需求，明确实物保障性住房和租赁补贴并举的保障方式，着力解决好住房问题。按照省政府统一部署，2022年我市需完成1100户租赁补贴任务。 | 2022年初 | 2022年底 | 住房保障力度进一步加大。加强保障性安居工程对住房困难群体的保障力度，明确住房发展保障措施，指导各项工作稳步有序开展。2022年，我市无新建公租房任务及计划，结合我市实际情况，近年来住房保障主要以货币补贴为主。 | 周小壮 | 市住房城乡建设局 | 各县（市、区）人民政府 | 第一季度，督促各县（市、区）对享受租赁补贴家庭资格进行审核、复核、公示等前期工作。 | 第二季度，各县（市、区）完成发放租赁补贴年度任务的50%以上。 | 第三季度，督促各县（市、区）完成年度发放任务。 | 第四季度，督促各县（市、区）完成年度最后一次核发工作。
39 | 提升残疾人基本康复服务能力 | （66）提高有康复需求的残疾人基本康复服务覆盖率。以各县(市、区)为单位组织开展残疾儿童和持证残疾人康复需求调查，以改善功能、提高生活自理能力和参与社会为目标，进行康复评估，制定个性化服务方案。根据调查结果，制定精准服务行动计划，按照基本康复服务全覆盖的要求，明确工作任务、措施，分解、落实工作责任。 | 2022年初 | 2022年底 | 残疾人福利保障向高质量发展。全市有需求的持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达85%以上。 | 庄红琴 | 市残联 | 市卫生健康局，各县（市、区）人民政府 | 持续推进持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务。 | 持续推进持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务。 | 持续推进持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务。 | 年底前，全市有需求的持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达85%以上。
40 | 稳步推进退役军人服务保障工作 | （67）扎实落实国家定期抚恤补助制度，高效完成退役军人移交安置任务，有效促进退役军人就业创业，持续规范用好应急救助资金，加强退役军人帮扶救助，统筹加强退役军人服务保障能力，切实提升退役军人获得感、幸福感。 | 2022年初 | 2022年底 | 全面落实国家定期抚恤补助制度，确保100%完成2022年度退役军人移交安置任务，实施退役军人学历提升工程，举办退役军人专场招聘会，有效促进退役军人就业创业，加强退役军人临时救助救济，持续规范用好应急救助资金，统筹加强退役军人服务保障能力，大力实施退役军人志愿服务工程，强化服务保障力量。 | 庄红琴 | 市退役军人事务局 | 市委组织部、市委编办、市人力资源社会保障局、市民政局，各县（市、区）人民政府 | 1.按现有标准足额及时发放优抚对象抚恤补助金； 2.实施退役军人学历提升工程，开展2022年退役军人现代学徒制专项试点工作，在第一季度完成教学点设置工作，并发动退役军人积极参加报名； 3.结合我市“学雷锋”志愿服务月活动，组织开展多种形式的关心关爱退役军人志愿服务活动。 | 1.做好省拟下达我市退役军人档案的接收审核，及时向上级书面反馈档案审查意见； 2.持续做好常态化联系工作，不定期开展沟通联络走访慰问退役军人等活动; 3.常态化做好退役军人临时帮扶救助救济工作。 | 1.完成退役军人现代学徒制专项试点工作（大专班）开班工作，并督促教学点认真完成退役军人学业学习任务，切实提高退役军人综合素质能力，提高就业创业竞争力； 2.开展“八一”期间集中走访慰问退役军人工作； 3.根据省有关文件提高我市优抚对象抚恤补助标准，并按提标后标准进行发放。 | 1.积极主动对接人社部门，动态掌握本地的就业岗位信息，及时向退役军人群体推送详细的就业信息，并组织开展退役军人专场招聘会； 2.完成我市退役军人创业大赛相关工作，激发退役军人创业创新热情； 3.圆满完成年度移交安置任务； 4.建强基层退役军人服务站，完成对象人数在100人以上、300人以下的村（社区）退役军人服务站示范创建达标任务，强化退役军人服务保障能力。
41 | 打好全市职业年金实账积累工作“收官战” | （68）打好全市职业年金实账积累工作“收官战”，防范化解重大风险，推动全市职业年金实账积累，确保全市2022年底前全额做实4.68亿元（本金）历史记账部分。 | 2022年初 | 2022年底 | 全面完成职业年金实账积累工作。压实地方政府主体责任和属地责任，出台工作方案，全面摸清底数，按照省、市工作部署要求，坚持问题导向，采取有力有效措施，切实履行主体责任，全力落实资金保障，确保完成职业年金实账积累工作任务。 | 庄红琴 | 市人力资源和社会保障局 | 各县（市、区）人民政府，市社会保险基金管理局 | 1.加强与财政部门沟通，根据工作方案提前谋划2022年职业年金实账积累工作任务，配合市财政部门做好资金测试工作； 2.指导县（市、区）提前做好资金预算等前期准备工作。 | 1.成立跨部门协调推进的工作机制，召开工作会议，印发文件部署2022年职业年金实账积累工作； 2.协调财政部门做好资金下达工作； 3.市本级及有条件的县（市、区）启动职业年金记实工作。其中市本级在二季度完成进度达95%以上。 | 1.财政部门资金下达到位，全面启动职业年金记实工作； 2.开展全市职业年金实账积累推进情况自查自评，对进展较慢的地区进行实地督导推进。确保全市第三季度完成进度达到95%以上。市本级第三季度完成进度达到99%以上。 | 1.查漏补缺，对自查自评不合格的情况列明整改清单，逐条对照整改到位。确保全市第四季度完成进度达99%以上； 2.配合省人社厅、省财政厅做好考核评价工作。