## 2022年
要素保障大会战2022年工作清单
序 号 | 事项名称 | 工作内容 | 责任单位 | 年度任务 | 2022年度 工作目标 | 季度推进计划 |  |  |  | 配合单位
[6 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
合计（22项）
一、自然资源要素任务（13项）
1 | （一）坚持向规划修编要空间，科学编制规划 | 科学编制国土空间总体规划。至2022年底，市级国土空间总体规划形成成果报批，县级国土空间总体规划基本形成成果、争取完成程序性工作。 | 汕尾市自然资源局 | 市级国土空间总体规划形成成果报批，县级国土空间总体规划基本形成成果 |  | 按照国家、省规则和要求，形成中心城区完善、稳定的三线划定成果，同时指导海丰、陆丰（含华侨）、陆河完成三线划定。 | 基于稳定的三线划定成果，对市级国土空间总体规划进行完善，指导县级国土空间总体规划加快完善编制并加强成果衔接。 | 按省的工作部署，完善市国土空间总体规划，依程序开展市级国土空间总体规划报批工作，指导县级国土空间总体规划开展程序性工作。 | 按程序推进市级国土空间总体规划进行报批，指导县级国土空间总体规划争取完成程序性工作。 | 各县（市、区）人民政府、红海湾开发区管委会、华侨区管委会、市自然资源局、市发改局、市交通局、市工信局、市农业农村局、市住建局、市水务局、市林业局、市生态局
2 | （二）坚持向盘活存量要空间，分类处置存量用地 | 加大批而未供土地处置力度，力争2022年处置批而未供土地5000亩。 | 市城区 人民政府 | 处置批而未供土地1300亩 |  | 处置批而未供土地130亩 | 处置批而未供土地390亩 | 处置批而未供土地390亩 | 处置批而未供土地390亩 | 红海湾经济开发区管委会、华侨管理区管委会、汕尾高新区管委会、汕尾品清湖新区管委会、市自然资源局、市投促局、市发改局、市住建局、市财政局、市交通局、市工信局、市生态环境局
|  |  | 陆丰市 人民政府 | 处置批而未供土地1200亩 |  | 处置批而未供土地120亩 | 处置批而未供土地360亩 | 处置批而未供土地360亩 | 处置批而未供土地360亩
|  |  | 海丰县 人民政府 | 处置批而未供土地1300亩 |  | 处置批而未供土地130亩 | 处置批而未供土地390亩 | 处置批而未供土地390亩 | 处置批而未供土地390亩
|  |  | 陆河县 人民政府 | 处置批而未供土地1200亩 |  | 处置批而未供土地120亩 | 处置批而未供土地360亩 | 处置批而未供土地360亩 | 处置批而未供土地360亩
3 |  | 分类推进供而未用土地处置，力争2022年处置“供而未用”土地1000亩。 | 市城区 人民政府 | 处置供而未用土地200亩 |  | 处置供而未用土地20亩 | 处置供而未用土地60亩 | 处置供而未用土地60亩 | 处置供而未用土地60亩 | 红海湾经济开发区管委会、华侨管理区管委会、汕尾高新区管委会、汕尾品清湖新区管委会、市国资委、市自然资源局、市住建局、市发改局、市生态环境
|  |  | 陆丰市 人民政府 | 处置供而未用土地300亩 |  | 处置供而未用土地30亩 | 处置供而未用土地90亩 | 处置供而未用土地90亩 | 处置供而未用土地90亩
|  |  | 海丰县 人民政府 | 处置供而未用土地200亩 |  | 处置供而未用土地20亩 | 处置供而未用土地60亩 | 处置供而未用土地60亩 | 处置供而未用土地60亩
|  |  | 陆河县 人民政府 | 处置供而未用土地300亩 |  | 处置供而未用土地30亩 | 处置供而未用土地90亩 | 处置供而未用土地90亩 | 处置供而未用土地90亩
4 |  | 全力推进实施“三旧”改造，力争全年新增实施“三旧”改造面积800亩。 | 市城区 人民政府 | 完成“三旧”改造100亩 |  | 分解并下达任务 | 完成“三旧”改造12.5亩 | 完成“三旧”改造25亩 | 完成“三旧”改造62.5亩 | 红海湾开发区管委会、华侨区管委会，市自然资源局、市住建局
|  |  | 陆丰市 人民政府 | 完成“三旧”改造300亩 |  |  | 完成“三旧”改造37.5亩 | 完成“三旧”改造75亩 | 完成“三旧”改造187.5亩
|  |  | 海丰县 人民政府 | 完成“三旧”改造300亩 |  |  | 完成“三旧”改造37.5亩 | 完成“三旧”改造75亩 | 完成“三旧”改造187.5亩
|  |  | 陆河县 人民政府 | 完成“三旧”改造100亩 |  |  | 完成“三旧”改造12.5亩 | 完成“三旧”改造25亩 | 完成“三旧”改造62.5亩
5 | （三）坚持向全域土地综合整治要空间，全面推进“两整治两提升”行动 | 全力推进垦造水田。全力以赴完成第一轮垦造水田指标报备入库，尽快通过自然资源部审核形成水田指标。加快推进新一轮垦造水田。围绕2021年已下达各县（市、区）的6000亩垦造水田任务。 | 市城区 人民政府 | 形成1000亩水田指标 |  | 项目动工1000亩 | 项目完工1000亩 | 通过验收形成水田指标1000亩 | 做好项目区后期管护工作 | 市自然资源局、市农业农村局、市国资委
|  |  | 陆丰市 人民政府 | 形成1650亩水田指标 |  | 项目动工1650亩 | 项目完工1650亩 | 通过验收形成水田指标1650亩 | 做好项目区后期管护工作
|  |  | 海丰县 人民政府 | 形成1650亩水田指标 |  | 项目动工1650亩 | 项目完工1650亩 | 通过验收形成水田指标1650亩 | 做好项目区后期管护工作
|  |  | 陆河县 人民政府 | 形成700亩水田指标 |  | 项目动工700亩 | 项目完工700亩 | 通过验收形成水田指标700亩 | 做好项目区后期管护工作
|  |  | 红海湾经济 开发区管委会 | 形成300亩水田指标 |  | 项目动工300亩 | 项目完工300亩 | 通过验收形成水田指标300亩 | 做好项目区后期管护工作
|  |  | 华侨管理区 管理委员会 | 形成700亩水田指标 |  | 项目动工700亩 | 项目完工700亩 | 通过验收形成水田指标700亩 | 做好项目区后期管护工作
6 |  | 有效实施农村建设用地整治，完成拆旧复垦（或增减挂钩）800亩。 | 市城区 人民政府 | 推进拆旧复垦或增减挂钩任务50亩 |  | 开展前期意向地块调查 | 按照省新出台的文件，立项50亩 | 开展勘测设计工作，并按规定实施复垦工作 | 完成拆旧复垦（或增减挂钩）50亩 | 市自然资源局
|  |  | 陆丰市 人民政府 | 推进拆旧复垦或增减挂钩任务300亩 |  | 开展前期意向地块调查 | 按照省新出台的文件，立项300亩 | 开展勘测设计工作，并按规定实施复垦工作 | 完成拆旧复垦（或增减挂钩）300亩
|  |  | 海丰县 人民政府 | 推进拆旧复垦或增减挂钩任务250亩 |  | 开展前期意向地块调查 | 按照省新出台的文件，立项250亩 | 开展勘测设计工作，并按规定实施复垦工作 | 完成拆旧复垦（或增减挂钩）250亩
|  |  | 陆河县 人民政府 | 推进拆旧复垦或增减挂钩任务200亩 |  | 开展前期意向地块调查 | 按照省新出台的文件，立项200亩 | 开展勘测设计工作，并按规定实施复垦工作 | 完成拆旧复垦（或增减挂钩）200亩
7 |  | 加强土地整备统筹管理，力争全年完成土地收储13500亩以上。 | 市城区 人民政府 | 完成土地收储5000亩 |  | 完成土地收储1500亩 | 完成土地收储1500亩 | 完成土地收储1000亩 | 完成土地收储1000亩 | 红海湾开发区管委会、华侨区管委会，市自然资源局、市发改局、市财政局
|  |  | 陆丰市 人民政府 | 完成土地收储4000亩 |  | 完成土地收储1000亩 | 完成土地收储1000亩 | 完成土地收储1000亩 | 完成土地收储1000亩
|  |  | 海丰县 人民政府 | 完成土地收储3000亩 |  | 完成土地收储500亩 | 完成土地收储600亩 | 完成土地收储900亩 | 完成土地收储1000亩
|  |  | 陆河县 人民政府 | 完成土地收储1500亩 |  | 完成土地收储110亩 | 完成土地收储440亩 | 完成土地收储550亩 | 完成土地收储400亩
8 | （四）积极对接沟通，坚持向上争取要空间 | 积极向上争取预支建设用地规模，积极反馈我市空间发展和建设用地规模需求，争取预支2022年建设用地规模15000亩。 | 汕尾市自然资源局 | 争取预支2022年建设用地规模15000亩 |  | 向省反映争取下达我市预支2022年建设用地规模15000亩诉求 | 梳理项目需求，做好预支规模安排计划，推进项目用地落地 | 继续推进项目使用预支建设用地规模，保障用地落地 | 继续推进项目使用预支建设用地规模，保障用地落地 | 各县（市、区）人民政府
9 | （五）坚持向空间要空间，实施“上下挖潜”行动 | 完善开发利用地下资源政策，研究编制《汕尾市城区地下空间开发利用总体规2020-2035）》。 | 汕尾市自然资源局 | 编制完成《汕尾市城区地下空间开发利用总体规划（2020-2035）》 |  | 将结合专家评审意见修改完善后的成果进行公示，并征询相关单位意见 | 根据公示及各相关单位意见进行修改完善，形成市规委会审议稿，提请市规委会审议 | 按照市规委会意见修改完善后形成最终成果，进行公告 |  | 城区政府、市发改局、市财政局、市住建局、市交通运输局、市生态环境局、市文广旅体局、市人防办
10 |  | 推进市区新型产业用地（MO）项目落地。 | 市投资促进局 | 用好新型产业用地政策，加大项目招引力度，提供项目用地需求 |  |  | 根据新型产业项目发展需要，在产业园区选取1-2宗工业用地，作为新型产业用地（MO）试点项目，确定拟出让地块的控制性条件，拟推出土地市场进行公开挂牌活动，推进新型产业用地（MO）项目落地。 | 各县（市、区）和功能区向市招商引资工作领导小组办公室提出申请，市招商引资工作领导小组办公室负责新型产业用地（M0）项目准入的审查工作，审定准入主体资格、项目选址、产业类型、项目技术经济指标等内容，并出具认定意见。 | 自然资源主管部门根据产业园区管委申请，拟订新型产业用地（M0）项目出让方案，经政府批准后按程序推出土地市场进行公开挂牌活动，推进新型产业用地（M0）项目落地，力争2022年汕尾市区新型产业用地（M0）项目实现零突破。 | 市城区人民政府、汕尾高新区管委会、市自然资源局、市投促局、市科技局、市发改局、市财政局、市税务局、市公共资源交易中心
|  |  | 市招商引资工作领导小组 | 对引进项目准入情况进行审查
|  |  | 汕尾市自然资源局 | 根据项目需求，做好土地出让工作 |  | 充分衔接规划，划定试点区域，制订出让计划
11 |  | 实施“亩均论英雄”差别化配置。 | 各县（市、区）人民政府，各功能区管委会 | 实施“亩均论英雄”差别化配置改革。 |  | 根据已制订出台《关于深化制造业“亩均论英雄”改革差别化配置资源要素的指导意见》，工信主管部门组织相关部门开展综合评价，确定的 A、B、C、D 类企业，为实施差别化供用地政策做准备。 | 根据已制订出台《关于深化制造业“亩均论英雄”改革差别化配置资源要素的指导意见》，工信主管部门组织相关部门开展综合评价，确定的 A、B、C、D 类企业，完成全面综合评价工作。 | 根据综合评价结果实施差别化土地要素配置，其中：A、B、C 类企业，如有产能扩张用地需求的，经产业园区管委会审核后提出用地申请，自然资源部门在土地出让方案中设置差别化的竞买保证金比例及出让年限，经政府同意后公开挂牌出让；对于D 类企业，原则上不予新增供地。 | 根据综合评价结果实施差别化土地要素配置，其中：A、B、C 类企业，如有产能扩张用地需求的，经产业园区管委会审核后提出用地申请，自然资源部门在土地出让方案中设置差别化的竞买保证金比例及出让年限，经政府同意后公开挂牌出让；对于D 类企业，原则上不予新增供地。 | 各县（市、区）政府，红海湾开发区管委会、华侨管区管委会、汕尾高新区管委会，市工信局、市自然资源部门、市财政局、市税务局、市发展改革局、市工信局、市住建局
12 | （六）全力遏制新增违法，控好指标“减法” | 强化源头管控，加大对重大项目监管和巡查力度，及时责令停止已先行违法动工的项目建设，防止违法用地范围不断扩大。 | 市城区 人民政府 | 整治违法用地2500亩 |  | 整治违法用地1000亩 | 整治违法用地500亩 | 整治违法用地500亩 | 整治违法用地500亩 | 市发改局、市交通运输局、市农业农村局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市民政局、市住建局、市卫健局、市教育局、市工信局、市林业局、市生态环境局、市公安局、市商务局、市民族宗教事务局。
|  |  | 陆丰市 人民政府 | 整治违法用地2500亩 |  | 整治违法用地1001亩 | 整治违法用地501亩 | 整治违法用地501亩 | 整治违法用地501亩 | 市发改局、市交通运输局、市农业农村局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市民政局、市住建局、市卫健局、市教育局、市工信局、市林业局、市生态环境局、市公安局、市商务局、市民族宗教事务局。
|  |  | 海丰县 人民政府 | 整治违法用地2000亩 |  | 整治违法用地500亩 | 整治违法用地500亩 | 整治违法用地500亩 | 整治违法用地500亩 | 市发改局、市交通运输局、市农业农村局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市民政局、市住建局、市卫健局、市教育局、市工信局、市林业局、市生态环境局、市公安局、市商务局、市民族宗教事务局。
|  |  | 陆河县 人民政府 | 整治违法用地2000亩 |  | 整治违法用地500亩 | 整治违法用地500亩 | 整治违法用地500亩 | 整治违法用地500亩 | 市发改局、市交通运输局、市农业农村局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市民政局、市住建局、市卫健局、市教育局、市工信局、市林业局、市生态环境局、市公安局、市商务局、市民族宗教事务局。
|  |  | 红海湾经济 开发区管委会 | 整治违法用地400 |  | 整治违法用地100亩 | 整治违法用地100亩 | 整治违法用地100亩 | 整治违法用地100亩 | 市发改局、市交通运输局、市农业农村局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市民政局、市住建局、市卫健局、市教育局、市工信局、市林业局、市生态环境局、市公安局、市商务局、市民族宗教事务局。
|  |  | 华侨管理区 管理委员会 | 整治违法用地200亩 |  | 整治违法用地50亩 | 整治违法用地50亩 | 整治违法用地50亩 | 整治违法用地50亩 | 市发改局、市交通运输局、市农业农村局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市民政局、市住建局、市卫健局、市教育局、市工信局、市林业局、市生态环境局、市公安局、市商务局、市民族宗教事务局。
13 | （七）强化用地、用林、用海资源服务，实现自然资源向资产高效转换 | 全力保障产业供地，力争全市全年实现供应产业供地6000亩。 | 市城区 人民政府 | 供应产业供地1500亩 |  | 供应产业供地250亩 | 供应产业供地450亩 | 供应产业供地400亩 | 供应产业供地400亩 | 红海湾开发区管委会、华侨管区管委会、汕尾高新区管委会、市自然资源局、市投促局、市工信局、市住建局、市发改局、市财政局、市税务局
|  |  | 陆丰市 人民政府 | 供应产业供地1500亩 |  | 供应产业供地250亩 | 供应产业供地450亩 | 供应产业供地400亩 | 供应产业供地400亩
|  |  | 海丰县 人民政府 | 供应产业供地1500亩 |  | 供应产业供地250亩 | 供应产业供地450亩 | 供应产业供地400亩 | 供应产业供地400亩
|  |  | 陆河县 人民政府 | 供应产业供地1500亩 |  | 供应产业供地250亩 | 供应产业供地450亩 | 供应产业供地400亩 | 供应产业供地400亩
二、资金要素任务（4项）
14 | （八）拓宽资金保障渠道，全面提升资金要素保障能力 | 依法依规抓好税收征管。 | 市税务局 | 全年税收收入完成32.75亿元，增长10% |  | 一季度税收收入增长10%。 | 1.上半年税收收入增长10%。 2.出台外贸进出口企业纳税操作指引。 | 前三季度税收收入增长10%。 | 全年税收收入增长10%。 | 各县（市、区）人民政府，市财政局、市住建局、市自然资源局、市商务局
15 |  | 深入挖掘政府性资源增收潜力。 | 各县（市、区）人民政府，红海湾开发区管委会，华侨管区管委会 | 全年非税收入完成25.3亿元，增长10% |  | 1.实现余渣出让收入3000万元； 2.制定矿产资源出让计划； 3.完成海砂开采各项前期工作； 4.推进水田垦造项目开工； 5.做好特许经营权有偿使用计划。 | 1.完成红海湾海砂开采权出让； 2.完成下达2个采矿权出让计划； 3.完成500亩水田指标交易。 4.继续推进工程砂石土余渣出让； 5.实现特许经营权有偿使用收入1500万元。 | 1.加快城区、陆丰市海砂开采前期工作； 2.累计完成3个采矿权出让计划； 3.累计完成1000亩水田指标交易； 4.继续推进工程砂石图余渣出让； 5.实现特许经营权有偿使用收入5000万元。 | 1.争取城区、陆丰市海砂开采权挂牌； 2.累计完成4个采矿权出让计划，挂牌出让1个采矿权； 3.累计完成1500亩水田指标交易； 4.继续推进工程砂石图余渣出让； 5.实现特许经营权有偿使用收入7000万元。 | 市自然资源局、市住建局、市代建中心、市交通局、市国资委
16 |  | 多渠道引入社会资本。充分利用PPP模式引导社会资本参与市政、交通、生态环境、社会事业等补短板项目建设。 | 市财政局 | 2022-12-01 |  | 1.强化存量PPP项目管理。 2.持续储备、孵化落地优质PPP项目，切实提高我市PPP发展规模及质量。 | 1.强化存量PPP项目管理。 2.持续储备、孵化落地优质PPP项目，切实提高我市PPP发展规模及质量。 | 1.强化存量PPP项目管理。 2.持续储备、孵化落地优质PPP项目，切实提高我市PPP发展规模及质量。 | 1.强化存量PPP项目管理。 2.持续储备、孵化落地优质PPP项目，切实提高我市PPP发展规模及质量。 | 各行业主管部门
17 |  | 加强债券资金申报管理。争取更多项目进入国家和省的债券资金项目库，争取获得更多的债券资金额度。 | 市财政局、市发改局 | 积极争取各类债券资金额度80亿元。 |  | 做好2022年提前批新增债券额度分配及发行工作；督促各地各部门在保障项目质量的前提下，加快项目实施建设，加快债券资金支出进度，确保一季度形成较大实物工作量；建立健全债券资金支出管理机制，进一步强化债券资金支出管理，确保债券资金快发快用。 | 加强债券资金管理，对已下达资金，督促用款单位加快支出进度，及时发挥债券资金效益；按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，督促各项目单位、各县（市、区）做深做实前期工作，逐步形成“项目等钱”的良好态势；完善债券资金支出管理制度，强化债券资金支出管理，及时发挥债券资金效益；加强与上级部门的沟通联系，密切关注债券资金的政策动向，积极向上争取后续批次额度。 | 加强债券资金管理，对已下达资金，督促用款单位加快支出进度，及时发挥债券资金效益；按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，督促各项目单位、各县（市、区）做深做实前期工作，逐步形成“项目等钱”的良好态势；完善债券资金支出管理制度，强化债券资金支出管理，及时发挥债券资金效益；提前谋划，扎实做好2023年度债券资金项目征求及需求申报工作。 | 加强债券资金管理，对已下达资金，督促用款单位加快支出进度，及时发挥债券资金效益；按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，督促各项目单位、各县（市、区）做深做实前期工作，逐步形成“项目等钱”的良好态势；完善债券资金支出管理制度，强化债券资金支出管理，及时发挥债券资金效益。 | 各行业主管部门，各县（市、区）人民政府
三、金融要素任务（5项）
18 | （九）加大金融要素投入，高服务实体经济质效 | 持续畅通重点项目融资渠道，力争到2022年末，完成市投控公司15亿元债券发行。 | 市发改局、市金融局 | 全年召开4次重点项目融资对接会，确保重点项目融资需求得到充分保障。到2022年末，完成市投控公司15亿元债券发行。 |  | 举行一季度银行机构与重点建设项目融资对接会，确保重大项目融资渠道顺畅。 | 举行二季度重点项目融资对接会，邀请广东财经大学、国家开发银行等市域外机构参与，保障重点项目建设资金。 | 举行三季度重点项目融资对接会，同期举办普惠金融、绿色金融、科技金融、产业链金融对接会，邀请行业主管部门、行业代表企业、各类金融机构以及高校参加。 | 举行四季度重点项目融资对接会，完成市投控公司15亿元债券发行。 | 市国资委、各相关金融机构、市投控公司
19 |  | 引导金融支持乡村振兴。争取到2022年末，全市涉农贷款余额达到260亿元，同比增速不低于20%；实现辖内农业保险保费收入超2.1亿元，农业保险深度达1%；累计跑户超过12万户，有效建档超过10万户，启动“整村授信”行政村（社区）达到350个以上，累计“整村授信”金额超过3亿元。 | 市金融局 | 全市涉农贷款余额达到260亿元，同比增速不低于20%；实现辖内农业保险保费收入超2.1亿元，农业保险深度达1%；累计跑户超过12万户，有效建档超过10万户，启动“整村授信”行政村（社区）达到350个以上，累计“整村授信”金额超过3亿元。 |  | 累计跑户超过8万户，有效建档超过6万户，启动“整村授信”行政村（社区）达到300个以上，累计“整村授信”金额超过2亿元。 | 出台我市金融支持乡村振兴攻坚行动方案，全面推动农村金融基础设施建设、金融组织体系完善、产权交易市场构建等工作；累计跑户超过9.5万户，有效建档超过7.5万户，启动“整村授信”行政村（社区）达到315个以上，累计“整村授信”金额超过2.4亿元。 | 持续推动金融支持乡村振兴攻坚行动方案落实，累计跑户超过11万户，有效建档超过9万户，启动“整村授信”行政村（社区）达到340个以上，累计“整村授信”金额超过2.7亿元。 | 全市涉农贷款余额达到260亿元，同比增速不低于20%；累计跑户超过12万户，有效建档超过10万户，启动“整村授信”行政村（社区）达到350个以上，累计“整村授信”金额超过3亿元。金融支持乡村振兴攻坚行动方案各项工作全面达成，并通过相关部门验收。 | 人民银行汕尾中心支行、汕尾银保监分局，各县（市、区）人民政府、市农业农村局、市供销社、各相关金融机构
20 |  | 强化中小微企业普惠性金融支持。到2022年末，开展4次银行业金融机构评价激励工作，加强考核成果运用奖优罚劣；争取“融资专项资金”业务杠杆放大5-6倍，为中小微企业和个体工商户解决转贷需求；实现辖内大型商业银行普惠小微企业贷款增长30%以上。 | 市金融局 | 开展4次银行业金融机构评价激励工作；争取“融资专项资金”业务杠杆放大5-6倍；实现辖内大型商业银行普惠小微企业贷款增长30%以上。 |  | 本季度信保基金为我市贷款提供融资增信服务累计新增达到1亿元；扶持中小微企业融资专项资金实现为周转困难的企业累计不少于10家（次），新增累计转贷数额不少于3000万元。 | 本季度信保基金为我市贷款提供融资增信服务累计新增达到2亿元；扶持中小微企业融资专项资金实现为周转困难的企业累计不少于15家（次），新增累计转贷数额不少于5000万元。 | 本季度信保基金为我市贷款提供融资增信服务累计新增达到4亿元；扶持中小微企业融资专项资金实现为周转困难的企业累计不少于20家（次），新增累计转贷数额不少于8000万元。 | 本季度信保基金为我市贷款提供融资增信服务累计新增达到6亿元，业务量杠杆达到5倍；扶持中小微企业融资专项资金实现为周转困难的企业累计不少于30家（次），年度新增累计转贷数额不少于1.2亿元，累计为不少于2.5亿元贷款提供转贷服务。 | 人民银行汕尾中心支行、汕尾银保监分局，各县（市、区）人民政府、各银行机构
21 |  | 加强企业上市培育工作。力争到2022年末，实现一家企业上市。 | 市金融局 | 上市后备企业落实“一企一策”，制定企业专项上市工作计划，实现一家企业上市 |  | 出台加强企业上市若干意见，细化落实推动培育企业上市各项工作制度，强化上市工作机制。 | 公布上市后备企业库名单，制定好企业上市工作“一企一策”，召开资本市场培训会。 | 持续推动上市后备企业股改上市工作，定期通报企业股改工作进展。 | “引企入汕上市”工作取得进展，实现1家企业上市。 | 各县（市、区）人民政府、市自然资源局、市生态环境局、市工信局、市市场监管局、市发改局、市财政局、市税务局、市应急管理局、市不动产登记中心
22 |  | 精准招引金融机构。到2022年末，招引一家金融机构进驻汕尾协调推进广发银行汕尾分行开业，推动广发证券加速落地，丰富金融机构阵营。 | 市金融局 | 招引一家金融机构进驻汕尾协调推进广发银行汕尾分行开业 |  | 建立大型金融机构对接名单，并与2家银行机构进行建立沟通对接。 | 持续对接交通银行、南粤银行、平安银行，争取银行机构进驻意向，并建立银行机构对接名单。推动广发银行汕尾分行开业。 | 初步达成金融机构进驻意向，协商确定进驻时间节点，实现一家银行机构进驻汕尾。 | 金融招商引资实现一家银行机构、多家融资租赁、商业保理、股权投资基金等机构进驻，省内大型金融机构基本完成对接。 | 人民银行汕尾中心支行、汕尾银保监分局，各县（市、区）人民政府、市投促局