## 2022年要素保障大会战项目清单汇总表
用地、用海要素保障项目滚动清单
填报单位： 填报时间：2022年 月 日
序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 使用用地指标类型 （国家指标、省指标、市指标） | 是否纳入省重点项目计划（包括正式项目、预备项目两类） | 总用地面积/亩 |  |  | 计划开工时间 （日期） | 预审批复情况 |  | 立项批复情况 |  |  | 初设批复情况 |  | 工程概算 （是否将补充耕地、征地补偿、土地复垦等相关费用足额纳入项目工程概算） |  | 违法用地情况 |  | 土地征收前期工作、组卷报批情况 | [8 empty] | 工作进展 | 下周 工作计划 | 项目业主单位经办人及 联系方式 | 完成情况（办理中/拟办结） | 备注
[6 empty] | 耕地面积/亩 | 水田面积/亩 |  | 是否完成 | 监督指导审批单位 | 是否完成 | 立项批复项目类型 | 监督指导审批单位 | 是否完成 | 监督指导审批单位 | 是否纳入 | 监督指导审批单位 | 是否完成 | 监督指导审批单位 | 是否完成地块权属分界 | 是否完成补偿安置公告 | 是否通过村民代表大会 | 是否完成征地协议签订 | 是否完成社保审核意见 | 是否取得用林手续 | 是否完成用地报批 | 总体完成情况 | 监督指导审批单位
一、产业类
1 | 海丰县粮食物资储备建设项目 | 海丰县发展和改革局 | 市指标 | 是 | 47.48 | 0 | 0 | 已开工 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  | 已上报市局审查 | 持续跟进项目审查情况，实时补正相关材料 |  | 办理中
2 | 信利六代线 | 信利半导体有限公司 | 省指标 | 省预备项目 | 850 | 0 | 850 |  | 否 | 市自然资源局 | 否 | 备案（需先窗口指导） | 市发改局 | 无需 |  | 否 | 市发改局 | 无违法用地 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无需 | 否 |  | 市自然资源局 | 信利半导体有限公司正在准备窗口指导材料 | 进一步深化完善可研报告 | 宋贝贝1356058 5662 | 办理中
二、公共服务设施类
3 | 市福利中心建设项目（一期养老工程） | 市民政局 | 市指标 | 否 | 34.77 | 0 | 0 | 2022年10月 | 是 | 市自然资源局 | 是 | 公益设施 | 市发改局 | 否 | 市住建局 | 未开展概算编制 | 市发改局 | 不存在违法用地状态 | 市自然资源局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 已完成用地组卷报批 | 市自然资源局 | 业主单位市民政局已完成地价款的缴纳，正在完善用地规划许可证的办理。 | 协助业主单位市民政局完成用地规划许可证的办理 | 艾晨宇 13870607654 | 办理中
4 | 碣石海洋工程基地二期项目 | 陆丰市碣石临港工业园开发有限公司 | 市指标 | 是 | 1250 | 0 | 0 | 2022年03月 | 否 | 市自然资源局 | 是 | 公益设施 | 市发改局 | 是 | 不涉及 | 是 | 市发改局 | 不存在违法用地状态 | 市自然资源局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 部分完成 | 部分完成组卷报批 | 市自然资源局 | 500亩第一标段场地平整工程正常开展中。 | 办理监理招投标流程 | 刘荣涛13902672333 | 办理中
三、综合交通类
5 | 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目（汕尾段） | 广东省高速公路有限公司 | 国家指标 | 是 | 3354.7395 | 991.524 | 867.6225 | 已开工 | 2021.8 | 广东省自然资源厅 | 2018.12 | 广东省高速公路有限公司 | 广东省发展改革委 | 2018.11 | 交通运输部 | 部分纳入：除耕地指标未完全纳入外，其余均已纳入 | 省发改委 | 已完成 | 汕尾市自然资源局 | 是 | 是 | 是 | 部分完成 | 是 | 是 | 否 | 基本完成，在省自然资源厅审查 | 省自然资源厅 | 计划4月15日前报至自然资源部 | 跟进省自然资源厅的预审核 | 门嘉辉15013290711 | 办理中
6 | 兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期 | 广东潮惠高速公路有限公司兴汕建设管理处 | 国家指标 | 是 | 1068.15 | 414.0075 | 358.2 | 已开工 | 已批复 | 广东省自然资源厅 | 已批复 | 广东潮惠高速公路有限公司兴汕建设管理处 | 广东省发展改革委 | 已批复 | 广东省交通运输厅 | 2020.07已批复，因政策变化，土地复耕费用（耕地、水田）未纳入，其余均纳入。 | 广东省交通运输厅 | 海丰县已完成整改，红海湾开发区正在整改 | 汕尾市自然资源局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 汕尾市已完成用地报批材料审核材料修改，2022年3月30日已将用地报批材料上报省自然资源厅预审核 | 省自然资源厅 | 计划4月15日前报至自然资源部 | 跟进省自然资源厅的预审核 | 黄致豪 13500167661 | 办理中
7 | 国道G236线汕尾城区段改建工程 | 市公路事务中心 | 省指标 | 是 | 1480 | 114.3075 | 160.008 | 已开工 | 已批复 | 市自然资源局 | 已批复 | 新改建 | 省发改委 | 已批复 | 省交通运输厅 | 否 | 省交通运输厅 |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 推进中 | 市公路事务中心 | 项目已开工，正在加快组件报批及征拆工作 | 加快组件工作 | 陈伟成13929339007 | 办理中
8 | 中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程） | 市公路事务中心 | 省指标 | 是 | 1068.78 | 27.186 | 23.406 | 已开工 | 已批复 | 市自然资源局 | 已批复 | 新改建 | 市发改局 | 已批复 | 市交通运输局 | 否 | 市发改局 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 基本完成 | 市公路事务中心 | 项目已开工，沿线林木正在砍伐中，征地组件基本完成，正加快报批。 | 征地组件上报省自然资源厅批复 | 陈伟成13929339007 | 办理中
9 | 国道G228线陆丰上英至海丰城东段改建工程 | 市代建中心 | 市指标 | 是 | 2887.95 | 1830 | 1666.05 | 2023-03-01 | 否 | 省自然资源厅 | 否 | 综合交通 | 省发改委 | 否 | 市交通局 | 未开展概算编制 | 市发改局 | 不存在违法用地状态 | 市自然资源局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 由市交投公司推进立项工作。 | 协助市椒图公司完成项目立项。 | 艾晨宇 13870607654 | 办理中
10 | 省道S241海丰赤坑至汕尾城区段改扩建工程 | 市代建中心 | 市指标 | 是 | 519.92 | 61.43 | 60.53 | 2023-02-01 | 是 | 市自然资源局 | 是 | 综合交通 | 市发改局 | 否 | 市交通局 | 未开展概算编制 | 市发改局 | 不存在违法用地状态 | 市自然资源局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 市代建中心已拟定建设实施方案，正对项目资金来源方案进行完善。 | 开展项目PPP方案的编制，推进项目后续进展。 | 艾晨宇 13870607654 | 办理中
11 | 省道S241线汕尾城区段改扩建工程（珠东快速城区段） | 市代建中心 | 市指标 | 否 | 56.88 | 0 | 0 | 已开工 | 是 | 市自然资源局 | 是 | 综合交通 | 市发改局 | 是 | 市交通局 | 已取得概算批复（由于项目完成立项时间较早，当时立项估算中未纳入地价款，若将其纳入概算，概算额会超估算额较大，将无法通过市发改局审批） | 市发改局 | 正在推进整改 | 市自然资源局 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 市代建中心正督促服务单位推进组卷报批工作。 | 完成违法用地整改，完善用地手续办理，推进项目建设。 | 艾晨宇 13870607654 | 办理中
12 | 国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程 | 县交通运输局 |  |  | 499.074 | 198.426 |  | 2020.12 | 省国土厅2017年7月21日批复预审意见 |  | 省发改委2018年3月28日批复立项 |  |  | 省交通厅2019年8月23日批复初设 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |  | 已上报市自然资源厅审查 | 项目缺少水田指标。将持续跟进项目审查情况，实时补正相关材料 |  | 办理中
13 | 国道G228甲子至南塘段改建工程 | 陆丰市交通运输局 | 省指标 | 是 | 1632.534 | 820.677 | 335.25 | 2022-06-01 | 已批复 | 广东省自然资源厅 | 已批复 | 可行性研究报告 | 广东省发改委 | 已批复 | 广东省交通运输厅 | 是 | 广东省交通运输厅 |  |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |  | 正进行征地拆迁 | 争取在近期内组卷上报。 | 林耀杰13502361118 | 办理中
14 | 省道S510河西至西南段改建工程 | 陆丰市交通运输局 | 省指标 | 是 | 1915.485 | 795.858 | 513.126 | 2021-01-01 | 已批复 | 汕尾市自然资源局 | 已批复 | 可行性研究报告 | 汕尾市发改局 | 已批复 | 汕尾市交通运输局 | 是 | 汕尾市交通运输局 | 已整改 | 陆丰市自然资源局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 已复耕 | 陆丰市自然资源局 | 项目违法用地，已进行复耕复绿 | 争取在近期内组卷上报。 | 林耀杰13502361118 | 办理中
15 | 广汕铁路汕尾段 | 中国铁路广州局集团公司广州工程建设指挥部 | 国家指标 | 是 | 1965.762 | 252.855 | 252.24 | 2019-03-01 | 粤国土资（预）函〔2016〕51号 | 广东省国土资源厅 | 中长期铁路网规划(发改基础[2016]1536) | 中国铁路广州局集团公司广州工程建设指挥部 | 国家发改委 | 铁总鉴函〔2018〕189号 | 中国铁路总公司、广东省人民政府 | 是 | 中国铁路总公司、广东省人民政府 | 否（正在处理） | 广东省自然资源厅 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 林资许准[2020]252号 | 正在办理 | 正在办理 | 广东省自然资源厅 | 正在办理中 | 继续加快推进组卷报批工作 | 唐志峰1382883241 | 办理中
16 | 汕尾市区中央商务区基础设施建设项目 | 市住建局 | 市指标 | 否 | 1117.99 | 0 | 0 | 2022-04-01 | 是 | 市自然资源局 | 是 | 市政道路 | 市发改局 | 是 | 市住建局 | 是 | 市发改局 | 不涉及 | 市自然资源局、市代建中心 | 是 |  |  |  |  | 是 | 否 | 未完成征拆以及用地报批 | 市城区政府、市自然资源局 | 市城区政府正在开展征地拆迁补偿，以及用地报批等相关工作 | 协调市城区政府加快完成征地拆迁补偿，以及用地报批等相关工作，市代建中心推进第一标段概算，推进第三标段动工建设 | 市住建局林泽鹏3322638 | 办理中
17 | 汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目 | 市住建局 | 市指标 | 否 | 309 | 0 | 0 | 2019-12-01 | 是 | 市自然资源局 | 是 | 市政道路 | 市发改局 | 是 | 市住建局 | 否 | 市发改局 | 不涉及 | 市自然资源局、市住建局 | 是 |  |  |  |  | 是 | 否 | 未完成征拆以及用地报批 | 市城区政府、市自然资源局 | 市城区政府正在开展征地拆迁补偿，以及用地报批等相关工作 | 协调市城区政府加快完成征地拆迁补偿，以及用地报批等相关工作 | 市住建局林泽鹏3322638 | 办理中
18 | 汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目 | 市住建局 | 市指标 | 否 | 241.95 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 是 | 市自然资源局 | 是 | 市政道路 | 市发改局 | 否 | 市住建局 | 是 | 市发改局 | 不涉及 | 市自然资源局、市代建中心 | 是 |  |  |  |  | 否 | 否 | 未完成征拆以及用地报批 | 市城区政府、市自然资源局 | 市城区政府正在开展征地拆迁补偿，以及用地报批等相关工作 | 协调市城区政府加快完成征地拆迁补偿，以及用地报批等相关工作 | 市住建局林泽鹏3322638 | 办理中
19 | 汕尾市区中轴西路市政工程项目 | 市代建中心 | 市指标 | 否 | 210.28 | 35.03 | 0 | 2020-03-01 | 是 | 市自然资源局 | 是 | 市政道路 | 市发改局 | 是 | 市住建局 | 已取得概算批复（由于项目完成立项时间较早，当时立项估算中未纳入地价款和征拆费用，若将其纳入概算，概算额会超估算额较大，将无法通过市发改局审批） | 市发改局 | 正在推进整改 | 市自然资源局 | 是 |  |  |  |  | 是 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 市代建中心已向市自然资源局致函申请用地划拨，自然资源部门和城区政府正推进组卷报批工作。 | 完成违法用地整改，完善用地手续办理，推进项目建设。 | 艾晨宇 13870607654 | 办理中
20 | 汕尾市区工业大道西段等市政综合工程 | 市代建中心 | 市指标 | 否 | 570.03 | 55 | 0 | 2020-09-01 | 是 | 市自然资源局 | 是 | 市政道路 | 市发改局 | 是 | 市住建局 | 已取得概算批复（由于项目完成立项时间较早，当时立项估算中未纳入地价款和征拆费用，若将其纳入概算，概算额会超估算额较大，将无法通过市发改局审批） | 市发改局 | 正在推进整改 | 市自然资源局 | 是 |  |  |  |  | 是 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 市代建中心已向市自然资源局致函申请用地划拨，自然资源部门和城区政府正推进组卷报批工作。 | 完成违法用地整改，完善用地手续办理，推进项目建设。 | 艾晨宇 13870607654 | 办理中
21 | 汕尾市区金鹏路西段等十路段市政工程 | 市代建中心 | 市指标 | 否 | 178 | 0 | 0 | 2020-09-01 | 是 | 市自然资源局 | 是 | 市政道路 | 市发改局 | 是 | 市住建局 | 已取得概算批复（由于项目完成立项时间较早，当时立项估算中未纳入地价款和征拆费用，若将其纳入概算，概算额会超估算额较大，将无法通过市发改局审批） | 市发改局 | 正在推进整改 | 市自然资源局 | 是 |  |  |  |  | 是 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 市代建中心已向市自然资源局致函申请用地划拨，自然资源部门和城区政府正推进组卷报批工作。 | 完成违法用地整改，完善用地手续办理，推进项目建设。 | 艾晨宇 13870607654 | 办理中
22 | 汕尾市区中央商务区基础设施（二期）建设项目 | 市住建局 | 市指标 | 否 | 817.02 | 263.79 | 0 | 2023-01-01 | 是 | 市自然资源局 | 是 | 市政道路 | 市发改局 | 否 | 市住建局 | 是 | 市发改局 | 不涉及 | 市自然资源局、市代建中心 | 是 |  |  |  |  | 否 | 否 | 未完成征拆以及用地报批 | 市城区政府、市自然资源局 | 市城区政府正在开展征地拆迁补偿，以及用地报批等相关工作 | 协调市城区政府加快完成征地拆迁补偿，以及用地报批等相关工作 | 市住建局林泽鹏3322638 | 办理中
23 | 汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目 | 市住建局 | 市指标 | 否 | 358.16 | 9.69 | 0 | 2023-01-01 | 是 | 市自然资源局 | 是 | 市政道路 | 市发改局 | 否 | 市住建局 | 是 | 市发改局 | 不涉及 | 市自然资源局、市代建中心 | 是 |  |  |  |  | 否 | 否 | 未完成征拆以及用地报批 | 市城区政府、市自然资源局 | 市城区政府正在开展征地拆迁补偿，以及用地报批等相关工作 | 协调市城区政府加快完成征地拆迁补偿，以及用地报批等相关工作 | 市住建局林泽鹏3322638 | 办理中
24 | 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 省指标 | 是 | 10.22 | 0 | 0 | 计划2022.4开工 | 未完成 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 已完成 | 新建项目 | 汕尾市发展和改革局 | 已完成 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 是 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 不涉及 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 办理中
25 | 粤东天然气主干管道惠州-海丰干线 | 省广网 |  |  | 2.4 | 0 |  | 已开工 | 已完成 |  | 已完成 |  |  | 已完成 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 已取得用地批复 |  |  | 拟办结
四、民生类
26 | 陆丰市（东南）生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场项目 | 陆丰粤丰环保电力 有限公司 |  | 否 | 80 |  |  | 2022-12-01 |  |  | 已备案 | 企业投资项目 | 陆丰市发展和改革局 | [15 empty] | 申请用地规模请示已上报汕尾市自然资源局，尚未拨给规模指标。 | 待汕尾市自然资源局拨给规模指标后开展用地报批工作。 | 麦进浩15014362660 | 办理中
27 | 广东省汕尾市海丰县卫生学校建设项目 | 县教育局 |  |  | 151 |  |  | 2022-10-01 | 否 |  | 是 |  |  | 否 |  | 否 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  | 已上报市自然资源厅审查 | 持续跟进项目审查情况，实时补正相关材料 |  | 办理中
28 | 广东省汕尾市海丰县中等职业技术学校教学楼、学生宿舍楼、供电及校道建设工程 | 海丰县中等职业技术学校 |  |  | 198 |  |  | 2022-06-01 | 是 |  | 是 |  | 海丰县发改局 | 否 |  |  |  | 否 |  | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  | 是 | 是 | 海丰县自然资源局 | 用地协议出让公示中，于4月中旬可以签订协议出让合同 | 争取4月份完成项目前期工作，5月份进入招投标 | 王生业13376607908 | 用地手续办理中
29 | 陆河县新能源技工学校建设项目 | 陆河县人力资源和社会保障局 | 省指标 | 是 | 190 |  |  | 已开工 | 是 | 陆河县自然资源局 | 是 |  | 陆河县发改局 | 是 |  | 否 |  | 完成 | 陆河县自然资源局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 部分用地已完成报批 | 陆河县自然资源局 | 该项目已供地97.82公顷，剩余94.4因土规未完成调整，暂未进行组卷报批。 | 等待土规调整完成后进行组卷报批
30 | 陆河县乡镇公立幼儿园建设项目 | 陆河县教育局 | 省指标 | 否 | 76.34 | 0 |  | 已开工 | 是 | 陆河县自然资源局 | 已完成 |  | 陆河县发改局 | 已完成 |  | 是 |  | 剩余2亩未完成处理 | 陆河县自然资源局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 部分乡镇幼儿园已供地 | 陆河县自然资源局 | 上护、东坑、新田、水唇、河口幼儿园已完成供地，河田、螺溪、南万正在组卷报批中 | 将组卷材料上报市局
31 | 陆河县第三中学（实验中学迁建）新建项目 | 陆河县实验中学 | 省指标 | 否 | 61.5 | 10 | 10 | 已开工 | 是 |  | 已完成 |  | 陆河县发改局 | 已完成 |  | 是 |  | 完成 | 陆河县自然资源局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 部分用地已完成报批 | 陆河县自然资源局 | 该项目已供地50.34亩，剩余用地因无水田指标，暂未进行报批。 | 落实水田指标后进行组卷报批
32 | 汕尾市高级技工学校二期项目 | 汕尾市人力资源和社会保障局 | 省、市 | 否 | 150 | 20.865 | 17.517 | 2022-08-01 | 已完成 |  | 已完成 |  |  | 已完成 |  | 否 | 汕尾市发改局 | 已完成 |  | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 进行中 | 汕尾市城区政府 | 2022年3月30日市政府批准非耕地用地（8.7114万平方米）供地，3月31日已缴纳首期征地款，剩余耕地部分现汕尾市城区政府已印发征地预公告 | 跟进征地预公告情况 | 郭湘13560577407 | 办理中
33 | 陆河县传染病医院新建项目 | 陆河县卫生健康局 | 省指标 | 是 | 18.38 | 18.38 |  | 2021-08-01 | 是 | 陆河县自然资源局 | 是 |  |  | 是 |  | 无 |  | 剩余2亩未完成处理 | 陆河县自然资源局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未完成 | 陆河县自然资源局 | 正在进行单独选址方式组卷报批中 | 继续做好组卷工作
34 | 海丰县天然气输配系统工程-陶河门站 |  |  |  | 5.24 | 0 | 0 |  |  |  | 是 |  | 市发改局 | 是
35 | 陆河中燃城市管道燃气建设项目 | 高新技术产业开发区 | 市指标 | 否 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 2020-12-01 | 是 | 陆河县自然资源局 | 是 |  | 陆河县发改局 | 是 |  | 否 |  | 无 | 陆河县自然资源局 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未完成 | 陆河县自然资源局 | 该项目已供地10.614亩，剩余用地因县内无水田指标，暂未完成报批工作 | 继续做好组卷工作
36 | 陆河比亚迪汽车综合试验场 | 高新技术产业开发区 | 市指标 | 是 | 2128 | 23.84 | 23.84 | 2021-03-01 | 是 | 陆河县自然资源局 | 是 |  | 汕尾市发改局 | 是 |  | 否 |  | 是 | 陆河县自然资源局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 部分完成 | 陆河县自然资源局 | 陆河县2021年度第九批次城镇建设用地组卷200亩涉及该项目用地，已批复，已发布征地公告；陆河县2021年度第八批次组卷300亩，其中200亩涉及项目用地，因我县欠缺新增建设用地指标，暂无法完成报批。；第十批次组卷606亩，涉及该项目用地606亩，因我县欠缺新增建设用地指标，暂未完成报批。 | 继续做好组卷工作
五、城市提能类
37 | 汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道供水工程） | 汕尾粤海供水有限公司 | 市指标 | 是 | 2.24 | 0 | 0 | 已开工 | 已完成 | 汕尾市自然资源局 | 已完成 | 审批 | 汕尾市发展和改革局 | 已完成 | 汕尾市水务局 | 是 | 汕尾市水务局 | 无 | 汕尾市自然资源局 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 3月17日海丰县政府颁布本项目征借地通告 | 汕尾市自然资源局 | 3月17日海丰县政府颁布本项目征借地通告 | 积极与各镇对接征地事宜，计划2022年5月30日前完成可塘镇、赤坑镇征地协议签订；2022年6月30日前完成公平镇、平东镇、城东镇征地协议签订。 | 易何鑫13503281412 | 办理中
38 | 汕尾市餐厨垃圾无害化处理项目一期工程 | 市住建局 | 市指标 | 否 | 43.053 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 是 | 市自然资源局 | 是 | 市政基础设施 | 市发改局 | 否 | 市住建局 | 是 | 市发改局 | 不涉及 | 市自然资源局、市住建局 | 是 |  |  |  |  | 是 | 否 | 未完成征拆以及用地报批 | 海丰县、市自然资源局 | 正在开展用地报批等相关工作 | 协调加快完成征地拆迁补偿，以及用地报批等相关工作 | 市住建局林泽鹏3322638 | 办理中
39 | 汕尾市区金台山公园绿化景观工程 | 市公用事业事务中心 | 市指标 | 否 | 233 | 0 | 0 | 2022-05-01 | 已完成 | 市自然资源局 | 已完成 | 市政类 | 市发改局 | 已完成 | 市住建局 | 已取得概算批复（项目立项工可及初步设计概算由业主单位市公共事业事务中心组织编制并取得批复，估算和概算中均未纳入用地款和征拆费用。） | 市发改局 | 不存在违法用地状态 | 市自然资源局 | 是 |  |  |  |  | 不涉及用林 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 协调自然资源部门完善用地手续 | 组件报批 | 余少雄13729581900 | 办理中
40 | 汕尾市公共卫生中心新建项目 |  |  |  | 113 | 38.99 |  | 2022-12-01 | 已完成 |  | 已完成 |  |  | 未完成 | [5 empty] | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 不涉及 | 否
41 | 汕尾市污泥无害化处理项目 | 市住建局 | 市指标 | 否 | 16.254 | 0 | 0 | 2022-12-01 | 是 | 市自然资源局 | 是（项目建议书） | 市政基础设施 | 市发改局 | 否 | 市住建局 | 是 | 市发改局 | 不涉及 | 市自然资源局、市住建局 | 是 |  |  |  |  | 是 | 否 | 未完成征拆以及用地报批 | 海丰县、市自然资源局 | 正在开展用地报批等相关工作 | 协调加快完成征地拆迁补偿，以及用地报批等相关工作 | 市住建局林泽鹏3322638 | 办理中
42 | 粤港澳大湾区500千伏外环东段工程（汕尾段） |  |  |  | 160 |  |  | 2022-03-01 | 已完成 | 市自然资源局 | 已完成 | 能源电网工程 | 市发改局 | 未完成 | 汕尾供电局 | 已开展概算未取得批复 | 广东电网公司 | 不存在违法用地状态 | 汕尾供电局 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 预征地公告审批中，待陆河县政府发文。 | 跟踪征地公告 | 刘海键13500086786 | 办理中
43 | 汕尾500千伏陆丰输变电工程 | 是 | 省指标 | 是 | 100.53 | 0 |  | 2022-03-01 | 已完成 | 市自然资源局 | 已完成 | 能源电网工程 | 市发改局 | 未完成 | 汕尾供电局 | 已开展概算未取得批复 | 广东电网公司 | 不存在违法用地状态 | 汕尾供电局 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 已向陆丰市政府行文上报用地需求，经与铜锣湖农场及陆丰市自然资源局确认，站址未涉及林地，不用办理林业审批手续；3月29日，陆丰市政府办印发土地征收及拆迁方案，启动办理地块权属分界补偿安置公告等相关工作。 | 跟踪铜锣湖农场上报农垦局用地申请，由市农垦局同意后上报省农垦局审批。 | 陈志忠（13809791966） | 办理中
44 | 汕尾海丰35千伏平东输变电工程 | 是 | 省指标 | 是 | 3.2 | 0 |  | 2022-04-01 | 已完成 | 市自然资源局 | 已完成 | 能源电网工程 | 市发改局 | 已完成 | 汕尾供电局 | 是 | 广东电网公司 | 不存在违法用地状态 | 市自然资源局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 完成站址青赔协议的签订。 | 缴纳海丰段线路森林植被恢复费，取得林地使用审核同意书。 | 苏文哲13927909955 | 办理中
45 | 汕尾海丰110千伏赤坑输变电工程 | 是 | 省指标 | 是 | 12.6 | 0 |  | 2022-04-01 | 已完成 | 市自然资源局 | 已完成 | 能源电网工程 | 市发改局 | 已完成 | 汕尾供电局 | 是 | 广东电网公司 | 不存在违法用地状态 | 市自然资源局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 站址地面荔枝树清理工作完毕，但站内有坟墓未迁移。 | 林业永久占地正在办理村镇盖章，跟进盖章流程。 | 张蔚昕13923578711 | 办理中
46 | 汕尾市区110千伏长富输变电工程 | 是 | 省指标 | 是 | 7.23 | 0 |  | 已开工 | 已完成 | 市自然资源局 | 已完成 | 能源电网工程 | 市发改局 | 已完成 | 汕尾供电局 | 是 | 广东电网公司 | 否。按照东涌执法队的意见，已对长富站的四周进行了复绿；站址用地组件报批中。 | 市自然资源局 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 用地组件报批中 | 完善使用林地报告内容，协调城区林业查看现场。 | 黄仲华13600202532 | 办理中
47 | 汕尾220 千伏商贤（吉梅）输变电工程 | 是 | 省指标 | 是 | 76.6 | 1.16 |  | 2022-08-01 | 已完成 | 市自然资源局 | 已完成 | 能源电网工程 | 市发改局 | 已完成 | 汕尾供电局 | 是 | 广东电网公司 | 不存在违法用地状态 | 市自然资源局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 用地报批中 | 委托第三方开展林地报告编制工作。 | 林祺典13928988665 | 办理中
48 | 汕尾市文化中心项目 | 市文广旅体局 | 市指标 | 是 | 142.13 | 0 | 0 | 2022-12-01 | 未完成 | 市自然资源局 | 未完成 | 社会事业 | 市发改局 | 未完成 | 市住建局 | 未开展概算编制 | 市发改局 | 不存在违法用地状态 | 市自然资源局 | 是 |  |  |  |  | 否 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 项目未取得用地划拨，正由市文广旅体局协调自然资源部门完善用地手续。 | 配合业主单位市文广旅体局完善用地手续的办理，推进项目前期工作，尽早实施建设。 | 艾晨宇 13870607654 | 办理中
49 | 汕尾市工人文化宫及配套工程 | 市总工会 | 市指标 | 否 | 6.09 | 0 | 0 | 2022-12-01 | 未完成 | 市自然资源局 | 未完成 | 社会事业 | 市发改局 | 未完成 | 市住建局 | 未开展概算编制 | 市发改局 | 不存在违法用地状态 | 市自然资源局 | 是 |  |  |  |  | 否 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 项目未取得用地划拨，正由市总工会协调自然资源部门完善用地手续。 | 配合业主单位市总工会完善用地手续的办理，推进项目前期工作，尽早实施建设。 | 艾晨宇 13870607654 | 办理中
50 | 汕尾市应急救援保障中心（一期）建设项目 | 市应急局 | 市指标 | 否 | 37.5 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 已完成 | 市自然资源局 | 已完成 | 社会事业 | 市发改局 | 未完成 | 市住建局 | 未开展概算编制 | 市发改局 | 不存在违法用地状态 | 市自然资源局 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及用林 | 否 | 未完成用地报批 | 市自然资源局 | 项目未进行地价款缴纳，正由市应急局协调自然资源部门完善用地手续。 | 配合业主单位市应急局完善用地手续的办理，推进项目前期工作，尽早实施建设。 | 艾晨宇 13870607654 | 办理中
51 | 海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目 | 市城区政府 | 市指标 | 是 | 9.75 | 6.75 | 6.75 | 2020-11-01 | 已完成 | 市自然资源局 | 已完成 | 民生保障 | 区发改局 | 未完成 | 区住建局 | 正在开展概算编制 | 区发改局 | 不存在违法用地状态 | 区自然资源局 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 不涉及 | 否 | 未完成用地报批 | 区自然资源局 | 已完成新增6500㎡建设用地征地工作，组件提交市自然资源局办理土地使用审批手续 | 待完成土地使用审批手续，开展概算审批工作，项目尽快复工建设 | 彭友谊13318688686 | 办理中
填报说明：1.请填报单位务必按标题要求填写，应填尽填，新填写或有修改的请标红字体，未填写事项在备注中说明情况。2.申请调入项目请填写后在备注中标明“申请调入”。