## Sheet1
用林要素保障项目滚动清单（试行）
填报单位： 填报时间：2022年 月 日
序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 使用用林指标类型 （国家指标、省指标、市指标） | 是否纳入省重点项目计划（包括正式项目、预备项目两类） | 是否占用林地 | 总用林面积（公顷） |  |  |  | 计划开工时间 （日期） | 违法用林情况 |  |  | 审批进度 |  |  |  |  | 工作进展 | 项目业主单位经办人及联系方式 | 完成情况（办理中/拟办结） | 备注
[6 empty] | 合计 | 商品林 | 公益林 | 公益林等级 |  | 是否存在未批先占 | 违法面积（公顷） | 是否完成查处整改 | 是否完成组件 | 是否完成报批 | 是否缴纳森林植被恢复费 | 是否取得证件 | 用林许可文号
一、产业
1 | 海丰县粮食物资储备建设项目 | 海丰县发展和改革局 | 市指标 |  | 是 | 0.2032+5.825 | 0.2032+5.825 | [6 empty] | 是 | 是 | 是 | 是（第二次申请还未取得证件） | 1.粤(汕)林地许准〔2021〕34号 2.粤(汕)林地许准〔2022〕9号 |  |  | 办理中 | 第二次申请已审批通过，业主尚未取得证件
2 | 信利六代线 | [20 empty] | 未收到相关用林申请
二、公共服务设施
3 | 市福利中心建设项目（一期养老工程） | 汕尾市民政局 |  |  | 是 | 2.6331 | 0.6363 | 1.9968 | 国家级 | 2022年10月 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤林地许准〔2017〕1153号 |  |  | 拟办结 | 申请项目名称为汕尾市福利中心建设项目，用林许可已过期，我局已办理延期手续
三、综合交通
4 | 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目（汕尾段） | 广东省高速公路有限公司 | 国家指标 |  | 是 | 95.504 | 36.1215 | 59.3825 | 国家级、省级 | 已开工 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 林资许准﹝2020﹞665号 |  |  | 拟办结
5 | 兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期 | 广东潮惠高速公路有限公司 | 国家指标 |  | 是 | 22.2153 | 0.645 | 21.5703 | 国家级、省级 | 已开工 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 林资许准﹝2020﹞659号 |  |  | 拟办结
6 | 国道G236线汕尾城区段改建工程 | 汕尾市公路事务中心 | 省指标+市指标 |  | 是 | 42.4751 | 8.496 | 33.9791 | 国家级、省级 | 已开工 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 林资许准（粤）﹝2021﹞43号 |  |  | 拟办结
7 | 中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程） | 汕尾市公路事务中心 | 省指标+市指标 |  | 是 | 49.484 | 3.167 | 46.317 | 国家级、省级 | 已开工 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 林资许准（粤）﹝2021﹞22号 |  |  | 拟办结
8 | 国道G228线陆丰上英至海丰城东段改建工程 | [8 empty] | 2023-03-01 | [11 empty] | 未收到相关用林申请
9 | 省道S241海丰赤坑至汕尾城区段改扩建工程 | [8 empty] | 2023-02-01 | [11 empty] | 未收到相关用林申请
10 | 省道S241线汕尾城区段改扩建工程（珠东快速城区段） | 汕尾市代建项目事务中心 | 市指标 |  | 是 | 5.7113 | 4.1539 | 1.5574 | 省级 | 已开工 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤(汕)林地许准〔2021〕16号 |  |  | 拟办结
11 | 国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程 | 海丰县交通运输局 |  |  | 是 | 6.476 |  |  |  | 2020.12 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤林地许准〔2019〕1114号 |  |  | 拟办结 | 该项目用林许可已过期，我局已办理延期手续
12 | 国道G228甲子至南塘段改建工程 | 陆丰市交通运输局 | 省指标+市指标 |  | 是 | 23.5811 | 10.6534 | 12.9277 | 省级 | 2022-06-01 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 林资许准（粤）﹝2021﹞23号 |  |  | 拟办结
13 | 省道S510河西至西南段改建工程 | 陆丰市交通运输局 | 国家指标 |  | 是 | 58.3187 | 51.4667 | 6.852 | 省级 | 2021-01-01 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 林资许准﹝2020﹞545号 |  |  | 拟办结
14 | 广汕铁路汕尾段 | 广东广汕铁路有限责任公司 | 国家指标 |  | 是 | 28.4199 | 9.8399 | 18.58 | 省级 | 2019-03-01 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 林资许准〔2020〕252号 |  |  | 拟办结 | 用地单位已提出延期申请
15 | 汕尾市区中央商务区基础设施建设项目 | 汕尾市住房和城乡建设局 | 市指标 |  | 是 | 2.4589 | 0.3681 | 2.0908 | 省级 | 2022-04-01 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤(汕)林地许准〔2020〕34号 |  |  | 拟办结
16 | 汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目 | 汕尾市住房和城乡建设局 | 市指标 |  | 是 | 1.7424 |  | 1.7424 | 省级 | 2019-12-01 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤(汕)林地许准〔2021〕18号 |  |  | 拟办结
17 | 汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目 | [8 empty] | 2022-10-01 | [11 empty] | 未收到相关用林申请
18 | 汕尾市区中轴西路市政工程项目 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市指标 |  | 是 | 7.3942 |  | 7.3942 | 省级 | 2020-03-01 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤(汕)林地许准〔2021〕15号 |  |  | 拟办结
19 | 汕尾市区工业大道西段等市政综合工程 | 汕尾市代建项目事务中心（原为汕尾市住房和城乡建设局） |  |  | 是 | 26.1406 | 1.4512 | 24.6894 | 国家级、省级 | 2020-09-01 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 林资许准〔2019〕492号 |  |  | 办理中 | 该项目用林许可已过期，目前我局已上报省林业局重新审批
20 | 汕尾市区金鹏路西段等十路段市政工程 | [8 empty] | 2020-09-01
21 | 汕尾市区中央商务区基础设施（二期）建设项目 | [8 empty] | 2023-01-01 | [11 empty] | 未收到相关用林申请
22 | 汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目 | [8 empty] | 2023-01-01 | [11 empty] | 未收到相关用林申请
23 | 粤东天然气主干管道“县县通工程”汕尾-陆河项目 | [8 empty] | 计划2022.4开工 | [11 empty] | 未收到相关用林申请
24 | 粤东天然气主干管道惠州-海丰干线 | [8 empty] | 已开工 | [11 empty] | 1.未收到相关用林申请；2.我局已批复临时用地1宗。
四、民生
25 | 陆丰市（东南）生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场项目 | 陆丰粤丰环保电力有限公司 | 市指标 |  | 是 | 5.323 | 5.323 | [6 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤(汕)林地许准〔2020〕20号 |  |  | 拟办结
26 | 广东省汕尾市海丰县卫生学校建设项目 | 海丰县教育局 | 市指标 |  | 是 | 12.9885 | 12.9885 | [6 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤(汕)林地许准〔2022〕4号 |  |  | 拟办结 | 申请项目名称为新建汕尾市海丰卫生学校项目
27 | 广东省汕尾市海丰县中等职业技术学校教学楼、学生宿舍楼、供电及校道建设工程 | [20 empty] | 未收到相关用林申请
28 | 陆河县新能源技工学校建设项目 | 陆河县人力资源和社会保障局 | 市指标 |  | 是 | 13.2766 | 13.2766 | [6 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤(汕)林地许准〔2020〕13号 |  |  | 拟办结
29 | 陆河县乡镇公立幼儿园建设项目 | 陆河县教育局 | 市指标 |  | 是 | 2.4558 |  | 2.4558 | 省级 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤(汕)林地许准〔2021〕27号 |  |  | 拟办结
30 | 陆河县第三中学（实验中学迁建）新建项目 | [20 empty] | 未收到相关用林申请
31 | 汕尾市高级技工学校二期项目 | 汕尾市人力资源和社会保障局 | 市指标 |  | 是 | 8.1212 |  | 8.1212 | 国家级 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤(汕)林地许准〔2020〕14号 |  |  | 拟办结
32 | 陆河县传染病医院新建项目 | 陆河县卫生健康局 | 市指标 |  | 是 | 0.6578 | 0.6578 | [6 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤(汕)林地许准〔2020〕1号 |  |  | 拟办结
五、城市提能
33 | 汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道供水工程） | [8 empty] | 已开工 | [11 empty] | 1.未收到相关用林申请；2.近期征求我局意见，我局回复无意间；3.经初步核实，该项目不涉及林地。
34 | 汕尾市餐厨垃圾无害化处理项目一期工程 | 汕尾市住房和城乡建设局 | 市指标 |  | 是 | 0.3052 | 0.3052 |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤(汕)林地许准〔2020〕15号 |  |  | 拟办结
35 | 汕尾市区金台山公园绿化景观工程 | 汕尾市公用事业事务中心 | 市指标 |  | 是 | 0.9121 |  | 0.9121 | 国家级 | 2022-05-01 |  |  |  | 是 | 是 | 否 |  |  |  |  | 办理中 | 待业主单位缴费
36 | 汕尾市公共卫生中心新建项目 | [8 empty] | 2022-12-01 | [11 empty] | 未收到相关用林申请
37 | 汕尾市污泥无害化处理项目 | 汕尾市住房和城乡建设局 | 市指标 |  | 是 | 0.3198 | 0.3198 |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 粤(汕)林地许准〔2020〕16号 |  |  | 拟办结
38 | 汕尾500千伏陆丰输变电工程 | [8 empty] | 2022-03-01 | [11 empty] | 未收到相关用林申请
39 | 汕尾市文化中心项目 | [8 empty] | 2022-12-01 | [11 empty] | 未收到相关用林申请
40 | 汕尾市工人文化宫及配套工程 | [8 empty] | 2022-12-01 | [11 empty] | 未收到相关用林申请
41 | 汕尾市应急救援保障中心（一期）建设项目 | [8 empty] | 2023-01-01 | [11 empty] | 未收到相关用林申请