汕尾市数字人民币试点工作实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院及省委省政府决策部署，按照国家数字人民币试点工作安排和省委省政府、市委市政府关于推动高质量发展的工作要求，在全市有力有序开展数字人民币试点工作，助力数字汕尾建设，结合我市实际，制定本方案。

# 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省委省政府、市委市政府关于高质量发展的工作要求，深化金融供给侧结构性改革，扎实开展数字人民币试点，建设稳健、高效、创新、开放的新金融基础设施，促进数字政府、数字社会、数字城市、数字经济“四数联动”示范工程建设，有效推动数字经济和实体经济深度融合，为我市经济社会高质量发展提供有力支撑。

# 二、工作目标

（一）在应用常规场景验证系统稳定性、功能可用性、流程便捷性和风险可控性的基础上，重点围绕服务民生福祉、普惠大众百姓的目标，加快推进数字人民币在吃、住、行、游、娱、购、医等重点民生领域的推广应用，挖掘独具汕尾特色的数字人民币应用场景，形成可复制、可推广的汕尾经验。力争到2024年底，形成服务便捷高效、应用覆盖面广、生态较为完善的数字人民币运营管理体系。

（二）在广州、深圳前期试点基础上，充分发挥数字人民币“支付即结算”的特性及可加载智能合约的功能优势，探索物联网、普惠金融、跨域跨境等特色创新场景，加快推动数字人民币融入智慧经济、数字经济、共享经济等新兴经济领域，初步建立较为完善的数字人民币应用生态，大力支持发展数字经济。

（三）在试点过程中认真开展调查研究，综合评估数字人民币对现金运行、货币政策、金融市场、金融稳定等方面的影响，创新探索数字人民币的司法保障模式，为建立健全数字人民币配套法律规章制度提供实践支撑。

# 三、试点工作机制及工作职责

建立人民银行统一部署、广东省数字人民币试点工作领导小组直接领导、市政府统筹推进、人民银行汕尾市中心支行协调实施、市相关职能部门和各县（市、区）政府（管委会）支持保障的工作机制。成立汕尾市数字人民币试点工作领导小组(以下简称领导小组),由分管金融工作的副市长担任组长，市金融工作局、人民银行汕尾市中心支行主要负责同志担任副组长，市委宣传部（市委网信办）、市发展改革局、市教育局、市科技局、市工业和信息化局、市公安局、市民政局、市财政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市国资委、市市场监管局、市医保局、市金融局、市政务服务数据管理局、市机关事务管理办公室、市总工会、市税务局、汕尾海关、人民银行汕尾市中心支行、国家金融监督管理总局汕尾监管分局、市邮政管理局、汕尾供电局有关负责同志作为领导小组成员。领导小组办公室设在人民银行汕尾市中心支行，人民银行汕尾市中心支行主要负责同志兼任办公室主任，分管负责同志兼任办公室副主任，领导小组成员单位有关科室负责同志担任联络员。领导小组成员具体人员名单由领导小组办公室另行印发。成员及联络员需要调整的，由所在单位告知领导小组办公室。

（一）领导小组主要职责。负责统一领导、综合协调、统筹推进全市试点工作，建立试点推进、跟踪、报告、应急等机制，制定应急保障措施，协调解决试点中遇到的相关问题，保障试点工作顺利开展。

（二）领导小组办公室主要职责。承担领导小组日常工作，落实领导小组工作部署，牵头制定试点工作方案，建立内部试点工作机制，指导各运营机构开展试点工作，协调解决试点工作过程中遇到的问题，开展试点工作考评，推动试点工作有序开展，并及时向广东省数字人民币试点工作领导小组办公室、市政府报告试点进展情况，完成相关工作调研和试点经验总结。

（三）领导小组成员单位主要职责。市金融工作局积极落实领导小组工作部署，协调市相关职能单位做好本领域、本行业监管对象的宣传引导工作，加快本领域范围内数字人民币业务推广应用，提供政策等保障措施，对接人民银行汕尾市中心支行，协调推进试点工作。其他相关职能单位加强对本领域数字人民币推广应用的统筹规划和集约建设，稳妥开放职责范围内场景应用，协调解决试点过程中遇到的问题。

# 四、实施步骤

认真学习借鉴广州、深圳数字人民币试点经验，按照“先易后难、先内后外、安全可控”的试点工作思路，优先选择有意愿、应用场景丰富的区域实施，以党政机关、事业单位、运营机构、中资企业及境内个人为主，然后逐步拓展至外资企业和境外个人。

（一）准备阶段（2022年12月至2023年5月），建立试点工作机制。领导小组办公室研究制定全市试点工作方案并向广东省数字人民币试点工作领导小组办公室报备，召开试点工作动员会。指导各市级运营机构建立试点工作机制，开展数字人民币业务培训，做好试点各项准备工作。

（二）第一阶段（2023年6月至2023年10月），重点推动零售消费和公共服务，体现汕尾特色。在党政机关、事业单位、国有企业的职工食堂、薪酬补贴发放等内部场景和公共服务场景开展试点，推动数字人民币在吃、住、行、游、娱、购、医等重点民生领域和公共服务领域的推广应用，探索将试点范围由常规场景扩展到特色场景。

（三）第二阶段（2023年11月至2024年4月），重点推动特色领域支付，挖掘汕尾亮点。实现数字人民币在专业市场、政务服务、大型互联网平台、大中小学校园、弱网环境等特定领域的推广应用，实现惠民助农、公益慈善、财政支付等领域的定向支付和资金监测，探索加载智能合约的数字人民币场景应用。

（四）第三阶段（2024年4月及以后），重点推动支付应用创新，探索汕尾模式。在前期试点基础上，加快复制推广成熟的支付应用场景，形成数字人民币使用规模效应。打造具有地方特色的重点和创新场景，探索推动数字人民币在物联网、跨境支付、预付资金监管、硬钱包、同业代理、乡村建设、普惠金融等应用场景下的创新试点，力争建立线上线下全场景数字人民币应用生态。

# 五、重点任务

（一）第一阶段重点任务。

1.公共服务。积极推动数字人民币在财政支付、公共资源交易、政府采购、税费缴纳、社会保障、教育医疗等公共领域的应用，加快实现党政机关、事业单位和国有企业使用数字人民币开展日常资金收付。在公共服务窗口显眼处展示数字人民币APP下载二维码，引导办事群众注册使用数字人民币APP，逐步实现各类缴费支付端接入数字人民币支付渠道。在税款缴纳和公共事业费、不动产登记费、交通罚没款等非税收入缴纳，以及医保金、住房公积金缴纳支取等方面实现数字人民币的应用。实现农民工工资、各类惠民资金的自动化、精准化发放和全流程监管。推进汕尾市政务服务中心支持数字人民币缴费，推动“善美政务”“善美村居”“善美店小二”等政务平台高频民生服务、涉企重点事项接入数字人民币支付。

2.封闭场景。以市政府办公室名义印发通知，要求全市党政机关、国有企事业单位积极推广数字人民币，引导本单位员工在2023年国庆节前开立数字人民币个人钱包。在党政机关、事业单位、国有企业、运营机构的内部餐厅等封闭消费场景实现数字人民币支付，稳步推动数字人民币发放薪酬、报销经费及缴纳党费等。市级机关食堂要率先布设数字人民币受理环境，力争在2023年底前全面铺开。

3.批发零售。选择具有代表性的重要商圈、知名商铺、大型超市、文娱场所以及有意愿、易推广的专业商贸市场等场景落实购物、娱乐消费数字人民币支付。在国庆节前确定知名商铺、大型超市、文娱场所分别不少于10家作为试点单位。

4.餐饮文旅。阶梯式推动知名餐饮商家接入数字人民币支付功能。选择具有代表性的红色旅游、乡村旅游、文博旅游、海岛旅游等项目景点实现使用数字人民币支付，打造一批数字文旅精品线路。

5.教育医疗。优先选择大学校园推广数字人民币，畅通学杂费、各类考试报名费等数字人民币支付渠道，并视情推广到部分中小学校园。选择部分定点医药机构，投放软、硬钱包及数字人民币支付终端，畅通医疗费用等数字人民币支付渠道，探索医保个人账户使用数字人民币在定点医疗机构使用。

6.公共交通。在高速公路、公交、网约车、加油站、停车场等场景落地数字人民币支付。在2023年国庆节前，完成全市公交车、专线车等数字人民币支付终端布设工作。

7.酒店住宿。选择有意愿的星级酒店、连锁酒店和特色酒店落地数字人民币支付。在2023年国庆节前，确定不少于10家星级酒店作为试点单位。

（二）第二阶段重点任务。

1.财政支付。探索数字人民币可编程特性，以数字人民币广泛承接政府专项资金拨付，实现财政资金的精准直达。

2.示范区建设。围绕地方特色产业、优势产业、专业化市场等，将数字人民币融入特色小镇、特色乡村、产业园区、智慧养老、综合商圈等领域，布局建设具有地方特色的数字人民币应用场景，打造数字人民币支付生态圈，实现特定区域数字人民币应用全覆盖。

3.线上消费。积极拓展数字零售、数字物流、数字商务、数字金融等领域场景，加强与电商平台、保险公司等合作，实现数字人民币在线购物、购买保险。

4.乡村振兴。通过加载数字人民币智能合约实现定向发放“三农”补贴、农业保险财政补贴资金，发放助农消费红包，推进基层数字人民币支付应用乡镇全覆盖。

5.公益慈善。在慈善捐助、公益彩票、奖助学金、助学贷款方面使用数字人民币，通过加载智能合约、特定标识钱包等实现专款专用。

6.弱网支付。在地下停车场等弱网环境下使用数字人民双离线支付方式完成停车付费。

7.快递物流服务。在快递和物流场景广泛使用数字人民币支付，积极探索运用智能合约预付物流费用。

（三）第三阶段重点任务。

1.探索物联网支付。积极融合物联网技术，通过智能化改造水、电、燃气表或内置芯片，在水、电、燃气缴费场景中应用数字人民币；通过车牌等绑定数字人民币钱包，实现乘车出行全场景无感收费。

2.探索跨境支付。围绕跨境支付场景开展探索，支持数字人民币在多边央行数字货币桥的应用，提高跨境支付结算便利化程度。

3.预付资金监管应用。推进数字人民币在商业及教培等领域预付式消费资金管理、商品房预售资金监管、政府专项资金监管等领域的应用。在单用途商业预付卡的办理上率先使用数字人民币。

4.工程款和农民工工资支付。通过加载数字人民币智能合约，探索解决违约转包、资金挪用、小微企业账期长、拖欠农民工工资等问题。

5.公司金融服务。推进数字人民币在连锁企业、集团公司、平台机构等实现基于钱包的平台分账、资金归集、统一对账等服务，以及在供应链领域的全流程应用。

6.硬钱包应用。运用可视卡、异形卡、SIM卡等硬钱包载体，探索在多种环境下落地硬钱包特色应用场景，开发更多无障碍产品，让特定群体能跨越“数字鸿沟”。

7.同业代理。非运营机构通过与运营机构合作，积极探索数字人民币功能应用和场景建设。

# 六、保障措施

（一）强化政策支持。在推进重点场景落地过程中，市相关职能部门和各县（市、区）政府（管委会）视情况给予政策等支持，指导各运营机构、场景相关企业强化保障措施，加强沟通协调，形成工作合力，确保试点工作落实落细。

（二）积极打造试点应用示范区。积极打造数字人民币特色应用示范场景，依托特色商圈、文旅园区等创建数字人民币应用示范区。鼓励有条件的地区探索建设国家级数字金融创新示范区。

（三）统一对外宣传口径。严格执行宣传审批制度，根据统一部署开展宣传，试点相关新闻宣传须经领导小组办公室审核后逐级上报人民银行总行审定。注重舆情引导、监测和处置，指定相关部门负责舆情跟踪、收集和报告，避免发生负面舆情。

（四）落实监管合规要求。健全相关内控制度，履行客户身份识别义务，加强交易监测，做好大额交易、可疑交易报告工作；加强数字人民币钱包、商户、受理设备、消费者权益保护等方面的管理；加强数字人民币受理环境建设、标识使用的规范管理。

（五）完善应急保障机制。加强数字人民币金融消费者的权益保护和防范假冒数字人民币钱包进行诈骗等工作，探索建立防诈追赃挽损机制。定期评估各类系统风险、操作风险、流动性风险、洗钱风险等，做到事前应急预案健全、事中应急响应及时、事后应急处置得当，确保数字人民币试点工作稳步推进。

（六）建立试点工作评价机制。领导小组办公室研究制定数字人民币试点工作评价办法，从注册(钱包开立)、运营(流通和活跃)、应用(商户门店铺设)、创新(经验和案例)等方面对各运营机构试点工作情况进行评价及通报。领导小组办公室编发试点工作简报，于每季最后1个工作日前报送广东省数字人民币试点工作领导小组办公室和市政府。

附：汕尾市数字人民币试点工作任务分工表

附

汕尾市数字人民币试点工作任务分工表

| 序号 | 主要工作任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共服务 | 积极推动数字人民币在财政支付、公共资源交易、政府采购、税费缴纳、社会保障、教育医疗等公共领域的应用，加快实现党政机关、事业单位和国有企业使用数字人民币开展日常资金收付。在公共服务窗口显眼处展示数字人民币APP下载二维码，引导办事群众注册使用数字人民币APP，逐步实现各类缴费支付端接入数字人民币支付渠道。在税款缴纳和公共事业费、不动产登记费、交通罚没款等非税收入缴纳，以及医保金、住房公积金缴纳支取等方面实现数字人民币的应用。实现农民工工资、各类惠民资金的自动化、精准化发放和全流程监管。推进汕尾市政务服务中心支持数字人民币缴费，推动“善美政务”“善美村居”“善美店小二”等政务平台高频民生服务、涉企重点事项支持数字人民币支付。 | 领导小组各成员单位，各县（市、区）政府（管委会） (以下均需各县（市、区）政府（管委会）落实，不再专门列出) |
| 2 | 封闭场景 | 以市政府办公室名义印发通知，要求全市党政机关、国有企事业单位积极推广数字人民币，引导本单位员工在2023年国庆节前开立数字人民币个人钱包。在党政机关、事业单位、国有企业、运营机构的内部餐厅等封闭消费场景实现数字人民币支付，稳步推动数字人民币发放薪酬、报销经费及缴纳党费等。市级机关食堂要率先布设数字人民币受理环境，力争在2023年底前全面铺开。 | 领导小组各成员单位 |

| 序号 | 主要工作任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 批发零售 | 选择具有代表性的重要商圈、知名商铺、大型超市、文娱场所以及有意愿、易推广的专业商贸市场等场景落实购物、娱乐消费数字人民币支付。在国庆节前确定知名商铺、大型超市、文娱场所分别不少于10家作为试点单位。 | 市商务局、市国资委、市市场监管局、市文化广电旅游体育局 |
| 4 | 餐饮文旅 | 阶梯式推动知名餐饮商家接入数字人民币支付功能。选择具有代表性的红色旅游、乡村旅游、文博旅游、海岛旅游等项目景点实现使用数字人民币支付，打造一批数字文旅精品线路。 | 市商务局、市市场监管局、市文化广电旅游体育局 |
| 5 | 教育医疗 | 优先选择大学校园推广数字人民币，畅通学杂费、各类考试报名费等数字人民币支付渠道，并视情推广到部分中小学校园。选择部分定点医药机构，投放软、硬钱包及数字人民币支付终端，畅通医疗费用等数字人民币支付渠道，探索医保个人账户使用数字人民币在定点医疗机构使用。 | 市教育局、市卫生健康局、市医保局 |
| 6 | 公共交通 | 在高速公路、公交、网约车、加油站、停车场等场景实现数字人民币支付。在2023年国庆节前，完成全市公交车、专线车等数字人民币支付终端布设工作。 | 市交通运输局、市发展改革局、市住房城乡建设局 |
| 7 | 酒店住宿 | 选择有意愿的星级酒店、连锁酒店和特色酒店落地数字人民币支付。在2023年国庆节前，确定不少于10家星级酒店作为试点单位。 | 市商务局、市市场监督管理局、市文化广电旅游体育局 |
| 8 | 财政支付 | 探索数字人民币可编程特性，以数字人民币广泛承接政府专项资金拨付，实现财政资金的精准直达。 | 市财政局、人民银行汕尾市中心支行 |
| 9 | 示范区建设 | 围绕地方特色产业、优势产业、专业化市场等，将数字人民币融入特色小镇、特色乡村、产业园区、智慧养老、综合商圈等领域，布局建设具有地方特色的数字人民币应用场景，打造数字人民币支付生态圈，实现特定区域数字人民币应用全覆盖。 | 市商务局、市文化广电旅游体育局、市市场监管局、市金融局、人民银行汕尾市中心支行 |

| 序号 | 主要工作任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 线上消费 | 积极拓展数字零售、数字物流、数字商务，数字金融等领域场景，加强与电商平台、保险公司等合作，实现数字人民币在线购物、购票、购买保险。 | 市商务局、国家金融监督管理总局汕尾监管分局 |
| 11 | 乡村振兴 | 通过加载数字人民币智能合约实现定向发放"三农"补贴、农业保险财政补贴资金，发放助农消费红包，推进基层数字人民币支付应用乡镇全覆盖。 | 市财政局、市农业农村局 |
| 12 | 公益慈善 | 在慈善捐助、公益彩票、奖助学金、助学贷款方面使用数字人民币，通过加载智能合约、特定标识钱包等实现专款专用。 | 市民政局、市教育局 |
| 13 | 弱网支付 | 在地下停车场等弱网环境下使用数字人民双离线支付方式完成停车付费。 | 市工业和信息化局 |
| 14 | 物流快递服务 | 在快递和物流场景广泛使用数字人民币支付，积极探索运用智能合约预付物流费用。 | 市商务局、市交通运输局、市邮政管理局 |
| 15 | 探索物联网支付 | 积极融合物联网技术，探索通过智能化改造电表等方式，在缴费场景中应用数字人民币；通过车牌等绑定数字人民币钱包，实现乘车出行全场景无感收费。 | 市工业和信息化局、市公安局、市国资委、市发展改革局 |
| 16 | 探索跨境支付 | 围绕跨境支付场景开展探索，支持数字人民币在多边央行数字货币桥的应用，提高跨境支付结算便利化程度。 | 汕尾海关、人民银行汕尾市中心支行 |
| 17 | 预付资金监管应用 | 探索推进数字人民币在商业及教培等领域预付式消费资金管理、商品房预售资金监管，政府专项资金监管等领域的应用。在单用途商业预付卡的办理上率先使用数字人民币。 | 市教育局、市财政局、市住房城乡建设局、市商务局、市金融局、人民银行汕尾市中心支行 |

| 序号 | 主要工作任务 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 工程款和农民工工资支付 | 通过加载数字人民币智能合约，探索解决违约转包、资金挪用、小微企业账期长、拖欠农民工工资等问题。 | 市住房和城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、人民银行汕尾市中心支行 |
| 19 | 公司金融服务 | 推进数字人民币在连锁企业、集团公司、平台机构等实现基于钱包的平台分账、资金归集、统一对账等服务，以及在供应链领域的全流程应用。 | 人民银行汕尾市中心支行、市金融局 |
| 20 | 硬钱包应用 | 运用可视卡、异形卡、SIM卡等硬钱包载体，探索在多种环境下落地硬钱包特色应用场景，开发更多无障碍产品，让特定群体能跨越"数字鸿沟"。 | 市发展改革局、市教育局、人民银行汕尾市中心支行 |
| 21 | 同业代理 | 非运营机构通过与运营机构合作，积极探索数字人民币功能应用和场景建设。 | 人民银行汕尾市中心支行 |