## Sheet0
2023年汕尾市城区第4季度随机抽查情况公示表
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 信利半导体有限公司技改项目 |  | 一般行业项目 | 李炳凯,吴文义 | 汕尾市 | 城区 | 2023-11-22 16:02:33 | 企业基本情况：信利半导体有限公司技改项目，地址位于汕尾市城区信利工业城，统一社会信用代码：91441500723829525E，法定代表人：__林伟华__。 现场检查情况：对项目技改内容包括涉及有机废气的废气治理设备进行技改，并对收集管道及生产车间密闭情况进行调整，提高废气收集效率，并为每间厂房设置独立的排气简。未落实据了解主要是 涉及资金较大。 |  | 已完成 |  |  | 未发现问题
2 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 信利半导体有限公司OLED项目 | 广东汕尾城区 | 一般行业项目 | 吴文义,李炳凯 | 汕尾市 | 城区 | 2023-11-16 16:29:57 | 企业基本情况：信利半导体有限公司OLED项目，地址位于汕尾市城区信利工业城东南角22栋厂房1层，统一社会信用代码：91441500723829525E，法定代表人：_林伟华___。 现场检查情况：场检查情况:该项目为改扩建项目，主要包括10LED显示屏生产车间及废气处理设施、危废车间等改扩建，目总投资约11000万元。执法人员现场检查时，项目已完成主体工程建设，尚未进行环保验收。执法人员已要求企业负责人在项目竣工时，及时同步开展环保设施验收工作，加强环境管理，确保厂区环境安全。 |  | 已完成 |  |  | 未发现问题
3 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕尾广物东本汽车销售服务有限公司年销售汽车1200辆、维修车6000辆、喷漆汽车600辆建设项目 | 广东汕尾城区红草镇海汕公路西侧工业园区（三和村与拾和村之间） | 一般行业项目 | 李炳凯,吴文义 | 汕尾市 | 城区 | 2023-12-04 10:52:05 | 企业基本情况：汕尾广物东本汽车销售服务有限公司年销售汽车1200辆、维修车6000辆、喷漆汽车600辆建设项目，地址位于尾市城区红草镇海汕公路西侧工业园区(三和村与拾和村之间），统一社会信用代码：91441500MA4w8GkX8D，法定代表人：_叶_泮_。 现场检查情况：该公司已取得环保相关手续，已验收。正常营业。未发现环境违法行为。 |  | 已完成 |  |  | 未发现问题
4 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 信利光电股份有限公司 OGS、Sensor 项目 | 广东汕尾城区 | 一般行业项目 | 陈文伟,吴文义 | 汕尾市 | 城区 | 2023-11-13 19:55:53 | 企业基本情况：信利光电股份有限公司 OGS、Sensor 项目，地址位于汕尾市区工业大道信利工业城，统一社会信用代码：91441500675216889G，法定代表人：_林伟华___。 现场检查情况：该建设项目2023年3月1开工建设，2023年10月30日竣工，2023年11月1日试生产，现阶段项目未验收，现场检查，未发现环境违法行为。 |  | 已完成 |  |  | 未发现问题
5 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕尾宝山猪场有限公司转型升级改建项目 | 广东汕尾城区 | 一般行业项目 | 陈文伟,吴文义 | 汕尾市 | 城区 | 2023-12-19 17:53:50 | 企业基本情况：汕尾宝山猪场有限公司转型升级改建项目，地址位于汕尾市城红草镇南汾管区云仔山，统一社会信用代码：914415001967777425，法定代表人：吴伟。 现场检查情况：该建设项目于2022年12月14日取得环评批复；2022年12月18日开工建设；2023年5月5日完工；2023年6月6日取得排污许可证；2023年7月1日试运行。现阶段项目正在申请验收中，现场检查未发现环境违法行为。 |  | 已完成 |  |  | 未发现问题
6 | 2023年第4季度 | 竣工验收 | 汕尾比亚迪实业有限公司化学表面处理建设项目一期 | 广东汕尾城区红草镇沿河路88号 | 一般行业项目 | 吴文义,陈文伟 | 汕尾市 | 城区 | 2023-12-25 16:25:54 | 企业基本情况：汕尾比亚迪实业有限公司化学表面处理建设项目一期，地址位于____，统一社会信用代码：91441500MA4UNCRK5Q，法定代表人：_宫清___。 现场检查情况：该建设项目于2019年8月14日取得环评批复，2021年6月1日开工建设，2022年1月3日完工，2022年5月23日试运行，2022年10月竣工验收。现场检查，未发现环境违法行为。 |  | 已完成 |  |  | 未发现问题