## 项目列表
附件2
民生补短大会战2022年任务清单（建设项目）
序号 | 项目阶段 | 项目名称 | 工作内容 | 列入市重点建设项目 | 启动时间 | 完成时间 | 2022年度工作目标 | 2022年计划完成投资（万元） | 第一季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第二季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第三季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第四季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 项目进展 | 存在问题及建议 | 总投资（万元） | 国家、省级承担 | 纳入市财政或预算安排 | 未纳入市财政预算安排 | 县（市、区）财政承担 | 企业承担 |  |  | 项目业主（实施主体） | 牵头领导 | 责任部门 | 配合部门 | 项目要素指标
[9 empty] | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | [8 empty] | 省属国企 | 市属国企 | 民营企业等 |  |  |  |  | 用地指标(亩) |  | 用林指标(亩) |  | 用海指标(亩)
[9 empty] | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | [14 empty] | 总指标需求 | 2022年需求 | 总指标需求 | 2022年需求 | 总指标需求 | 2022年需求
总计（67项） | [7 empty] | 192569 | [26 empty] | 1205202 | 70554 | 692820 | 31581 | 369537
一、就业提质（4项） | [7 empty] | 45000 | [26 empty] | 253310 | 30000 | 86611 | 0 | 97150
1 | 前期 | 汕尾市高级技工学校二期项目 | 二期项目主要建设内容包括学生宿舍、公共教室、实验实习用房、大型报告厅、食堂、教师公寓、后勤楼、室外配套基础设施及教学配套设施等，建成后学校增加在校生规模5000人，总办学规模达到14000个学位。 | 是 | 2020年 | 2024年 | 启动学生宿舍、公共教室、实验实习用房、大型报告厅、食堂、教师公寓、后勤楼、室外配套基础设施等建设 | 15000 |  |  | 征地组件报批 |  | 征地组件报批 |  | 完成征地 | 5000 | 开展勘察设计、土平单位招标 |  | 完成勘察设计、土平单位招标 | 4000 | 土石万平整 |  | 土石万平整 |  | 开始单体建筑招标 | 6000 |  |  |  |  | 完成单体建筑招标 |  | 2022年3月30日市政府批准非耕地用地（8.7114万平方米）供地，3月31日已缴纳首期征地款，剩余耕地部分现汕尾市城区政府已印发征地预公告。下一步将进行勘探、设计招标、土平等工作 |  | 96611 | 10000 | 86611 | [5 empty] | 汕尾市人力资源和社会保障局 | 庄红琴 | 汕尾市人力资源和社会保障局 | 市发展改革局、市自然资源局 | 23 | 23
2 | 前期 | 陆丰市高级技工学校 | 新建一所占地约249亩、可容纳5000学生、300位教职员工的高级技工学校。 | 是 | 2021-07-01 | 2025年底 | 计划开展第一期（第一标段）建设 | 15000 | 已完成可研、初步规划设计、概算等前期工作 |  | 推进第一期（第一标段）建设进度 | 4952 | 推进第一期（第一标段）建设进度 | 2548 | 推进第一期（第一标段）建设进度 |  | 推进第一期（第一标段）建设进度 | 2500 | 推进第一期（第一标段）建设进度 | 5000 | 推进第一期（第一标段）建设进度 |  | 推进第一期（第一标段）建设进度 |  | 推进第一期（第一标段）建设进度 |  | 推进第一期（第一标段）建设进度 |  | 推进第一期（第一标段）建设进度 |  | 推进第一期（第一标段）建设进度 |  |  |  | 82150 |  |  |  | 82150 |  |  |  | 陆丰市人力资源和社会保障局 | 高火君 | 陆丰市人民政府 |  | 249 | 168
3 | 前期 | 海丰县技工学校 | 项目占地面积233700㎡，项目建成后，容纳教职员工150人、容纳全日制在校生3000人、年培训人数达到6000人。 | 否 | 2022年 | 2025年 | 推进项目落实建设用地、用地审批、建设资金计划等前期工作 | 5000 |  |  |  |  | 申请要求落实学校建设用地 |  | 申请要求落实学校建设用地 |  | 积极协调办理征地手续 |  | 争取完成征地手续 |  | 争取完成征地手续 |  | 推进项目初步设计 |  | 完成项目初步设计 |  | 工程招投标前期工作 |  | 办理挂网 |  | 完成招投标 | 5000 | 正在推进落实项目建设用地 |  | 35000 | 20000 |  |  | 15000 |  |  |  | 海丰县人力资源和社会保障局 | 范秉康 | 海丰县人力资源和社会保障局 | 县发展改革局、县自然资源局 | 350 | 350
4 | 在建 | 陆河县新能源技工学校建设项目 | 总规划用地面积153032㎡。工程主要建设内容为：教学实训用房35200㎡、教学辅助及综合管理用房8840㎡、生活用房35120㎡（学生宿舍楼、单生教工宿舍楼、食堂及其他附属用房）及校园硬底化、绿化、地下车库3000㎡等教学配套设施，项目建成后校舍总建筑面积82200㎡，达到设置学位4000个。 | 是 | 2021-04-20 | 2023-08-01 | 完成项目（一期）（二期）建设，筹备项目（三期） | 10000 | 1#教学楼A栋B栋外架拆除完成，C栋外墙贴砖;2#综合楼四层砌筑;3#学生宿舍机房顶模板拆除 | 423 | 1#教学楼A栋B栋外架拆除完成，C栋外墙贴砖;2#综合楼四层砌筑;3#学生宿舍机房顶模板拆除 | 300 | 1#教学楼A栋B栋C栋外架拆除完成;2#综合楼五3层砌筑;3#学生宿舍外墙装修。启动项目（二期）建设 | 2244 | 1#教学楼A栋B栋C栋基本完成装修;2#综合楼外墙装修;3#学生宿舍外墙装修，学生食堂启动建设。建设实训楼 | 900 | 1#教学楼A栋B栋C栋完成装修;2#综合楼外墙基本完成装修;3#学生宿舍外墙基本完成装修。实训楼主体建设完成30% | 1000 | 1#教学楼A栋B栋C栋完成装修;2#综合楼外墙完成装修;3#学生宿舍外墙完成装修，学车食堂主体完成50%。实训楼主体建设完成30% | 1200 | 学车食堂主体完成80%。实训楼主体建设完成50% | 900 | 学车食堂主体完成建设。实训楼主体建设完成80%，建设学校大门、垃圾站 | 1000 | 学车食堂外墙装修。实训楼主体完成建设。 | 500 | 完成学生食堂外墙装修，实训楼外墙装修，完成学校大门、垃圾站建设 | 500 | 完成学生食堂装修，完成实训楼装修 | 500 | 完成项目（一期）（二期）全面建设及配套设施，筹备项目（三期） | 533 | 项目（一期）完成60%,项目（二期）3月份启动建设 |  | 39549 |  |  |  | 除争取上级资金支持外，不足部分由本县统筹解决。 |  |  |  | 陆河县人力资源和社会保障局 | 程永东 | 陆河县人力资源和社会保障局 |  | 190 | 92
二、教育强基（33项） | [7 empty] | 53674 | [26 empty] | 148854 | 1994 | 47000 | 0 | 124860
5 | 前期 | 汕尾市第二实验学校工程建设项目 | 校舍总建筑面积42018平方米，主要建设内容包括小学教学楼、初中教学楼、综合楼、运动场（馆）、食堂以及相应配套基础设施等。 | 列入预备项目 | 2021-03-01 | 2023-08-01 | 完成招标工作并开工建设 | 4700 | 推动校园总体方案设计 |  | 推动校园总体方案设计 |  | 推动校园总体方案设计，市教育局与市代建中心完成代建协议的签订，规划设计方案上市规委会，取得批复意见。 |  | 完成初步设计及概算编制及审查 |  | 完成初步设计及概算批复，做好施工图设计招标前期工作 |  | 完成施工图设计招标工作 |  | 完成施工图编制并通过图审，编制施工图预算并送财政审核 |  | 完成设计施工单位招标 |  | 开工建设 | 4700 | 推进工程建设 |  | 推进工程建设 |  | 推进工程建设 |  | 校园总体规划已经市规委会审议通过，下一步推进初步设计概算工作 |  | 25000 |  | 25000 | [5 empty] | 汕尾市教育局 | 黄志坚 | 汕尾市教育局、市代建项目事务中心 | 市自然资源局、市城区政府、市发改局、市住建局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 前期 | 汕尾市第三实验学校工程建设项目 | 校舍总建筑面积36953平方米，主要建设内容包括小学教学楼、初中教学楼、综合楼、运动场（馆）、食堂以及相应配套基础设施等。 | 列入预备项目 | 2021-03-01 | 2023-12-01 | 完成招标工作并开工建设 | 4800 | 推动校园总体方案设计 |  | 推动校园总体方案设计 |  | 完成学校用地余渣土方平整招标挂网，推动校园总体方案设计，市教育局与市代建中心完成代建协议的签订，规划设计方案上市规委会，取得批复意见。 |  | 完成第三实验学校余渣土方处置招标工作，学校立面方案重新调整 |  | 完成初步设计概算编制 |  | 审查初步设计方案 |  | 完成初步设计及概算批复，做好施工图设计招标前期工作 |  | 完成施工图设计招标工作 |  | 完成施工图编制并通过图审，编制施工图预算并送财政审核 |  | 完成余渣土方平整及施工招标工作 |  | 开工建设 | 4800 | 推进工程建设 |  | 校园总体规划已经市规委会审议通过，下一步推进初步设计概算工作 |  | 22000 |  | 22000 | [5 empty] | 汕尾市教育局 | 黄志坚 | 汕尾市教育局、市代建项目事务中心 | 市自然资源局、市城区政府、市发改局、市住建局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 前期 | 汕尾市城区香洲初级中学新校区建设工程项目 | 占地面积70000平方米，总建筑面积56000平方米，包括征地，三通一平，建设教学楼、实验楼功能室及生活区，体育场地及设施，电教仪器设备设施，校门、围墙、交通设施等。 | 否 | 2022-02-01 | 2025-06-01 | 完成招标工作并开工建设，按合同完成工程进度款 | 5300 |  |  | 申请要求征用学校建设用地 |  | 申请要求征用学校建设用地 |  | 积极协调办理征地手续 |  | 积极协调办理征地手续 |  | 积极协调办理征地手续 |  | 争取完成征地手续 |  | 争取完成征地手续 |  | 争取完成征地手续 |  | 工程招投标前期工作 |  | 办理挂网 |  | 完成招投标，开工建设，支付工程 款 | 5300 | 按合同完成工程进度 |  | 27900 |  |  |  | 27900 |  |  |  | 城区教育局 | 李绪 | 城区人民政府 |  | 105 | 105
8 | 前期 | 汕尾市城区品清小学拆除重建工程和设备施配套项目 | 校园占地面积22500平方米，建筑面积约30500平方米。重建教学楼，地下停车场、运动场、校门、围墙等，配套设备设施：行政会议室、报告厅、图书馆、各功能室配套等，以及学生桌椅、教师讲台、黑板、空调机、智慧安防系统、广播系统、办公设备设施等。 | 列入预备项目 | 2022-02-01 | 2024年底 | 完成招标工作并开工建设，按合同完成工程进度款 | 4600 |  |  | 办理立项手续拟定实施方案 |  | 办理立项手续拟定实施方案 |  | 推进前期工作进度 |  | 推进前期工作进度 |  | 开工建设支付工程款 | 1400 | 按工程进度支付进度款 | 450 | 按工程进度支付进度款 | 450 | 按工程进度支付进度款 | 500 | 按工程进度支付进度款 | 600 | 按工程进度支付进度款 | 600 | 按工程进度支付进度款 | 600 | 按合同完成工程进度 |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 城区教育局 | 李绪 | 城区人民政府
9 | 前期 | 汕尾市城区凤山街道盐町头小学建设工程项目 | 建设综合楼、首层为架空活动空间，配套设备设施等。 | 否 | 2022-02-01 | 2023-04-01 | 完成招标工作并开工建设，按合同完成工程进度款 | 2100 |  |  | 办理前期工作 |  | 办理立项手续拟定实施方案 |  | 推进前期工作进度 |  | 推进前期工作进度 |  | 开工建设支付工程款 | 600 | 按工程进度支付进度款 | 250 | 按工程进度支付进度款 | 250 | 按工程进度支付进度款 | 250 | 按工程进度支付进度款 | 250 | 按工程进度支付进度款 | 250 | 按工程进度支付进度款 | 250 | 按合同完成工程进度 |  | 2600 |  |  |  | 2600 |  |  |  | 城区教育局 | 李绪 | 城区人民政府
10 | 前期 | 新建海丰县云岭实验学校 | 海丰县云岭实验学校占地面积33775平方米，建筑面积3.7万平方米，办学规模：小学阶段66个班，初中阶段24个班，提供4170个学位。 | 是 | 2021-03-01 | 2023-08-01 | 完成招标工作并开工建设 | 5000 | 完成用地平整 | 500 | 完成勘察 | 200 | 完成施工图设计及工程预算 | 200 | 完成施工招标工作 | 100 | 开工建设 | 500 | 完成基础 | 500 | 主体开工建设 | 500 | 继续推进主体建设 | 500 | 完成一层板 | 500 | 继续推进主体建设 | 500 | 继续推进主体建设 | 500 | 完成主体建设 | 500 | 完成云岭实验学校建设 |  | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  | 海丰县教育局 | 范秉康 | 海丰县人民政府
11 | 开工建设 | 海丰县城东镇赤山小学教学楼建设 | 为解决大班额问题，新建一栋六层教学楼，建筑面积3965平方米，配套塑胶运动场、排水工程、操场硬底化、绿化工程及教学设施设备等。 | 否 | 2021-12-01 | 2022-09-01 | 完成建设投入使用 | 800 | 全面开工建设 | 200 | 完成基础 | 100 | 主体开工建设 | 100 | 继续推进主体建设 | 100 | 继续推进主体建设 | 50 | 继续推进主体建设 | 50 | 继续推进主体建设 | 50 | 完成主体建设、同时启动配套项目 | 50 | 完成配套投入使用 | 100 | [6 empty] | 完成前期工作 |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 城东镇中心小学 | 范秉康 | 海丰县人民政府
12 | 开工建设 | 海丰县可塘中学教学楼建设 | 可塘中学拆除重建一栋旧危教学楼教学设施设备等。 | 否 | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 完成建设投入使用 | 400 | 全面开工建设 | 120 | 完成基础 | 20 | 主体开工建设 | 40 | 继续推进主体建设 | 40 | 继续推进主体建设 | 40 | 继续推进主体建设 | 40 | 继续推进主体建设 | 40 | 完成主体建设、同时启动配套项目 | 40 | 完成配套投入使用 | 120 | [6 empty] | 开工建设 |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 可塘中学 | 范秉康 | 海丰县人民政府
13 | 开工建设 | 海丰县赤坑镇中心小学教学楼建设 | 赤坑镇中心小学拆除重建一栋旧危教学楼教学设施设备等。 | 否 | 2021-12-01 | 2022-09-01 | 完成建设投入使用 | 300 | 全面开工建设 | 100 | 完成基础 | 20 | 主体开工建设 | 20 | 继续推进主体建设 | 40 | 继续推进主体建设 | 40 | 继续推进主体建设 | 20 | 继续推进主体建设 | 40 | 完成主体建设、同时启动配套项目 | 40 | 完成配套投入使用 | 80 | [6 empty] | 开工建设 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 海丰县赤坑镇中心小学 | 范秉康 | 海丰县人民政府
14 | 开工建设 | 海丰县陶河镇陶东小学扩建教学楼 | 由于陶河镇中心小学与幼儿园分开独立使用，陶东小学需扩建教学楼。 | 否 | 2021-12-01 | 2022-09-01 | 完成建设投入使用 | 120 | 全面开工建设 | 30 | 完成基础 | 10 | 主体开工建设 | 10 | 继续推进主体建设 | 10 | 继续推进主体建设 | 10 | 继续推进主体建设 | 10 | 继续推进主体建设 | 10 | 完成主体建设、同时启动配套项目 | 10 | 完成配套投入使用 | 20 | [6 empty] | 开工建设 |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 陶河镇中心小学 | 范秉康 | 海丰县人民政府
15 | 前期 | 海丰县平东镇谷兜小学扩建教学楼 | 平东镇谷兜小学欠缺功能室，需扩建教学楼。 | 否 | 2021-12-01 | 2022-09-01 | 完成建设投入使用 | 130 | 前期工作 |  | 计划报政府审批 |  | 完成施工图设计 | 10 | 完成预算及报建手续 | 10 | 开工建设建房 | 30 | 完成基础 | 10 | 主体开工建设 | 10 | 继续推进主体建设 | 10 | 继续推进主体建设 | 10 | 继续推进主体建设 | 10 | 完成主体建设，同时启动配套项目 | 10 | 完成建设投入使用 | 20 | 前期工作 |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  | 平东镇中心小学 | 范秉康 | 海丰县人民政府
16 | 前期 | 陆丰市行政新区初级中学建设项目 | 新增义务教育初中学位1500个。 | 否 | 2022-01-01 | 2023年底 | 新建教室、功能室及校门围墙，配套运动场及教学设备设施等，新增义务教育初中学位1500个 | 1600 | 完成项目建设用地报批各项准备工作 |  | 完成项目建设用地报批各项准备工作 |  | 完成项目建设用地报批各项准备工作 |  | 做好征地各项准备工作 |  | 做好征地各项准备工作 |  | 做好征地各项准备工作 |  | 完成项目可行性研究报告编制工作 |  | 做好项目勘察、初步设计、工程概算等工作 |  | 做好项目施工图设计、预算等工作 |  | 做好项目规划报批 |  | 做好项目施工标公开招投前期工作 |  | 完成施工标公开招投标 | 1600 | 项目已完成初步选址 | 项目建设用地未完成征地，资金未落实。 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 陆丰市教育局 | 高火君 | 陆丰市人民政府 |  | 60 | 60
17 | 前期 | 陆丰市东海镇中心小学新校区建设项目 | 增义务教育小学学位1500个。 | 列入预备项目 | 2022-01-01 | 2023年底 | 新建教室、功能室及校门围墙，配套运动场及教学设备设施等，增义务教育小学学位1500个 | 1500 | 完成项目建设用地报批各项准备工作 |  | 完成项目建设用地报批各项准备工作 |  | 完成项目建设用地报批各项准备工作 |  | 做好征地各项准备工作 |  | 做好征地各项准备工作 |  | 做好征地各项准备工作 |  | 做好征地各项准备工作 |  | 完成项目可行性研究报告编制工作 |  | 做好项目勘察、初步设计、工程概算等工作 |  | 做好项目施工图设计、预算等工作 |  | 做好项目施工标公开招投前期工作 |  | 完成施工标公开招投标 | 1500 | 项目已完成初步选址。 | 项目建设用地未完成征地，资金未落实。 | 4680 |  |  |  | 4680 |  |  |  | 陆丰市教育局 | 高火君 | 陆丰市人民政府 |  | 50 | 50
18 | 前期 | 陆丰市甲子镇瀛江学校教学楼新建项目 | 新建教室、功能室，新增义务教育公办学位600个。 | 否 | 2022-01-01 | 2022年底 | 在陆丰市甲子镇瀛江学校校园内新建教室、功能室，建筑总面积约计1600平方米，新增义务学位600个 | 410 | 做好项目工程前期工作 |  | 做好项目工程勘察工作 |  | 完成项目工程概算工作 |  | 做好项目施工图设计工作 |  | 做好项目工程预算工作 |  | 做好项目施工标公开招投前期工作 |  | 完成施工标公开招投标 | 120 | 项目完成场地平整并开建设 |  | 完成基础建设 | 100 | 主体施工 |  | 主体封顶 | 120 | 土建基本完工 | 70 | 项目已完成可行性研究报告批复，工程预算准备报送市财政审核。 |  | 410 | 410 | [6 empty] | 陆丰市教育局 | 高火君 | 陆丰市人民政府 |  | 2.5 | 2.5
19 | 前期 | 陆丰市甲子镇中心小学教学楼新建项目 | 新建教室、功能室，新增义务教育公办学位400个。 | 否 | 2022-01-01 | 2022年底 | 在甲子镇中心小学校园内新建教室、功能室，建筑总面积约计760平方米，新增义务学位400个 | 190 | 做好项目工程前期工作 |  | 做好项目工程勘察工作 |  | 完成项目工程概算工作 |  | 做好项目施工图设计工作 |  | 做好项目工程预算工作 |  | 做好项目施工标公开招投前期工作 |  | 完成施工标公开招投标 | 60 | 项目完成场地平整并开建设 |  | 完成基础建设 | 40 | 主体施工 |  | 主体封顶 | 60 | 土建基本完工 | 30 | 项目已完成可行性研究报告批复，工程预算准备报送市财政审核。 |  | 190 | 190 | [6 empty] | 陆丰市教育局 | 高火君 | 陆丰市人民政府 |  | 1.5 | 1.5
20 | 前期 | 陆丰市桥冲镇大塘学校教学楼新建项目 | 新建教室、功能室，新增义务教育公办学位300个。 | 否 | 2022-01-01 | 2022年底 | 在桥冲镇大塘华侨学校校园内新建教室、功能室，建筑总面积约计2000平方米，新增义务学位300个 | 500 | 做好项目工程前期工作 |  | 做好项目工程勘察工作 |  | 完成项目工程概算工作 |  | 做好项目施工图设计工作 |  | 做好项目工程预算工作 |  | 做好项目施工标公开招投前期工作 |  | 完成施工标公开招投标 | 150 | 项目完成场地平整并开建设 |  | 完成基础建设 | 120 | 主体施工 |  | 主体封顶 | 150 | 土建基本完工 | 80 | 项目已完成可行性研究报告批复，工程预算准备报送市财政审核。 |  | 500 | 500 | [6 empty] | 陆丰市教育局 | 高火君 | 陆丰市人民政府 |  | 2.5 | 2.5
21 | 前期 | 陆丰市河西镇竹林小学教学楼新建项目 | 新建教室、功能室，新增义务教育公办学位150个。 | 否 | 2022-01-01 | 2022年底 | 在河西镇竹林小学校园内新建教室、功能室，建筑总面积约计1200平方米，新增义务学位150个 | 300 | 做好项目工程前期工作 |  | 做好项目工程勘察工作 |  | 完成项目工程概算工作 |  | 做好项目施工图设计工作 |  | 做好项目工程预算工作 |  | 做好项目施工标公开招投前期工作 |  | 完成施工标公开招投标 | 90 | 项目完成场地平整并开建设 |  | 完成基础建设 | 60 | 主体施工 |  | 主体封顶 | 90 | 土建基本完工 | 60 | 项目已完成可行性研究报告批复，工程预算准备报送市财政审核。 |  | 300 | 300 | [6 empty] | 陆丰市教育局 | 高火君 | 陆丰市人民政府 |  | 1.5 | 1.5
22 | 一期工程建设中 | 陆河县第三中学（实验中学迁建）新建项目 | 一期工程建设包括体育馆工程、综合教学楼工程（含1栋实验楼）、大门工程、电房1工程、地下室和场地土方等项目。二期工程建设包括两栋实验楼工程、学生宿舍工程、食堂工程、电房2工程、人才公寓工程和运动场等项目。 | 是 | 2022-02-01 | 2023-09-01 | 一期工程教学楼主体结顶，体育馆主体结顶。 | 7500 | 完成板房搭建;办理人防报建、建设工程规划许可证手续 | 308 | 完成未征土地征收，开工建设。一期工程土方开挖，回填，桩基施工 | 400 | 打桩完成，基础土方开挖完成 | 500 | 教学楼基础，体育馆基础，电房基础开始施工 | 500 | 教学楼基础完成，电房基础完成 | 600 | 体育馆基础完成 | 911 | 教学楼主体结顶，体育馆主体结顶，配电房竣工 | 911 | 教学楼主体验收，体育馆主体验收 | 830 | 教学楼，体育馆装饰装修开始 | 830 | 体育馆竣工，大门竣工 | 610 | 教学楼竣工，园林绿化，道路施工 | 700 | 项目初验收，项目整体竣工验收及移交 | 400 | 一期工程已完成招投标，施工临时用电和水已准备好，施工板房搭建完成，工程正在施工中 |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 陆河县实验中学 | 程永东 | 陆河县人民政府 |  | 140 | 61.5
23 | 在建 | 陆河县水唇镇吉溪小学西栋教学楼建设项目 | 吉溪小学西栋教学楼计划总投资854万元，建筑总面积2937平方米。 | 否 | 2022-01-01 | 2022-09-01 | 完工验收 | 854 | 开工建设 | 50 | 完成基础工程 | 100 | 完成一层工程 | 100 | 完成二层工程 | 100 | 完成三层工程 | 100 | 教学楼主体结顶 | 100 | 外墙装修 | 200 | 竣工验收 | 100 | 项目结算 | 4 | [6 empty] | 完成基础工程 |  | 854 |  |  |  | 854 |  |  |  | 水唇镇吉溪小学 | 程永东 | 陆河县人民政府、深圳对口帮扶汕尾指挥部
24 | 前期 | 汕尾市雅居乐幼儿园项目 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-01 | 2022年底 | 验收交付使用 | 2140 | 办理工程项目初步设计等前期工作 |  | 办理工程项目初步设计等前期工作 |  | 办理工程项目初步设计等前期工作 |  | 完成招投标工作，交付工程预付款 |  | 完成招投标工作，交付工程预付款 |  | 完成招投标工作，交付工程预付款 | 700 | 支付进度款 | 170 | 支付进度款 | 170 | 支付进度款 | 180 | 验收交付使用 | 300 | 验收交付使用 | 300 | 验收交付使用 | 320 |  |  | 2140 |  |  |  | 2140 |  |  |  | 雅居乐幼儿园 | 李绪 | 城区人民政府
25 | 前期 | 汕尾市华附凤凰城幼儿园项目 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-01 | 2022年底 | 验收交付使用 | 770 | 办理工程项目初步设计等前期工作 |  | 办理工程项目初步设计等前期工作 |  | 办理工程项目初步设计等前期工作 |  | 完成招投标工作，交付工程预付款 |  | 完成招投标工作，交付工程预付款 |  | 完成招投标工作，交付工程预付款 |  | 支付进度款 | 140 | 支付进度款 | 140 | 支付进度款 | 150 | 验收交付使用 | 110 | 验收交付使用 | 110 | 验收交付使用 | 120 |  |  | 770 |  |  |  | 770 |  |  |  | 华附凤凰城幼儿园 | 李绪 | 城区人民政府
26 | 启动 | 汕尾市城区香洲街道第二幼儿园项目 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-01 | 2022年底 | 验收交付使用 | 130 | 装修及安装配套 |  | 装修及安装配套 |  | 装修及安装配套 |  | 支付进度款 |  | 支付进度款 |  | 支付进度款 | 50 | 支付进度款 |  | 支付进度款 |  | 支付进度款 | 80 | 验收交付使用 |  | 验收交付使用 |  | 验收交付使用 |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  | 城区香洲街道第二幼儿园 | 李绪 | 城区人民政府
27 | 启动 | 汕尾市城区红草镇第二幼儿园项目 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-01 | 2022年底 | 验收交付使用 | 50 | 装修及安装配套 |  | 装修及安装配套 |  | 装修及安装配套 |  | 支付进度款 |  | 支付进度款 |  | 支付进度款 | 30 | 支付进度款 |  | 支付进度款 |  | 支付进度款 | 20 | 验收交付使用 |  | 验收交付使用 |  | 验收交付使用 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 城区红草镇第二幼儿园 | 李绪 | 城区人民政府
28 | 启动 | 新建海丰县机关幼儿园 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 是 | 2022-01-01 | 2022年底 | 完成建设，投入使用 | 2290 | 主体封顶 | 200 | 主体封顶 | 300 | 完成主体 | 420 | 完成主体验收，室内开始装修 | 420 | 完成室内装修 | 150 | 县机关幼儿园开始室内安装，其他配套项目开工建设 | 150 | 县机关幼儿园开始室内安装，其他配套项目开工建设 | 250 | 县机关幼儿园完成设备安装，其他配套项目开工建设 | 400 | 县机关幼儿园投入使用 |  | 县机关幼儿园投入使用 |  | 县机关幼儿园投入使用 |  | 县机关幼儿园投入使用 |  | 开工建设 |  | 2290 |  |  |  | 2290 |  |  |  | 海丰县机关幼儿园 | 范秉康 | 海丰县人民政府
29 | 启动 | 新建海丰县梅陇镇实验幼儿园 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-01 | 2022年底 | 完成建设，投入使用 | 840 | 完成控规编制 |  | 完成控规编制 |  | 完成用地手续 | 20 | 办理前期手续 | 20 | 开工建设 | 100 | 建设基础 | 100 | 建设主体 | 100 | 建设主体 | 100 | 建设主体 | 100 | 完成主体 | 100 | 配套建设 | 100 | 完成建设 | 100 | 前期工作 |  | 840 |  |  |  | 840 |  |  |  | 海丰县梅陇镇实验幼儿园 | 范秉康 | 海丰县人民政府
30 | 启动 | 新建海丰县公平镇实验幼儿园 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-01 | 2022年底 | 完成建设，投入使用 | 840 | 完成控规编制 |  | 完成控规编制 |  | 完成用地手续 | 20 | 办理前期手续 | 20 | 开工建设 | 100 | 建设基础 | 100 | 建设主体 | 100 | 建设主体 | 100 | 建设主体 | 100 | 完成主体 | 100 | 完成主体 | 100 | 完成建设 | 100 | 前期工作 |  | 840 |  |  |  | 840 |  |  |  | 海丰县公平镇实验幼儿园 | 范秉康 | 海丰县人民政府
31 | 启动 | 海丰县可塘镇中心幼儿 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-01 | 2022年底 | 完成建设，投入使用 | 440 | 前期工作 |  | 前期工作 |  | 前期工作 | 20 | 前期工作 | 20 | 开工建设 | 50 | 建设基础 | 100 | 建设主体 | 50 | 建设主体 | 100 | 建设主体 | 50 | 完成建设 | 50 | 投入使用 |  | 投入使用 |  | 前期工作 |  | 440 | 94 |  |  | 346 |  |  |  | 海丰县可塘镇中心幼儿园 | 范秉康 | 海丰县人民政府
32 | 启动 | 扩建海丰县海城镇中心幼儿园 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 完成建设 | 1290 | 前期工作 |  | 前期工作 |  | 前期工作 | 20 | 前期工作 | 20 | 完成用地手续 | 100 | 完成前期手续 | 50 | 完成前期手续 |  | 组织施工招标 |  | 开工建设 | 250 | 建设基础 | 250 | 完成基础 | 300 | 完成主体 | 300 | 前期工作 |  | 1290 |  |  |  | 1290 |  |  |  | 海丰县海城镇中心幼儿园 | 范秉康 | 海丰县人民政府 |  | 10 | 10
33 | 启动 | 新建海丰县金山幼儿园 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 投入使用 | 300 | 前期工作 |  | 前期工作 |  | 前期工作 |  | 前期工作 |  | 前期工作 |  | 完成移交手续 |  | 完成移交手续 |  | 完成配套项目 | 300 | 投入使用 |  | 投入使用 |  | 投入使用 |  | 投入使用 |  | 办理移交 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 海丰县金山幼儿园 | 范秉康 | 海丰县人民政府
34 | 启动 | 陆丰市内湖镇三陂郭靖幼儿园 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-02 | 2022-12-02 | 竣工验收 | 500 | 土建改造开工建设 | 150 | 完成外墙改造 |  | 完成内部改造 | 100 | 完成运动场地改造 | 50 | 配套设备设施 | 100 | 土建改造工程完工 |  | 配套设备设施完成安装 |  | 项目全部完工，设备完成调试。 | 50 | 竣工验收 | 50 | 竣工验收 |  | 竣工验收 |  | 竣工验收 |  |  |  | 600 | 500 |  |  | 100 |  |  |  | 陆丰市内湖镇三陂郭靖幼儿园 | 高火君 | 陆丰市人民政府 |  | 10 | 10
35 | 启动 | 陆河县河田镇中心幼儿园 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 开园招生 | 1184 | 实施后续工程 | 130 | 实施后续工程 | 130 | 实施后续工程 | 130 | 继续实施后续工程，做好招生前期工作 | 130 | 继续实施后续工程，做好招生前期工作 | 130 | 继续实施后续工程，做好招生前期工作 | 130 | 开园招生 | 130 | 开园招生 | 130 | 开园招生 | 130 | 继续推进幼儿园绿化、美化等工作，提高保教质量 | 14 | [6 empty] | 1184 |  |  |  | 1184 |  |  |  | 陆河县河田镇中心幼儿园 | 程永东 | 陆河县人民政府 |  | 12 | 12
36 | 启动 | 陆河县东坑镇中心幼儿园 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 完成建设，开园招生 | 1118 | 东坑镇中心幼儿园完成基础前期工作 |  | 完成基础前期工作 |  | 完成教学楼基础（桩基等）工程 | 300 | 完成教学楼主体工程一层 |  | 完成教学楼主体全部工程 |  | 完成教学楼室内装修 | 600 | 完成教学楼室外装修和附属工程 | 118 | 完成教学设备采购和安装 |  | 东坑镇中心幼儿园开园招生 |  | 继续推进幼儿园绿化、美化等工作，提高保教质量 | [7 empty] | 1118 |  |  |  | 1118 |  |  |  | 陆河县东坑镇中心幼儿园 | 程永东 | 陆河县人民政府 |  | 10 | 2
37 | 启动 | 陆河县上护镇中心幼儿园 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022-01-02 | 2022-12-02 | 完成建设 | 678 | 上护镇中心幼儿园教学楼地下室 | 20 | 上护镇中心幼儿园教学楼地下室 | 56 | 上护镇中心幼儿园地上建筑工程 | 50 | 上护镇中心幼儿园地上建筑工程 | 76 | 上护镇中心幼儿园教学楼地下安装工程 | 60 | 上护镇中心幼儿园地上安装工程 | 80 | 上护镇中心幼儿园保卫室兼消防控制室 | 37 | 上护镇中心幼儿园保卫室建筑工程 | 18 | 上护镇中心幼儿园保卫室安装工程 | 50 | 上护镇中心幼儿园园建绿化工程 | 70 | 上护镇中心幼儿园室外安装工程 | 80 | 上护镇中心幼儿园校园文化建设 | 81 |  |  | 678 |  |  |  | 678 |  |  |  | 陆河县上护镇中心幼儿园 | 程永东 | 陆河县人民政府 |  | 3.75 | 3.75
三、健康汕尾（16项） | [7 empty] | 83047 | [26 empty] | 776730 | 34497 | 538919 | 31581 | 146733
38 | 在建 | 深汕中医医院建设项目 | 征地10万平方米，规划建设800张床位。一期建设500张床位。 | 二期项目列入预备项目 | 2020-03-01 | 2024年底 | 与广州中医药大学签订合作协议，确定运营方，深化医院设计工作，开展主体工程招投标、桩基础建设、地下空施工 | 7000 |  |  | 加快设计工作，完成援建深汕中医医院项目协议书审核 |  | 与深圳市政府签订关于援建深汕中医医院项目协议书 |  | 与广州中医药大学加强沟通确定合作模式；深化医院设计工作，完成图审 |  | 完成初步设计工作，工程概算送审 |  | 工程造价送审 | 1000 | 详勘进场 |  | 开展桩基础建设等 |  | 完成桩基础建设 | 3000 | 开展地下室施工 |  | 地下室浇筑 |  | 完成地下室施工 | 3000 |  |  | 105000 |  | 105000 | [5 empty] | 深汕中医医院建设办公室 | 庄红琴 | 深汕中医医院建设办公室 | 市住建局、市发改局、市自然资源局、市代建中心、深圳对口帮扶汕尾指挥部
39 | 在建 | 汕尾市公共卫生中心建设项目 | 征地75398平方米，建设重大急性传染病应急救治中心（医院）、慢性疾病临床治疗中心（医院）、公共卫生科研与人才培训中心，市卫生应急物资储备中心，建筑面积约8万平方米，建设325张床位，拟投资107919万元。 | 是 | 2022-06-01 | 2025年底 | 开展征地、“三通一平”、采购招标等工作 | 6000 | 对接城区政府、捷胜镇，同步推进划拨土地补偿方案 |  | 对接城区政府、捷胜镇，同步推进划拨土地补偿方案 |  | 对接城区政府、捷胜镇，同步推进划拨土地补偿方案 |  | 开展土地征收工作，开展图纸设计采购 |  | 开展土地征收工作，开展图纸设计采购 |  | 完成土地征收工作，开展图纸设计采购 | 5000 | 开展图纸设计，勘探 |  | 开展三通一平招标采购工作 |  | 开展三通一平工作 | 500 | 开展三通一平工作 |  | 开展方案设计等工作 |  | 开展项目深化设计、概算审核采购等工作 | 500 |  |  | 107919 |  | 107919 | [5 empty] | 汕尾市卫生健康局 | 庄红琴 | 汕尾市卫生健康局 | 市住建局、市发改局、市自然资源局 | 113 | 113
40 | 前期 | 深汕中心医院（二期）新建项目 | 建设精准肿瘤及传染病区（重大灾难救治），包含广东省临床研究中心分中心等。建设1200张床位，计划投资19亿元，建设周期5年。 | 列入预备项目 | 2022-10-01 | 2026年底 | 开展设计、招投标、场地平整。 | 3000 | 编制可行性研究报告 |  | 编制可行性研究报告 |  | 采购社会风险评估、地质灾害评估 | 30 | 完成项目立项 |  | 采购医疗工艺咨询 |  | 场地平整 |  | 场地平整 | 500 | 招投标 |  | 招投标 | 1070 | 设计等前期工作 |  | 设计等前期工作 |  | 工程概算审核 | 1400 |  |  | 200000 |  | 200000 | [5 empty] | 汕尾市卫生健康局 | 庄红琴 | 汕尾市卫生健康局 |  | 26.6 | 26.6
41 | 前期 | 汕尾市5G医疗急救指挥体系项目 | 汕尾市医疗急救指挥中心，负责全市120急救体系医疗指挥调度、院前急救和救援队伍培训，承担医疗救援和保障、重大灾害事故紧急医疗救援，征地1万m²，建筑面积8000m²。建设17家市及县公立医院5G智慧医院系统。 | 列入预备项目 | 2022-10-01 | 2025年底 | 开展征地，项目立项、场地平整等工作。争取项目资金 | 1500 | 采购编制可行性研究报告公司 |  | 编制可行性研究报告 |  | 编制可行性研究报告 |  | 编制可行性研究报告 | 30 | 完成项目立项 |  | 开展土地征收工作 |  | 开展土地征收工作 |  | 开展土地征收工作 |  | 完成土地征收工作 | 1000 | 开展土地征收工作，开展图纸设计采购 |  | 开展土地征收工作，开展图纸设计采购 |  | 设计等前期工作 | 470 |  |  | 76000 |  | 76000 | [5 empty] | 汕尾市卫生健康局 | 庄红琴 | 汕尾市卫生健康局 |  | 15 | 15
42 | 前期 | 市妇幼保健和计划生育中心建设项目 | 合并市妇幼保健院、市计划生育服务中心，建设市妇幼保健计划生育服务中心。 | 列入预备项目 | 2022年 | 2025年 | 完成项目前期准备工作，进入勘察设计阶段 | 1500 | 采购编制可研初步方案 |  | 编制可研初步方案 |  | 编制可研报告书 |  | 开展专家论证，完善可研报告 | 30 | 采购项目前期服务 |  | 办理选址意见书、用地预审等手续 |  | 项目取得发改立项批复 |  | 开展划拨工作，争取项目建设资金 |  | 开展划拨工作，争取项目建设资金 | 1000 | 缴纳划拨土地补偿费 |  | 取得项目不动产权证书 |  | 开展土地征收工作，开展图纸设计采购 | 470 |  |  | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | 汕尾市卫生健康局 | 庄红琴 | 汕尾市卫生健康局 | 市直各有关单位 | 20 | 20
43 | 前期 | 陆河县健康驿站建设项目 | 占地10984平方米，总投资21322万元，总建筑面积33000平方米（含地下8000平方米）。建设隔离房间500间，医护、工作、勤务人员房间100间，后勤保障综合服务用房、餐饮配送中心、仓库、运送车辆及救护车洗消（消毒）、供电、污水处理、垃圾收集等。 | 列入预备项目 | 2022年 | 2023年 | 主体工程建设 | 3000 | 勘察设计 |  | 勘察设计 | 100 | 勘察设计、概预算、环评、水保 | 100 | 概预算、环评、水保 | 200 | 工程招投标 |  | 地下室主体建设 | 200 | 地下室主体建设 | 300 | 地下室主体建设 | 300 | 地下室主体建设、主体工程建设 | 300 | 主体工程建设 | 500 | 主体工程建设 | 500 | 主体工程建设 | 500 |  |  | 21322 |  |  |  | 21322 |  |  |  | 陆河县卫生健康局 | 程永东 | 陆河县人民政府 |  | 16.4 | 16.4
44 | 前期 | 陆丰市公共卫生临床中心建设项目 | 规划建筑面积约2500平方米，设置约150张床位。 | 否 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 立项、用地审批、建设资金计划等前期准备 | 7600 |  |  | 报告市委市政府审批 |  | 向市发改局申请立项 |  | 向市自然资源局申请建设用地 |  | 开展可行性研究报告编制 | 1000 | 向市发改局报送可研 |  | 申请资金，开展图纸设计、环评 | 1600 | 推进项目设计、评审等工作 |  | 监理、施工招标 |  | 办理施工许可手续 | 3000 | 组织 施工、沉降观测 |  | 组织 施工、沉降观测、质量督查 | 2000 |  |  | 20000 | [7 empty] | 陆丰市卫生健康局 | 高火君 | 陆丰市人民政府 | 市发改局、市住建局、市前期办等
45 | 前期 | 陆丰市“健康驿站”（集中隔离医学观察场所）建设项目 | 按照不少于20间/万人口标准，建设2500间集中隔离房间，用于新冠肺炎集中隔离医学观察场所健康管理及风险防控。 | 否 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 立项、用地审批、建设资金计划等前期准备 | 11300 |  |  | 报告市委市政府审批 |  | 向市发改局申请立项 |  | 向市自然资源局申请建设用地 |  | 开展可行性研究报告编制 | 1300 | 向市发改局报送可研 |  | 向市财政局申请建设资金，开展图纸设计 | 2000 | 推进项目设计、评审等工作 |  | 项目监理、施工招标，办理施工许可手续 |  | 参加全市第四季度重点建设项目集中开工 | 5000 | 组织 施工、沉降观测、质量督查、安全监督 |  | 组织 施工、沉降观测、质量督查、安全监督 | 3000 |  |  | 25000 | [7 empty] | 陆丰市卫生健康局 | 高火君 | 陆丰市人民政府 | 市发改局、市住建局、市前期办等
46 | 前期 | 汕尾市人民医院传染病楼改造工程 | 依据“平疫结合” 原则，改造市人民医院传染病楼（3号楼）二至六层为传染病区，拟改造建筑面积为7500平方米，项目改造后增加200张床位。 | 否 | 2022-01-01 | 2022年6月底 | 改造医院3号楼二至六层为传染病区，拟改造面积7500平方米，改造后增加200张床位 | 3382 | 完成财审 |  | 完成招招标 |  | 推进改造项目建设 |  | 推进改造项目建设 |  | 推进改造项目建设 | 400 | 项目完成 | 2982 | [14 empty] | 3282 | 3282 | [6 empty] | 汕尾市人民医院 | 庄红琴 | 汕尾市卫生健康局 | 市发改局、市自然资源局、市生态环境局、市住房和城乡建设局
47 | 前期 | 海丰县防疫防控卫生服务中心 | 项目分为两个片区，总投资40000万。一、莲花山片区建设500间健康客房，并提供200张后勤服务人员床位。二、赤岸桥片区占地面积约7万平方米，总建筑面积约为3.244万平方米，拥有570间客房，为后勤服务人员提供200张床位。 | 是 | 2022-01-01 | 2024年底 | 完成赤岸桥片区建设装修工程 | 8500 | 项目立项 |  | 项目修编及初步设计、概算等前期工作 |  | 完成项目前期工作审批手续、施工设备进场，准备开工建设 | 1500 | 完成项目工程量40% | 1500 | 完成项目工程量70% | 1000 | 完成工程量100%，进入验收、试运营阶段 | 1000 | 正式运营 |  | 正式运营 |  | 正式运营 |  | 正式运营 |  | 正式运营 |  | 正式运营 |  |  |  | 40000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 海丰县卫生健康局 | 范秉康 | 海丰县人民政府 |  | 150 | 105
48 | 前期 | 陆丰市人民医院内科综合楼、产儿中心升级改造及院区配套工程项目 | 陆丰市人民医院内科综合楼、产儿中心升级改造及院区配套工程项目。 | 否 | 2022-09-01 | 2026-09-01 | 工程勘察、初步设计及概算批复，招入监理和施工单位，开工建设 | 8000 | [6 empty] | 工程勘察、初步设计方案及概算批复 | 300 | 前期工作 |  | 前期工作 |  | 前期工作 |  | 前期工作 |  | 完成设计、监理和施工单位招投标 |  | 开工建设、质量督查、安全监督 | 5700 | 稳步施工、质量督查、安全监督 |  | 稳步施工、质量督查、安全监督 | 2000 |  | 请相关部门大力支持 | 45989 |  |  |  | 45989 |  |  |  | 陆丰市人民医院 | 高火君 | 陆丰市人民政府 | 市发改局、市住建局、市前期办等 | 42.2 | 42.2
49 | 在建 | 陆河县精神专科医院建设项目 | 用地14937㎡，总投资11725万元，设置病床位110张，建设门诊医技楼、住院楼，其中门诊医技楼、住院楼，总建筑面积11447.08平方米。 | 是 | 2020年 | 2022年底 | 竣工验收 | 4000 | 室内装修 | 500 | 室内装修 | 500 | 室内装修、医疗设备安装 | 1000 | 院内绿化工程 | 500 | 院内绿化工程、医疗设备安装 | 1000 | 医疗设备安装、信息化工程建设 | 500 | 竣工 | [13 empty] | 11725 |  |  |  | 11725 |  |  |  | 陆河县卫生健康局 | 程永东 | 陆河县人民政府
50 | 在建 | 陆河县传染病医院新建项目 | 用地约12242平方米，配置140张床位，总投资18498万元。建设门诊医技楼、住院楼及生活用房等，总建筑面积16237平方米。 | 是 | 2021年 | 2023年 | 完成医技楼、住院楼、综合后勤楼主体建设、室内装修 | 5000 | 地下室主体建设 | 200 | 地下室主体建设 | 300 | 地下室主体建设 | 500 | 地下室主体、医技楼、住院楼主体建设 | 500 | 医技楼、住院楼、综合后勤楼主体建设 | 500 | 医技楼、住院楼、综合后勤楼主体建设 | 800 | 医技楼、住院楼、综合后勤楼主体建设 | 600 | 医技楼、住院楼、综合后勤楼主体建设 | 400 | 医技楼、住院楼、综合后勤楼主体建设、室内装修 | 500 | 室内装修 | 300 | 室内装修 | 200 | 室内装修 | 200 |  |  | 18498 |  |  |  | 18498 |  |  |  | 陆河县卫生健康局 | 程永东 | 陆河县人民政府 |  | 18.36 | 18.36
51 | 在建 | 汕尾市推进疾控机构能力现代化建设工程 | 市疾控中心核酸检测能力达到日万管，具备基因测序、抗体检测能力。 | 否 | 2021年底 | 2022年底 | 市疾控中心核酸检测能力达到日万管，具备基因测序、抗体检测能力 | 1215 | 采购万管核酸检测、基因测序、抗体检测设备 | 277 | 采购万管核酸检测实验室配套设施 |  | 支付项目款 | 86 | 设备到位，验收、培训 ，投入使用 | 648 |  |  | 完成实验室配套设施建设，投入使用 | 204 | [14 empty] | 1215 | 1215 | [6 empty] | 汕尾市疾控中心 | 庄红琴 | 汕尾市卫生健康局
52 | 前期 | 汕尾市城区医疗体系改造建设项目 | 用地23882㎡平方米，对逸挥基金医院和镇街医疗单位病区及环境改造、用房扩建改造续建等，并进行配套，智慧医院建设等。 | 列入预备项目 | 2022年初 | 2024年 | 完成产权证办理，完成土地规划许可、勘察设计、设计施工招投标，土建施工 | 5000 | 项目立项 |  | 完成项目可研修编 |  | 完成征地手续 | 1000 | 完成初步设计和勘察、概算等前期 | 200 | 完成环评、风评等前期项目工作 | 100 | 完成项目施工设计招标投 | 200 | 项目建设开工 | 500 | 完成工程量10% | 600 | 完成工程量20% | 600 | 完成工程量30% | 600 | 完成工程量40% | 600 | 完成工程量50% | 600 |  |  | 21581 | 10000 |  | 11581 |  |  |  |  | 城区卫生健康局 | 李绪 | 城区人民政府 |  | 18 | 18
53 | 前期 | 陆丰市医疗卫生整体配套提升项目 | 1.建设和完善县级医疗单位发热门诊、核酸实验室及配套设备，建设市中医医院核酸实验室及完善发热门诊的配套设施；2.完善16个发热诊室的规范化建设；3.完善17家镇街机构污水处理系统、设备配置；4.全民健康信息系统及市人民医院数字化信息系统建设。 | 列入预备项目 | 2020-10-01 | 2024年底 | 推动17镇街机构污水处理系统、医疗设备配置和全民健康信息系统、陆丰市人民医院数字化信息系统建设 | 7050 |  |  | 筹备工作 |  | 开展项目设计 | 50 | 完成项目初步设计 |  | 项目招标 |  | 参加第二季度集中开工 | 4000 | 组织施工、质量监督 |  | 组织施工、质量监督 |  | 组织施工、质量监督 |  | 组织施工、质量监督 |  | 组织施工、质量监督 |  | 加快17家镇街机构污水处理系统及设备配置 | 3000 | 已完成县级医院发热门诊、核酸实验室建设及配套、16家乡镇卫生院发热诊室的建设并投入使用 |  | 29199 |  |  |  | 29199 |  |  |  | 陆丰市卫生健康局 | 高火君 | 陆丰市人民政府 | 市发改局、市住建局等
四、文化强市（11项） | [7 empty] | 5983 | [26 empty] | 5471 | 4063 | 1313 | 0 | 0
54 | 前期 | 海陆丰革命老区千里红道示范段项目 | 计划建设千里红道示范段路线约100公里，配套设施包括沿线6个红色驿站和12个休息站，以及报警点、主题景观小品和标识导览牌等内容。 | 否 | 2022年 | 2023年 | 建设一条长度达100公里的“红色徒步道”。2022年完成一期建设20公里 | 1470 | 初步设计阶段（总体规划和示范段初步设计方案）工作 | 80 | 修改完善规划设计方案 |  | 修改完善规划设计方案 | 60 | 修改完善规划设计方案 |  | 修改完善规划设计方案 |  | 审定总体规划和示范段初步设计方案 |  | 进行项目造价预算 |  | 有序开展实施的招标工作 |  | 进入项目实施阶段 | 570 | 建设红色驿站、休息站、报警点、主题景观小品和标识导览牌等内容。 |  | 建设红色驿站、休息站、报警点、主题景观小品和标识导览牌等内容。 |  | 建设红色驿站、休息站、报警点、主题景观小品和标识导览牌等内容。 | 760 |  |  | 2000 | 2000 | [6 empty] | 汕尾市文化广电旅游体育局 | 庄红琴 | 汕尾市文化广电旅游体育局 | 市自然资源局、市住建局、市林业局
55 | 在建 | 汕尾市配建社区、自然村全民健身器材工程 | 向符合要求的社区、自然村配建一套全民健身器材，为村民提供体育健身的场所和设施，补齐自然村全民健身器材短板，提高村民健康水平。 | 否 | 2021年 | 2022年底 | 为我市300个社区、自然村配建全民健身器材 | 632 | 完成第一批健身器材招标采购工作 | 118 | 梳理相关自然村配建信息，做好配建计划 | 157 | 开展第一批健身器材安装配建 |  | 开展第一批健身器材安装配建 |  | 开展第一批健身器材安装配建 |  | 组织开展工程验收工作 | 118 | 完成第二批健身器材招标采购工作 | 75 | 梳理相关自然村配建信息，做好配建计划 | 100 | 开展第二批健身器材安装配建 |  | 开展第二批健身器材安装配建 |  | 开展第二批健身器材安装配建 |  | 组织开展工程验收工作 | 75 |  |  | 643 | 643 | [6 empty] | 汕尾市文化广电旅游体育局 | 庄红琴 | 汕尾市文化广电旅游体育局
56 | 前期 | 陆丰市东海镇上海村体育公园 | 建设社区体育公园，购买社区体育公园体育健身器材和设备。 | 否 | 2022年 | 2022年底 | 建设社区体育公园，购买社区体育公园体育健身器材和设备 | 100 | 争取项目补短板资金 |  | 争取项目补短板资金 |  | 争取项目补短板资金 |  | 下拨项目经费至陆丰市财政 |  | 进行项目立项 |  | 进行项目建设方案设计 |  | 进行项目造价预算和招投标程序 | 30 | 进行土体平整硬化 |  | 进行土体平整硬化 |  | 购买社区体育公园体育健身器材和设备 | 40 | 安装体育健身器材和设备 |  | 组织开展工程验收工作 | 30 |  |  | 100 | 100 | [6 empty] | 陆丰市文广旅体局 | 高火君 | 陆丰市人民政府 |  | 18 | 18
57 | 前期 | 汕尾市建设旅游厕所工程 | 在全市范围内建设20座旅游厕所。 | 否 | 2022年 | 2022年底 | 在全市范围内建设20座旅游厕所（新建16座、改扩建4座），其中市城区1座、海丰县4座、陆丰市3座、陆河县8座、红海湾经济开发区2座、华侨管理区2座 | 920 | 对我市旅游厕所建设进行前期调研 |  | 制定旅游厕所建设工作计划 |  | 争取中央、省、市、县各级资金支持我市旅游厕所建设 |  | 落实我市旅游厕所建设经费，形成分配方案报市政府审定 |  | 分配方案报市财政，市财政将旅游厕所建设资金下达给各县（市、区）财政 |  | 督促各县（市、区）文广旅体局按要求使用专项资金，尽快启动旅游厕所建设 | 100 | 跟踪各县（市、区）旅游厕所建设工作开展情况，督促各县（市、区）加快旅游厕所建设进度 | 100 | 组成检查组，对各地旅游厕所建设情况进行实地检查，并且进行指导 | 150 | 组成检查组，对各地旅游厕所建设情况进行实地检查，并且进行指导 | 100 | 组成检查组，对各地旅游厕所建设情况进行实地检查，并且进行指导 | 130 | 组成检查组，对各地旅游厕所建设情况进行实地检查，并且进行指导 | 160 | 完成2022年旅游厕所建设，加强专项资金使用情况和绩效评价工作的监督检查 | 180 |  |  | 920 | 920 | [6 empty] | 各县（市、区）文广旅体局 | 庄红琴 | 各县（市、区）人民政府
58 | 前期 | 汕尾市行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工程 | 对172个行政村（社区）综合性文化服务中心进行提质增效。 | 否 | 2022年 | 2022年底 | 对172个行政村（社区）综合性文化服务中心进行提质增效，其中市城区20个，海丰县51个，陆丰市67个，陆河县26个，红海湾经济开发区6个，华侨管理区2个 | 1720 | 对我市行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效进行前期调研 |  | 制定行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作计划 |  | 争取中央、省、市、县各级资金支持我市行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效 |  | 落实我市行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效经费，形成分配方案报市政府审定 |  | 分配方案报市财政，市财政将行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效经费下达给各县（市、区）财政 |  | 督促各县（市、区）文广旅体局按要求使用专项资金，尽快启动行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效 | 200 | 跟踪各县（市、区）行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作开展情况，督促各县（市、区）加快行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效进度 | 200 | 组成检查组，对各地行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效情况进行实地检查，并且进行指导 | 200 | 组成检查组，对各地行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效情况进行实地检查，并且进行指导 | 250 | 组成检查组，对各地行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效进行实地检查，并且进行指导 | 200 | 组成检查组，对各地行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效情况进行实地检查，并且进行指导 | 470 | 完成2022年行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效，加强专项资金使用情况和绩效评价工作的监督检查 | 200 | [10 empty] | 各县（市、区）人民政府、文广旅体局 | 庄红琴 | 各县（市、区）人民政府
59 | 前期 | 陆丰市甲子镇后溪文化传承活动中心 | 在甲子镇东溪社区对面，建设三层，建筑总面积1000平方米。 | 否 | 2022年 | 2022年底 | 建设文化传承活动中心，配套相关基础设施和活动设备（建设内容：地基与基础、主体结构、装饰装修、建筑屋面、给排水、水电气、通风与空调、消防等。地上一层：老年人活动室；地上二层：文化传承和保护室；地上三层：电子阅览室） | 300 | 争取项目补短板资金 |  | 争取项目补短板资金 |  | 争取项目补短板资金 |  | 下拨项目经费至陆丰市财政 |  | 进行项目立项 |  | 进行项目建设方案设计 |  | 进行项目造价预算和招投标程序 | 90 | 对甲子镇东溪社区对面建筑物进行装修（建设三层，建筑总面积1000平方米） |  | 配套相关基础设施和活动设备（建设内容：地基与基础、主体结构、装饰装修、建筑屋面、给排水、水电气、通风与空调、消防等。地上一层：老年人活动室；地上二层：文化传承和保护室；地上三层：电子阅览室） | 120 | 配套相关基础设施和活动设备（建设内容：地基与基础、主体结构、装饰装修、建筑屋面、给排水、水电气、通风与空调、消防等。地上一层：老年人活动室；地上二层：文化传承和保护室；地上三层：电子阅览室） |  | 配套相关基础设施和活动设备（建设内容：地基与基础、主体结构、装饰装修、建筑屋面、给排水、水电气、通风与空调、消防等。地上一层：老年人活动室；地上二层：文化传承和保护室；地上三层：电子阅览室） |  | 配套相关基础设施和活动设备（建设内容：地基与基础、主体结构、装饰装修、建筑屋面、给排水、水电气、通风与空调、消防等。地上一层：老年人活动室；地上二层：文化传承和保护室；地上三层：电子阅览室） | 90 |  |  | 300 | 300 | [6 empty] | 陆丰市文广旅体局 | 高火君 | 陆丰市人民政府
60 | 前期 | 汕尾市城区渔歌传承基地 | 建设渔歌传承基地，配套相关基础设施和活动设备。 | 否 | 2022年 | 2022年底 | 建设渔歌传承基地，配套相关基础设施和活动设备 | 100 | 争取项目补短板资金 |  | 争取项目补短板资金 |  | 争取项目补短板资金 |  | 下拨项目经费至城区财政 |  | 进行项目立项 |  | 进行项目建设方案设计 |  | 进行项目造价预算和招投标程序 | 30 | 配套相关基础设施和活动设备 |  | 配套相关基础设施和活动设备 | 40 | 配套相关基础设施和活动设备 |  | 配套相关基础设施和活动设备 |  | 配套相关基础设施和活动设备 | 30 |  |  | 100 | 100 | [6 empty] | 城区文广旅体局 | 李绪 | 城区人民政府
61 | 前期 | “智旅汕尾”智慧文旅项目 | 实现汕尾市15个景区智慧旅游信息化的普及和提质提效，实现全市文旅数据资源汇集和共享，以景多区联动方式助推“两核七组团”在治理、服务和发展的融合与共享。 | 否 | 2022年 | 2024年 | 推进项目主体建设，完成试运营，并组织验收 | 324 | 谋划前期工作 |  | 启动招标 |  | 发出标书，认定供应商，签订合同 | 139 | 项目主体建设 |  | 大数据产品上线 |  | 调试产品 |  | 一键游产品上线 |  | 产品试运营 | 185 | 组织验收 |  | 组织推广使用 |  | 组织推广使用 |  | 组织推广使用 |  |  |  | 463 |  | 463 | [5 empty] | 汕尾市文化广电旅游体育局 | 庄红琴 | 汕尾市文化广电旅游体育局 | 市发改局
662 | 前期 | 汕尾市全域旅游标识系统工程 | 提升重要文化旅游接待场所的公共交通便捷性，在汕尾市辖区内高速公路、国省干道设置A级旅游景区标识牌，完善全市3A级以上旅游区的交通指引标识。 | 否 | 2021-08-13 | 2022-07-30 | 完成汕尾市全域旅游标识系统建设 | 317 | 财政审核和招标 |  | 生产制作 | 105 | 生产制作 |  | 生产制作 |  | 施工安装 |  | 施工安装 | 107 | 验收结算 | 105 | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  |  |  | 350 |  | 350 | [5 empty] | 汕尾市文化广电旅游体育局 | 庄红琴 | 汕尾市文化广电旅游体育局 | 市交通运输局、市自然资源局、市公安局、各县（市、区）人民政府
63 | 前期 | 汕尾市市级应急广播系统平台建设 | 建立市级应急广播平台管理系统、市级应急广播指挥调度大厅、市直部门前置平台、市级频率频道播出系统等建设项目 | 否 | 2022年 | 2023年 | 于2022年底前完成市级应急广播系统建设的立项工作 |  | 完成应急广播系统市级平台项目初步设计方案 | 495 | 申请应急广播系统市级平台项目广东省投资项目代码 | 495 | 向市财政局商请出具项目建设资金承诺函 | 495 | 协调市财政出具资金承诺函 | 495 | 汇总相关材料向市发改局申请项目立项 | 495 | 等待市发改局项目立项批复 |  | 完成项目立项之后，向市财政局工程评审中心申请工程项目造价概算审核 |  | 等待市财政局工程评审中心工程项目造价概算审核 |  | 委托代理进行公开招投标 |  | 争取开工建设 |  | 争取开工建设 |  | 争取开工建设 |  |  |  | 495 |  | 400 | [5 empty] | 汕尾市文化广电旅游体育局 | 庄红琴 | 汕尾市文化广电旅游体育局
64 | 前期 | 智慧广电建设 | 1、通过推进智慧广电建设，通过电视大屏推进党史学习、党建宣传进村入户，巩固基层思想文化阵地，推进村务、党务、财务三公开，畅通社情民意，推进平安村居（雪亮工程）建设，推进普法宣传提升乡村治理能力，推进应急广播体系建设，建设特色农产品智慧广电商城，通过农家电视书屋和电视课堂，提升乡村文明水平等任务。 2、实现4个功能板块：乡村党建、乡村治理、乡村文明、乡村创业。 3、实现8大功能：和谐乡村、富裕乡村、法治乡村、平安乡村、民主乡村、学习乡村、文明乡村 | 否 | 2022年 | 2023年 | 在2021年6月30日前完成一个村级试点的建设工作基础上，2021年底前能实现一定程度的推广。下半年在城区之外其他5个县区再各建一个试点，实现一定程度的推广。 | 100 | 完成智慧广电项目初步设计方案 | 100 | 完成智慧广电项目初步设计方案 | 100 | 对城区智慧广电建设试点进行现场踩点研究，完善项目设计方案 | 100 | 城区智慧广电建设试点开工建设 | 100 | 城区智慧广电建设试点开工建设 | 100 | 完成城区智慧广电建设试点建设 | 100 | 对城区以外其他5个县区进行选点，现场考察 | 100 | 确认城区以外其他5个县区试点建设位置，制定项目设计方案 | 100 | 试点建设 | 100 | 试点建设 | 100 | 试点建设 | 100 | 完成城区以外其他5个县区试点建设 | 100 | 项目初步设计方案阶段 |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 广东省广播电视网络股份有限公司汕尾分公司 | 庄红琴 | 广东省广播电视网络股份有限公司汕尾分公司
五、兜底保障（3项） | [7 empty] | 4865 | [26 empty] | 20837 | 0 | 18977 | 0 | 794
65 | 前期 | 汕尾市推动养老服务提质增效工程 | 开展居家养老服务提升行动，建设10家镇(街道)综合养老服务中心示范点、20家村(社区)居家养老服务站示范点，新建160家幸福食堂。 | 否 | 2022年 | 2022年底 | 建设10家镇(街道)综合养老服务中心示范点、20家村(社区)居家养老服务站示范点，配套完善设施设备，通过政府购买服务由第三方机构运营管理。新建160家幸福食堂， | 1860 | 制定《关于落实2022年十件民生实事开展居家养老服务提升行动的实施方案》 |  | 深入实地调查，初步筛选示范点选址 |  | 确定示范点选址名单 |  |  |  | 5月底前完成第三方服务机构运营示范点的政府购买服务招标工作，签订购买服务合同 |  | 对示范点建设采取分类调度、实地督导等方式确保建设项目有效推进 |  | 指导各县（市、区）示范点建设，按照工程计划进度推进示范点基础设施建设 |  | 指导各县（市、区）示范点建设，完善示范点设施设备配套，完成全市幸福食堂建设50家，完成计划的31.25% | 300 | 按照工期计划顺利推进，完成4家镇（街道）、6家村（社区）示范点建设；完成爱全市幸福食堂建设80家，完成计划的50% | 500 | 按照工期计划顺利推进，11月底前完成7家镇（街道）、14家村（社区）示范点建设；完成全市幸福食堂建设128家，完成计划的80%，对工作推进慢的县（市、区）进行通报 | 598 | 按照工期计划顺利推进，11月底前完成10家镇（街道）、20家村（社区）示范点建设，完成160家幸福食堂建设，完成计划的100% | 462 | 组织对示范点、幸福建设验收，向县（市、区）通报检查验收情况，申请下拨补助资金 |  |  |  | 1860 |  |  |  | 794 |  |  |  | 各县（市、区）人民政府 | 庄红琴 | 市民政局 | 市市场监管局
66 | 前期 | 汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程） | 汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）计划设置500张养老床位，总建筑面积25750平方米，总投资约1.8亿，主要建设主体建筑、地下车库、室外配套附属工程和设备设施购置。 |  | 2021年 | 2025年 | 完成现场勘察，完成初步设计和概算编制并获得批复，完成施工图设计和预算的编制并获得批复，完成用地规划许可证、不动产权证和工程规划许可证的办理。 | 2107 | 协调项目移交市代建项目事务中心有关事项。 |  | 与市代建项目事务中心完成代建协议的签订。市代建项目事务中心采购勘察、设计、监理招标代理机构，签订合同，并根据立项批复向财政局申请并取得勘察、设计、监理招标最高限价（暂定价） |  | 开展编制勘察、设计、监理招标文件。缴纳划拨土地款。 | 1507 | 完成勘察、设计、监理招标文件挂网招标。 |  | 完成勘察、设计、监理招标工作，完善相关合同的签订，开展勘察工作。完成用地规划许可证和不动产权证的办理 | 200 | 完成工程勘察工作。编制规划设计方案。 | 100 | 编制初步设计文件，申办初步设计审批手续 |  | 取得初步设计专家评审意见，按初步设计审查批复意见完善初步设计后申办概算审批手续 |  | 取得市发改局出具的概算批复。 | 200 | 开展施工图和预算的编制。 |  | 开展施工图和预算的编制。 |  | 施工图预算送审并通过审批. | 100 | 该项目于2022年2月15日移交市代建项目事务中心管理建设，目前市代建项目事务中心已完成采购勘查、设计、监理招标代理机构。 |  | 18079 |  | 18079 | [5 empty] | 汕尾市民政局 | 庄红琴 | 汕尾市民政局、市代建项目事务中心、市城区政府 | 市发改局、市自然资源局、市住建局 | 34.77 | 34.77 | 39.5 | 39.5
67 | 前期 | 汕尾市智慧养老平台项目（一期） | 建设全市智慧养老综合服务管理系统、智慧养老指挥调动中心、智慧养老平台运营及运维管理。 | 否 | 2022年 | 2022年 | 建设基础养老信息库，完成1个市级、6个县级、10个示范镇、40家养老机构及 50个村（社区）居家养老服务中心养老平台建设 | 898 |  |  |  |  | 完成采购项目工程设计及工程造价编制服务单位和审核合同文本 |  | 签订工程设计及工程造价编制服务合同，编制初步设计概算文件，协调市财政局出具资金承诺函 |  | 初步设计方案送市政数局审查并取得审查意见，初步设计概算文件送市发改局审批并取得批复。 |  | 采购监理公司并审核监理合同。完成施工图纸设计及预算书编制，并送市财政财局审核。 |  | 签订工程监理合同。取得预算审核书，进行项目施工招投标 | 25.5 | 开工建设 |  |  |  | 工程竣工验收 | 872.5 |  |  |  |  | 目前该项目已采购项目工程设计及工程造价编制服务单位。 |  | 898 |  | 898 | [5 empty] | 汕尾市民政局 | 庄红琴 | 汕尾市民政局 | 市发改局