## Sheet1
房屋市政工程安全生产重点监管名单
序号 | 所属县区 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 被列入名单原因（简要） | 被列入时间 | 备注
1 | 华侨管理区 | 汕尾市华侨管理区物流配送中心建设项目（二期） | 汕尾华侨管理区新侨实业有限公司 | 广东强雄建设集团有限公司 | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 施工现场外脚手架搭设于首层顶板飘板之上，方案中未体现。依据《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条第（四）项，判定为重大事故隐患。 | 2025-03-03 | 3个月
2 | 陆丰市 | 陆丰市京景名城项目（一期）[±0.000以上] | 陆丰市恒京置业有限公司 | 广东海矿建设有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1.脚手架自由端大于4米，无连墙措施。依据《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024版）》第七条第（二）项，判定为重大事故隐患。 2.多层电梯井水平防护、竖向防护缺失。依据《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024版）》第九条第（四）项，判定为重大事故隐患。 3.13栋屋面飘板支模体系与外脚手架混搭，且无方案。依据《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条第（四）项，判定为重大事故隐患。 | 2025-03-03 | 3个月
3 | 陆河县 | 震雄精密设备（陆河）制造项目（一期） | 震雄精密设备（汕尾）有限公司 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 1.施工现场部分有限空间作业未编制作业方案，未配置气体检测仪。依据《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024版）》第十一条第（四）项，判定为重大事故隐患。 2.现场靠基坑一侧外脚手架连墙件缺失较多。依据《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024版）》第七条第（二）项，判定为重大事故隐患。 3.焊工秦治会、张得河、宾龙、宾业昌证书无效。依据《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条第（三）项，判定为重大事故隐患。 | 2025-03-03 | 3个月
| 海丰县 | 汕尾市润华置业有限公司华大润府小区建设项目 | 汕尾市润华置业有限公司 | 信宜广厦建设集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 1.现场电梯井架竖向及水平防护缺失较多，存在部分电梯井架贯通无防护现象。依据《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024版）》第九条第（四）项，判定为重大事故隐患。 2.现场外脚手架连墙件提前拆除较多，部分区域缺失，存在整面拆除的情况。依据《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024版）》第七条第（二）项，判定为重大事故隐患。 3.部分楼栋外架底部立杆违规拆除下部立杆造成立杆悬空，部分外架底部基础未硬化与方案不符，且扫地杆超高。依据《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024版）》第七条第（一）项，判定为重大事故隐患。 4.地下室梁KL44 300x2100，梁截面超0.55m2，属于集中线荷载20kN/m以上分部工程，未见方案论证。依据《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条第（四）项，判定为重大事故隐患。 | 2025-03-03 | 3个月
| 合计 | 4 | 个