## 
2025年上半年涉及道路挖掘的项目施工计划
呈报单位：
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 占用、挖掘道路类别 （主车道、辅车道、人行道、绿化带） | 挖掘方式 | 开挖起止时间
1 | 海滨大道东（天誉二标段南门）连接迎宾大道南市政中压燃气管道工程 | 海滨大道东（天誉二标段南门）连接迎宾大道南 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 1月至2月
2 | 二马路连接海滨大道市政中压燃气管道工程 | 二马路连接海滨大道 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 1月至2月
3 | 海滨大道东连接碧桂园商业街市政中压燃气管道工程 | 海滨大道东连接碧桂园商业街 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 1月至2月
4 | 香江大道东连接海港路市政中压燃气管道工程 | 兴华路（高第街路口——金澳酒店） | 人行道 | 开挖 | 3月至4月
5 | 二马路连接顺雄汤粉店厨房市政中压燃气管道工程 | 二马路顺雄汤粉店 | 人行道 | 开挖 | 3月至4月
6 | 二马路连接八万春市政中压燃气管道工程 | 二马路八万春 | 人行道 | 开挖 | 5月至6月
7 | 二马路连接何妈绿豆饼燃气市政中压燃气管道工程 | 二马路何妈绿豆饼 | 人行道 | 开挖 | 5月至6月
8 | 城苑街（建安小区）-兴华路市政中压燃气管道工程 | 城苑街（建安小区）-兴华路 | 人行道、车行道 | 开挖及定向钻穿越 | 5月至6月
9 | 110kV香洲变电站10kV海宁线10kV林埠市场公用美式箱变台区新建10kV林埠市场2号配变工程 | 工业大道（吃自知牛杂世家（林埠店）附近） | 绿化带、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 2月至3月
10 | 110kV香洲变电站10kV海宁线10kV新圩村2号公用箱变台区新建10kV新圩村3号配变工程 | 汕尾市城区东城路、新墟二路 | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖 | 2月至3月
11 | 110kV香洲变电站10kV园林线10kV奎山市场#2公用美式箱变台区新建10kV奎山市场3号配变工程 | 汕尾市城区汕尾大道奎山地段生隆大厦附近 | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖 | 2月至3月
12 | 110kV汕尾变电站10kV大马线10kV宜居#1公用台变台区新建10kV宜居2号配变工程 | 海港路与明珠大道交叉口（宜居城附近） | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖 | 2月至3月
13 | 220kV桂竹变电站10kV市府线10kV荷包岭公用箱变台区新建#2配变工程 | 汕尾市城区汕尾大道南汕尾粤运汽车总站前 | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖 | 3月至4月
14 | 110kV汕尾变电站10kV粮食线10kV面粉厂公用美式箱变台区新建#2配变工程 | 汕尾市城区城南路边检至百汇市场公用室内配电站 | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 3月至4月
15 | 110kV马宫变电站新出10kV马湾线调整110kV马宫变电站10kV长沙湾线负荷工程 | 长云路（跨沈海高速段） | 人行道、路面 | 顶管 | 3月至4月
16 | 110kV马宫站新出海湾线和110kV马宫站北山线网架完善工程 | 马宫大道 | 路面 | 顶管 | 3月至4月
17 | 110kV马宫变电站10kV北山线10kV居委前公用台变配变改造工程 | 汕尾市城区马宫社区委员会前县道附近 | 路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 4月至5月
18 | 110kV马宫变电站10kV北山线10kV居委前公用台变台区新建10kV居委前#2配变工程 | 汕尾市城区马宫社区委员会前县道附近 | 路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 4月至5月
19 | 110kV马宫变电站10kV长沙湾线10kV埔新公用台变台区新建2号、3号配变工程 | 金町埔町村村道 | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 4月至5月
20 | 110kV红草变电站10kV晨洲线10kV辰洲村2#公用台变台区新建#2配变工程 | 汕尾红草镇辰洲村乡道（10kV晨洲村民委员会专用欧式箱变附近） | 绿化带、路面 | 人工挖机配合开挖 | 4月至5月
21 | 220kV安竹站新出10kV海训线调整110kV东洲站10kV捷胜线、220kV安竹站10kV前港线负荷工程 | 红海湾大道与X124县道交叉口 | 路面 | 顶管 | 5月至6月
22 | 110kV石珠变电站10kV东府线10kV东涌#02台区新建20号配变工程 | 东涌村村道（东涌镇政府对面小路） | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 5月至6月
23 | 220kV桂竹变电站10kV东珠线10kV品清东埔公用台变台区新建#2配变工程 | X141县道（东涌尚书学校附近） | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 5月至6月
24 | 220kV桂竹站10kV美华线10kV湖田聋哑学校台区新建2号配变工程 | 汕尾市城区东涌镇三关村路汕尾市特殊教育学校附近 | 路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 5月至6月
25 | 2025年度汕尾电信通信管道建设项目 | 汕尾市区文化大道 | 人行道 | 市政配套（挖掘） | 2025年3月至6月
26 | 2025年度汕尾电信通信管道建设项目 | 汕尾市区海港路及8条分支路 | 人行道 | 市政配套（挖掘） | 2025年3月至6月
27 | 2025年度汕尾电信通信管道建设项目 | 珠东快速城区段 | 绿化带 | 市政配套（挖掘） | 2025年3月至6月
28 | 汕尾城区汕遮路-汕尾城区中轴路 | 汕遮路穗香-中轴西路 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 2月-3月
29 | 消防局周边文明路-政和路、天水街方向管道工程 | 消防局周边政和路、天水街、香洲路 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 3月-4月
30 | 汕尾城区东城路-汕尾城区中轴路 | 东城路水厂-成业路 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 3月-4月
31 | 消防局周边天水街-金玉湾、红海东管道工程 | 消防局周边金海明珠后面道路、金玉湾小区后面道路 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 3月-4月
32 | 汕尾城区东碧汕遮穗香公司ZGJ01-汕尾城区芦列坑PGJ01-汕尾城区东家冲芦列坑村委PGJ01 | 穗香-芦列坑（三关路） | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 4月-5月
33 | 珠东快速路城区-可塘段 | 珠东快速路城区-可塘段 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 4月-6月
34 | 海滨大道 | 恒大-雅居乐 | 人行道、绿化带 | 开挖及定向钻穿越 | 3月-5月
35 | 管网抢险抢修 | 市区供水管网管辖范围 | 涉及全汕尾市区 （主车道、辅车道、人行道、绿化带） | 机械、人工 | 1月-6月
36 | 盐仕村DMA水表安装项目（需开挖新增1个井室） | 金鹏路 | 人行道 | 机械、人工 | 3月
37 | 红草高新区管网基础设施提升 | 汕尾大道 | 人行道 | 机械、人工 | 3月
38 | 西门北旺DMA水表安装项目（需开挖新增3个井室） | 城南路YC2附近、西门街福家乐附近、西门街三餐三季附近 | 主车道、人行道 | 人工 | 3月
39 | 莲塘村DMA水表安装项目（需开挖新增2个井室） | 康平路文德双语幼儿园附近、中国移动总公司围墙旁 | 人行道 | 机械、人工 | 3月
40 | 海滨大道罗马广场DN400、DN200阀门更换 | 汕尾大道金尊KTV附近 | 主车道、人行道 | 机械、人工 | 4月
41 | 金湖路（天誉路口）DN600管阀门维修更换 | 金湖路（天誉路口） | 人行道 | 机械、人工 | 4月
42 | 金湖路（柏丽湾路口）DN400管阀门维修更换 | 金湖路（柏丽湾路口） | 人行道 | 机械、人工 | 4月
43 | 兴华路DN200老旧管网改造 | 兴华路城内大巷口 | 人行道 | 人工 | 5月
44 | 高第街老旧管网改造 | 汕尾大道新洲宾馆旁 | 人行道 | 人工 | 5月
45 | 香江大道DN600管道安装压力监测点 | 工业大道与香江大道交界处 | 人行道 | 机械、人工 | 5月
46 | 华南师范大学安装压力监测点 | 香江大道华南师范大学附近 | 人行道 | 机械、人工 | 5月
47 | 祯祥村管网改造 | 祯祥村巷道 | 人行道 | 机械、人工 | 5月
48 | 城内西片区管网改造 | 城内西巷道 | 人行道 | 机械、人工 | 5月
49 | 春晖路市政灰口铸铁管改造 | 春晖路 | 人行道 | 机械、人工 | 5月
50 | 海滨大道凤照街口DN300阀门更换 | 海滨社区退役军人服务站附近 | 人行道 | 机械、人工 | 6月
51 | 香洲路鸿景园一期更换DN100排污阀 | 香洲路苏记药材行附近 | 人行道 | 人工 | 6月
52 | 汕尾大道园林中街路口更换DN100排污阀 | 园林中街同胜海鲜酒家旁边 | 人行道 | 人工 | 6月
53 | 新地水厂供电二回路改造提升项目 | 中轴西路 | 人行道 | 机械、人工 | 6月